PROPOSAL PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

LUMPIA BUAH LEGIT “LUMBUGIT”

BIDANG KEGIATAN

PKM KEWIRAUSAHAAN

DIUSULKAN OLEH:

- Prapliyati			(7101414084)

- Khris Badawi			(5301414041)

- Muhayinatul Fauziyah	(3401414015)

UNIVERSITAS NEGERI

SEMARANG

2015

PENGESAHAN PKM-KEWIRAUSAHAAN

- Judul Kegiatan				: Lumpia Buah Legit “LUMBUGIT”

- Bidang Kegiatan				: PKM-Kewirausahaan

- Ketua Pelaksana

- Nama Lengkap			: Prapliyati

- NIM					: 7101414084

- Jurusan				: Pendidikan Ekonomi (Akuntansi)

- Universitas				: Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah dan No. HP		: Kutasari RT 04/04 Cipari, Cilacap

- Alamat Email			: prapliyati@yahoo.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan		: 3 Orang

- Dosen Pendamping

- Nama Lengkap dan Gelar		:

- NIDN				:

- Alamat Rumah dan No. HP	:

- Biaya Kegiatan Total

- DIKTI				:  Rp. 8.230.000

- Sumber Lain				:  -

- Jangka Waktu Pelaksanaan		: 5 Bulan

Semarang, 9 Juni 2015

Menyetujui

Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi					Ketua Pelaksana Kegiatan

Ade Rustiyana 						Prapliyati

NIP								NIM : (7101414084)

Wakil Rektor

Bidang Kemahasiswaan					Dosen Pendamping

Universitas Negeri Semarang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL		i

HALAMAN PENGESAHAN		ii

DAFTAR ISI		iii

RINGKASAN		1

BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang Masalah		2

- Perumusan Masalah		3

- Tujuan		3

- Luaran Yang Diharapkan		3

- Kegunaan		4

BAB II GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA		5

BAB III METODE PELAKSANAAN		9

BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

- Anggaran Biaya		10

- Jadwal Kegiatan		10

LAMPIRAN		10

LAMPIRAN 1. BIODATA KETUA DA ANGGOTA

LAMPIRAN 2. JUSTIFIKASI ANGGARAN KEGIATAN

LAMPIRAN 3. SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITI DAN PEMBAGIAN TUGAS

LAMPIRAN 4. SURAT PERNYATAAN LAMPIRAN PENELITI

RINGKASAN

Lumpia merupakan makanan atau jajanan khas Semarang yang sangat disukai oleh masyarakat disekitar Semarang, selain masyarakat setempat banyak juga turis yang datang ke Semarang baik domestik maupun mancanegara yang membeli lumpia sebagai oleh-oleh khas Semarang. Variasi rasa dan isi lumpia yang hanya sayuran dan daging membuat para pembeli merasa jenuh Maka dari itu kami membuat inovasi lumpia yang memiliki rasa dan isi dari berbagai buah seperti pisang, melon, semangka, alpukat, pepaya, strowbery, dan apel. Adapun karakteristik dari lumpia buah legit ini adalah produk makanan khas Semarang yang berupa lumpia, namun lumpia yang akan dihasilkan berbeda dari produk lumpia yang sudah ada sebelumnya, karena memiliki isi dan rasa dari berbagai macam buah. Lumpia ini berbahan dasar kulit lumpia yang ada pada umumnya dan diberi potongan buah yang telah direbus kemudian dicetak dengan berbagai bentuk seperti bentuk panjang, bulat, dan bintang agar menarik konsumen untuk membeli.

Produk yang dihasilkan memiliki keunggulan diantaranya jenis produk yang dihasilkan makanan yang sehat dan kaya manfaat karena berisi buah yang baik untuk tubuh kita. Selain itu juga produk yang kami hasilkan berbeda dengan lumpia yang telah ada sebelumnya, baik dari segi rasa, isi maupun bentunya. Produk kami inovatif dan menarik konsumen untuk membelinya.

Melalui program ini diharapkan akan mampu meningkatkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat khususnya mahasiswa dalam rangka mengatasi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengoptimalkan dengan cara menghasilakan produk makanan yang sehat dan berbeda dari yang sudah ada sebelumnya yaitu berupa Lumpia Buah Legit.

BAB I

PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG MASALAH

Pengangguran terjadi di Indonesia dikarenakan tidak sebandingnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah penduduk yang kian meningkat. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah mengupayakan terobosan-terobosan baru dengan pendirian UKM di kalangan masyarakat. UKM ini apabila dikelola dengan baik akan berpeluang menjadi usaha yang lebih besar sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

Salah satu peluang usaha yang masih terbuka lebar adalah di bidang kuliner, hal ini karena masih tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap makanan. Terutama makanan khas pada daerah tertentu yang memiliki daya tarik bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Hal ini dikarenakan makanan khas daerah sangat disukai oleh masyarakat sekitar dan dicari oleh siapapun yang berkunjung ke daerah tersebut untuk dijadikan oleh-oleh, sehingga makanan khas daerah itu sudah dikenal luas oleh masyarakat dan mudah untuk berkembang di pasaran.

Semarang sebagai pusat kota Jawa Tengah menjadi salah satu kota wisata yang banyak dikunjungi oleh turis baik dari domestik maupun mancanegara, selain menarik dari segi wisata Semarang juga terkenal akan kuliner makanannya seperti lumpia, bandeng, wingko, dan baso tahu. Hal ini menyebabkan makanan khas Semarang menjadi terkenal dan berkembang sangat baik di pasaran. Diantara makanan khas yang sering dijadikan oleh - oleh khas Semarang ketika berkunjung yang paling terkenal dan dicari oleh konsumen yaitu lumpia. Hal ini dikarenakan lumpia khas Semarang memiliki rasa yang berbeda dari lumpia yang ada di daerah lain.

Kebanyakan isi dari lumpia pada umumnya hanyalah sayuran dan daging, padahal daerah Semarang Selatan mempunyai potensi bukan hanya pada produksi sayuran saja melainkan juga buah - buahan seperti melon, semangka, durian, pepaya, dan bengkoang. Produksi buah - buahan di Semarang Selatan juga belum maksimal karena petani buah menjualnya tanpa mengolahnya terlebih dahulu sehingga nilai jualnya kurang tinggi.

Berdasarkan uraian singkat diatas, kami hendak mengembangkan sebuah inovasi pembuatan Lumpia dengan isi dan rasa buah-buahan seperti buah melon, semangka, pepaya, strowbery, pisang dan alpukat. Melalui inovasi ini diharapkan memunculkan peluang bisnis baru, menghasilkan produk makanan yang sehat dan digemari masyarakat, serta mampu bersaing di dunia bisnis saat ini.

- RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan terdapat beberapa perumusan masalah, sebagai berikut :

- Bagaimana cara mengoptimalkan lumpi menjadi variasi produk yang enak dan menarik?

- Bagaimana cara memasarkan produk yang telah dihasilkan secara efektif dan efisien?

- TUJUAN

Program ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

- Mengoptimalkan kuliner khas Semarang yaitu lumpia dengan cara menghasilkan produk yang sehat, enak, dan menarik, serta berbeda dari produk yang sudah ada sebelumnya.

- Meningkatkan ketrampilan dalam memasarkan produk yang telah dihasilkan secara efektif dan efisien.

- LUARAN YANG DIHARAPKAN

Berdasarkan uraian diatas maka luaran yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- Menghasilkan produk baru yang inovatif yaitu Lumpia Buah Legit (LUMBUGIT)

- Mampu memasarkan produk dengan efektif dan efisien

- KEGUNAAN

Kegunaan dari program kreativitas ini adalah:

- Meningkatkan jiwa wirausaha dalam diri mahasiswa

- Mampu mendorong mahasiswa untuk berfikir kreatif, inovatif, dan mampu melihat serta memanfaatkan peluang bisnis yang ada.

- Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dengan membuka lapanga pekerjaan

BAB II

GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA

- Analisis Produk

- Jenis, Nama Produk, dan Karakteristik Produk

Jenis produk yang akan dihasilkan dalam usaha ini adalah jenis makanan khas Semarang yang berupa lumpia. Lumpia yang akan diproduksi adalah lumpia yang memiliki isi dan rasa dari buah-buahan yang sehat bagi tubuh. Kami memilih buah sebagai isi dari lumpia karena  memiliki kandungan gizi yang tinggi sehingga baik untuk tubuh kita serta barangnya mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau. Lumpia yang akan kami produksi berbeda dengan lumpia yang telah ada sebelumnya, karena lumpia ini berisi buah dyang dibentuk menjadi persegi panjang, bulat, dan bintang yang kami beri nama “Lumpia Buah Legit (LUMBUGIT)”.

Adapun karakteristik produk yang akan dihasilkan dari usaha kami adalah produk berupa lumpia buah. Kulit lumpia sama seperti kulit lumpia yang ada pada biasanya kemudian diberi potongan buah yang telah direbus setelah itu diberi coklat dan susu, kemudian dibentuk menjadi bulatan, persegi panjang, dan bintang, setelah dibentuk kemudian digoreng diatas api sedang hingga warnanya kecoklatan. Setelah matang dikemas dengan sedemikian rupa agar menarik para konsumen.

- Keunggulan Lumpia Buah Legit

Lumpia Buah Legit adalah produk makanan khas yang berisi buah-buahan yang mengandung gizi tinggi dan baik untuk tubuh kita. Keunggulan dari produk yang akan dihailkan antara lain:

- Produk ini merupakan makanan yang sehat karena tidak mengandung bahan pengawet dan pewarna buatan.

- Produk yang dihasilkan berbeda dengan produk yang telah ada sebelumnya, yaitu lumpia isi buah yang enak dan menarik.

- Lumpia dengan isi dan rasa yang inovatif sehingga masyarakat dapat mengonsumsi buah-buahan dengan olahan yang berbeda lebih enak dan menarik.

- Analisis Pemasaran

- Pesaing dan Peluang Pasar

Meskipun sudah banyak wirausahawan yang menjalankan usaha di bidang kuliner tetapi produk kami berbeda dengan produk yang telah ada sebelumnya, produk kami lebih inovaif dan memiliki berbagai keunggulan baik dari segi kualitas maupun segi harga yang terjangkau bagi kalangan ekonomi menengah kebawah. Banyaknya konsumen yang menyukai jajanan juga akan menambah peluang pasar bagi produk kami terutama pengunjung baik turis domestik maupun mancanegara yang datang ke Semarang pasti akan membeli lumpia sebagai oleh-oleh khas Semarang.

- Kebijakan Promosi

Promosi adalah suatu kegiatan untuk mengenalkan produk kepada masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan hasil penjualan. Untuk dapat meningkatkan hasil penjualan Lumpia Buah Legit maka perlu dilakukan promosi. Bentuk promosi yang dapat dilakukan antara lain promosi langsung dari mulut ke mulut, menyebarkan brosur kepada masyarakat, pemasangan pamflet di pinggir jalan, serta bentuk promosi lainnya yang dapat dipasang di sekitar kawasan Semarang dan sekitarnya.

- Kebijakan Distribusi

Distribusi hasil produksi kepada para konsumen dapat dilakukan dengan cara menawarkan produk langsung kepada konsumen atau bisa dengan melakukan kerjasama dengan berbagai toko.

- Analisis Operasional

- Rencana Pembuatan Produk

Rencana pembuatan produk Lumpia Buah Legit selama tiga bulan adalah sebagai berikut :

- 1 minggu	: 125 bungkus

- 1 bulan		: 4 X 125 bungkus	=  500 bungkus

- 3 bulan		: 3 X 500 bungkus	=  1.500 bungkus

Harga penjualan per bungkus adalah Rp. 10.000,- dengan isi per bungkus 5 buah lumpia.

Harga Penjualan tiga bulan		=  Rp. 7.000 X 1500

=  Rp. 10.500.000

Laba Penjualan 3 bulan		=  Harga Jual – Biaya Produksi

=  Rp. 10.500.000 - 8.230.000

=  Rp. 2.270.000

- Perhitungan BEP

- BEP Volume Produksi		=  TotalBiayaProduksiHarga

=  Rp.8.230.0007.000

=  1175 bungkus

Jadi pada produksi 1175 bungkus perusahaan ini berada pada titik impas dimana tidak mendapatkan untung maupun rugi.

- BEP Harga Produksi		=  TotalBiayaProduksiHasilProduksi

=  Rp.8.230.0001500

=  Rp. 5.486

Jadi pada tingkat harga Rp. 5.486 usaha ini berada di titik impas yaitu tidak untung dan tidak rugi.

- B/C Ratio			= HasilPenjualanTotalBiayaProduksi

= Rp.10.500.000Rp.8.230.000

= 1,27

Karena Hasil ratio lebih besar dari 1 yaitu 1,27 maka usaha ini layak untuk dijalankan.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam program kreatifitas mahasiswa di bidang kewirausahaan ini adalah sebagai berikut :

- Persiapan

- Persiapan Alat

- Pisau Buah

- Wajan Penggoreng

- Ember

- Baskom

- Kompor

- Serok

- Tatakan

- Tabung

- Sendok Goreng

- Parutan Keju

- Cetakan

- Alat tulis dan buku

- Bahan yang digunakan antara lain

Bahan untuk membuat kulit lumpia :

- 150 kg tepung terigu

- 2 galon air

- 20 kg minyak sayur

- 15 kg telur ayam

- 5 bungkus garam

- 1000 bungkus kemasan

- 2 buah steples

Bahan untuk membuat isi lumpia

- 10 kg buah strawberry

- 15 kg buah semangka

- 15 kg buah melon

- 25 kg buah pepaya

- 15 kg buah pisang

- 20 batag coklat

- 18 kaleng susu coklat kental

- 15 bungkus keju

- 25 kg gula pasir

- Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pembuatan lumpia buah legit ini antara lain adalah

- Persiapkan alat dan bahan yang diperlukan

- Pengolahan bahan

Tahap pengolahan bahan untuk membuat kulit lumpia

- Campurkan tepung terigu dan garam, aduk hingga rata.

- Masukan putih telur kedalam adonan

- Tuang air sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk hingga rata

- Uleni adonan tersebut selama kurang lebih 15 menit

- Diamkan adonan selama 60 menit

- Tuangkan minyak ke wajan anti lengket secukupnya

- Celupkan kuas kue ukuran lebar ke dalam adonan

- Oleskan ke dalam wajan hingga merata

- Setelah adonan tergoreng hingga bagian pinggirnya terkelupas

angkatlah dan letakan diatas daun pisang agar tidak lengket

- Lakukan hingga adonan habis

Tahap pengolahan bahan untuk membuat isi lumpia

- Kukuslah buah selama kurang lebih 5 menit

- Angkat tiriskan diamkan hingga dingin

- Siapkan lapisan kulit lumpia yang telah dibuat sebelumnya

- Masukan potongan buah yang telah di kukus diatas lapisan kulit lumpia

- Taburi gula dan susu coklat diatas potongan buah secukupnya

- Atau taburi potongan buah itu dengan gula dan keju secukupnya

- Setelah itu bentuklah lumpia menjadi persegi panjang, coklat, dan bintang

- Gorenglah lumpia diatas api sedang hingga warnanya coklat

- Lakukan hingga kulit lumpia itu habis

- Promosi

Promosi dilakukan dengan cara menawarkan produk ke konsumen langsung, membuat pamflet di pinggir jalan dan tempat wisata yang ada di semarang, menggunakan iklan online di berbagai media sosial.

- Pemasaran

Pemasaran untuk produk lumpia buah legit ini dilakukan dengan membuat promo agar masyarakat lebih tertarik, selain itu kami juga bekerjasama dengan berbagai toko oleh-oleh khas Semarang agar produk kami dapat dititpkan disana, membuat agen reseller, dan menawarkan langsung ke konsumen.

- Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan, mengetahui tingkat daya beli masyarakat terhadap produk yang dihasilkan, mengevaluasi komentar-komentar konsumen terhadap produk yang dijual, dan memperbaiki produk sesuai dengan selera yang diinginkan konsumen.

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

- Rancangan Biaya

| No | Keterangan | Total Biaya |
| --- | --- | --- |
| 1 | Peralatan Penunjang PKM | Rp. 2.029.000 |
| 2 | Biaya Bahan Habis Pakai | Rp. 3.920.500 |
| 3 | Perjalanan | Rp. 1.000.000 |
| 5 | Lain-lain | Rp. 775.000 |
| Total Biaya |  | Rp. 7.724.500 |

- Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan selama 5 bulan

| Kegiatan | Bulan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| - Persiapan program |  |  |  |  |  |
| - Persiapan Bahan | X |  |  |  |  |
| - Persiapan alat | X |  |  |  |  |
| - Persiapan Tempat | X |  |  |  |  |
| - Pelaksanaan Program |  |  |  |  |  |
| - Produksi |  | X | X | X |  |
| - Promosi |  | X | X | X |  |
| - Penjualan Produk |  | X | X | X |  |
| - Evaluasi |  | X | X | X |  |
| - Penyusunan Laporan |  |  |  |  | X |

Tim Program Kreatifitas Mahasiswa Kewirausahaan akan melakukan beberapa kegiatan paska pelaksanaan program, sebagai rasa tanggung jawab kami dari kegiatan Program Kreatifitas Mahasiswa Kewirausahaan ini.

LAMPIRAN

- Biodata Ketua dan Anggota

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Prapliyati |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Ekonomi (Akuntansi) |
| 4 | NIM | 7101414084 |
| 5 | Tempat Tanggal Lahir | Cilacap, 27 November 1996 |
| 6 | E-mail | prapliyati@yahoo.com |
| 7 | No Telepon | +6287780437087 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN Kutasari 04 | SMPN 3 Majenang | SMAN 1 Majenang |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun Masuk | 2002 - 2008 | 2008 – 2011 | 2011 - 2014 |

- Pembekalan Seminar Ilmiah

| No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - |

- Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - |

Semua data yang saya cantumkan dan isikan dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan hibah.

Semarang, 9 Juni 2015

Pengusul

(Prapliyati)

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Khris Badawi |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki – laki |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Teknik Elektro |
| 4 | NIM | 5301414041 |
| 5 | Tempat Tanggal Lahir | Cilacap, 23 November 1995 |
| 6 | E-mail | akakhris.badawi@gmail.com |
| 7 | No Telepon | +6281903351655 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN 02 Padangjaya Majenang | SMPN 3 Majenang | SMKS Komputama Majenang |
| Jurusan | - | - | ANIMASI |
| Tahun Masuk | 2002 - 2008 | 2008 – 2011 | 2011 - 2014 |

- Pembekalan Seminar Ilmiah

| No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - |

- Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - |

Semua data yang saya cantumkan dan isikan dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan hibah.

Semarang, 9 Juni 2015

Pengusul

(Khris Badawi)

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Muhayyinatul Faizah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi |
| 4 | NIM | 3401414015 |
| 5 | Tempat Tanggal Lahir | Purbalingga, 5 Juni 1996 |
| 6 | E-mail | muhayyinatulfaizah@ymail.com |
| 7 | No Telepon | +6281903261306 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | MI Muhammadiyah Pengadegan | MTs Muhammadiyah 09 Pengadegan | MA Negeri Purbalingga |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun Masuk | 2002 - 2008 | 2008 – 2011 | 2011 - 2014 |

- Pembekalan Seminar Ilmiah

| No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - |

- Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - |

Semua data yang saya cantumkan dan isikan dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan hibah.

Semarang, 9 Juni 2015

Pengusul

(Muhayyinatul Faizah)

- Justifkasi Anggaran

- Peralatan Penunjang

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompor | Memasak | 1 | Rp. 350.000 | Rp. 350.000 |
| Sewa Tempat | Tempat usaha | 1 | Rp. 900.000 | Rp. 900.000 |
| Sewa Tabung | Memasak | 1 | Rp. 35.000 | Rp. 35.000 |
| Wajan Penggoreng | Menggoreng | 2 | Rp. 55.000 | Rp. 110.000 |
| Panci | Merebus | 3 | Rp. 75.000 | Rp. 225.000 |
| Serok | Menggoreng | 2 | Rp. 15.000 | Rp. 30.000 |
| Sendok Masak | Menggoreng | 2 | Rp. 8.000 | Rp. 16.000 |
| Baskom | Tempat adonan dan tempat buah | 5 | Rp. 20.000 | Rp. 100.000 |
| Pemarut Keju | Memarut keju | 2 | Rp. 15.000 | Rp. 30.000 |
| Pisau | Memotong | 3 | Rp. 7.000 | Rp. 21.000 |
| Tatakan | Tempat Kulit Lumpia | 4 | Rp. 5.000 | Rp. 20.000 |
| Ember | Mencuci | 2 | Rp.15.000 | Rp. 30.000 |
| Cetakan Lumpia | Mencetak Lumpa | 5 | Rp. 25.000 | Rp. 125.000 |
| Buku | Menulis | 1 | Rp. 12.000 | Rp. 12.000 |
| Alat tulis | Menulis | 5 | Rp. 5.000 | Rp. 25.000 |
| Sub Total |  |  |  | Rp. 2.029.000 |

- Bahan Habis Pakai

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Per Satuan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tepung Terigu | Bahan Baku | 150 kg | Rp. 10.000 | Rp. 1.500.000 |
| Air Galon | Bahan Baku | 2 | Rp. 17.000 | Rp. 34.000 |
| Minyak Sayur | Menggoreng | 30 kg | Rp. 15.000 | Rp. 450.000 |
| Telur Ayam | Bahan Baku | 20 kg | Rp. 20.000 | Rp. 400.000 |
| Garam | Penyedap | 5 bks | Rp. 3.500 | Rp. 17.500 |
| Strowbery | Isi | 10 kg | Rp. 8.000 | Rp. 80.000 |
| Semangka | Isi | 25 kg | Rp. 6.000 | Rp. 150.000 |
| Nangka | Isi | 15 kg | Rp. 5.000 | Rp. 75.000 |
| Pepaya | Isi | 25 kg | Rp. 6.000 | Rp. 150.000 |
| Pisang | Isi | 15 kg | Rp. 20.000 | Rp. 300.000 |
| Melon | Isi | 15 kg | Rp. 8.000 | Rp. 120.000 |
| Coklat Batang | Isi | 20 batang | Rp.20.000 | Rp. 400.000 |
| Keju | Isi | 15 bungkus | Rp. 15.000 | Rp. 225.000 |
| Susu Coklat Kental | Isi | 18 kaleng | Rp. 8.500 | Rp. 153.000 |
| Gula Pasir | Pemanis | 25 kg | Rp. 15.000 | Rp. 375.000 |
| Sub total |  |  |  | Rp. 4.429.500 |

- Perjalanan

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Per Satuan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biaya Transportasi | Pembelian Bahan Baku dan Pemasaran Produk | 5 | Rp. 200.000 | Rp. 1.000.000 |

- Biaya Lain-lain

| Keterangan | Total Biaya |
| --- | --- |
| Biaya Konsumsi | Rp. 100.000 |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp. 150.000 |
| Biaya Pembuatan Cap | Rp. 100.000 |
| Biaya Iklan | Rp. 200.000 |
| Penyusunan Laporan | Rp. 100.000 |
| Dokumentasi + Cetak | Rp. 121.500 |
| Sub Total | Rp. 771.500 |
| Total Keseluruhan | Rp. 8.230.000 |