PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

SHIPUDEN (Sekolah Harmoni Desa Untuk Negeri)

BIDANG KEGIATAN :

PKM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Diusulkan Oleh:

7211414093	Salbiah		(2014)

7211414085	Nurul Choiriah	(2014)

7211414083 	Anis Supriyatin	(2014)

1201414004	Lisa Angraeni	(2014)

1511413125	Rina Desika Priatini	(2013)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KOTA SEMARANG

2015

HALAMAN PENGESAHAN

- Judul Kegiatan   	: SHIPUDEN (Sekolah Harmoni Desa untuk Negeri)

- Bidang Kegiatan	: PKM Pengabdian Kepada Masyarakat

- Ketua Pelaksana Kegiatan/Penulis Utama

- Nama Lengkap  	: Salbiah

- NIM  		: 7211414093

- Jurusan  		: Akuntansi

- Universitas	: Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah	: Desa Glempang Rt08 Rw05 Mandiraja, Banjarnegara

- Handphon / tlpn	: 08572734767502243877

- Alamat email 	: salbiyahds@gmail.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis : 4 orang

- Dosen Pendamping

- Nama Lengkap dan Gelar  	:

- NIDN  				:

- Alamat Rumah			:

- No Tel./HP 			:

- Biaya Kegiatan Total :

- Dikti     				: Rp. 11.070.000,-

- Sumber lain 			: -

- Jangka Waktu Pelaksanaan  		: 3 bulan

Semarang,  Juni 2015

Menyetujui,

Pembantu Dekan bid. Kemahasiswaan		Ketua Pelaksana Kegiatan

(Salbiah              )

NIP.								NIM.7211414093

Pembantu Rektor Bidang				Dosen Pendamping

Kemahasiswaan

NIP.							NIDN.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI

RINGKASAN

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan

1.4 Luaran yang diharapkan

1.5 Kegunaan Program

BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1.Anggaran Biaya

4.2.Jadwal Kegiatan

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan

Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra

Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra

RINGKASAN

Program kreativitas yang kami usung adalah program dibidang pengabdian masyarakat dengan judul”SHIPUDEN (Sekolah Harmoni Desa Untuk Negeri” bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan didesa glempang yang merupakan desa dari salah satu anggota pengusul program ini. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan desa tersebut sangat perlu untuk mendapatkan perhatian lebih dari kami para pelaku akademik sama halnya dengan program SM3T yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Kami bermaksud menjalankan program pengabdian melalui kontribusi langsung dengan cara mengajak, belajar bersama, dan sama-sama menghargai pendidikan untuk keperluan dimasa depan.

Kami akan mengajak masyarakat untuk merubah persepsi lama mengenai tidak pentingnya pendidiakan dan pada akhirnya menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama kepada putra-putri mereka. Sasaran kami ialah kepada anak-anak SD-SMP didesa tersebut. Anak –anak yang notabene masih suka bermain akan kami ajak untuk belajar sambil bermain dengan metode baru yang tidak membosankan. Kami akan menyisipkan materi-materi pentingnya pendidikan sehingga menumbuhkan motivasi untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak sebatas tingkat SMP seperti yang berkembang saat ini. Output yang dihasilkan dari program ini ialah terbentuknya karakter pendidikan baru di desa glempang tersebut.

Mekanisme kegiatan yang kami rancang yakni setiap dua minggu sekali dalam sebulan setiap hari sabtu atau minggu selama tiga bulan sehingga akan ada tatap muka sebanyak 6 kali. Program yang akan berikan berupa : 1.Pembelajaran rutin, didalamnya kami mengulas pembelajaran yang didapat disekolah dengan suasana ceria dan santai. 2. Sekolah alam, kegiatan diluar dengan menjelajahi daerah sekeliling desa dan melakukan pengamatan secara langsung.  3. Rekreasi, terakhir kami akan mengajak anak didik melihat-lihat tempat wisata pendidikan didaerah tersebut.

Seperti judul yang kami angkat yaitu SHIPUDEN “Sekolah Harmoni Desa untuk Negeri” seperti kata harmoni sendiri kami akan mencoba menyelaraskan tujuan Negara Indonesia melalui desa-desa terpencil sehingga menumbuhkan motivasi belajar dan dapat melampaui standar minimal  pendidikan di Indonesia. Dengan demikian diharapkan tidak ad lagi kasus putus sekolah serta anak dibawah umur yang harus bekerja demi membantu perekonomian keluarga.

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 45 pasal 31: (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Namun keadaan di desa glempang kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara sangat kontras dengan isu-isu pendidikan yang sedang digalakan saat ini. Kondisi di desa tersebut masih jauh dari kata layak pendidikan. Hal tersebut tentunya sebagai akibat dari berbagai factor antara lain letak geografis yang jauh dari pusat pemerintahan, sarana infrastruktur yang seadanya, serta persepsi turun temurun masyarakat didalamnya yang masih menganggap pendidikan tidak penting. Tidak jarang anak-anak yang hanya menyelsaikan pendidikan pada tingkat SMP bahkan SD. Sebagian dari mereka lebih memilih merantau ke luar kota  demi membantu perekonomian keluarga mereka. Hal tersebut berangsur-angsur terjadi hingga sekarang.

Sebagai insan akademik yang peduli dengan kondisi daerah tinggalnya maka harus dilakukan tindakan yang realistis untuk merubah cerminan desa glempang tersebut. Dengan itu saya bermaksud mengajukan program kreativitas mahasiswa dengan judul “SHIPUDEN (Sekolah Interpelsi Desa Untuk Negeri)”  dengan tujuan merubah persepsi masyarakat mengenai pendidikan bagi generasi muda didesa tersebut. Dengan demikian kualitas generasi muda didesa glempang menjadi berkualitas seperti tujuan nasional bangsa Indonesia “mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara”.

Sekilas program ini mirip dengan sekolah/yayasan yang sudah bedanya sekolah ini berada ditempat yang belum pernah didatangi mahasiswa sebagai objek Tri Dharma Perguruan tinggi karena memang akses serta infrastruktur yang belum cukup memadai. Karena itu kami bermaksud menyelenggarakan program ini agar dapat membantu masyarakat dalam membuka wawasan dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Harapannya program ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia didesa tersebut, sehingga dapat merubah paradigm yang berkembang dimasyarakat.

RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana mengubah persepsi masyarakat mengenai pendidikan?

- Bagaimana meningkatkan motivasi menempuh pendidikan tinggi kepada generasi muda di desa Glempang?

- Bagaimana meningkatkan kapasitas sumber daya generasi muda di desa Glempang Kec. Mandiraja Kab. Mandiraja

TUJUAN

- Merubah pola pikir masyarakat  mengenai pendidikan.

- Meningkatkan motivasi menempuh pendidikan yang tinggi.

- Merubah paradigm masyarakat di desa Glempang Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara.

- Meningkatkan kapasitas sumber daya generasi muda di desa Glempang Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara.

LUARAN YANG DIHARAPKAN

Output yang akan dihasilkan dari program ini yaitu :

- Sosialisai kepada masyarakat

Kegiatan ini bertujuan untuk menginfrmasikan kedatangan kami yang bertujuan untuk memberikan pengabdian didesa mereka serta meminta izin dan dukungan untuk mengajak putra-putri mereka untuk belajar bersama diluar pendidikan formal disekolah. Serta memberikan pengertian pentingnya pendidikan tinggi yang akan merubah nasib dan kondisi dalam internal pribadi anak-anak serta desa glempang secara umum.

- Pelaksanaan Harmoni Desa untuk Negeri

Tahap awal program ini ialah dengan memperkenalkan belajar yang menyenangkan diluar kegiatan formal mereka disekolah. Kami akan melakukan kegiatan indoor serta outdoor tentunya dengan suasana yang ceria dan bersahabat. Pada akhir kegiatan kami akan mengajak anak-anak utuk rekreasi sebagai puncak dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

- Duskusi Remaja

Kami akan mencoba mengajak pemuda-pemuda yang masih tinggal didesa tersebut (belum merantau) sehingga ketika program ini telah dilaksanakan dapat terus berlanjut yakni oleh mereka para pemuda. Dengan demikian terbentuk pula Karang Taruna yang mampu menggerakan kegiatan para pemuda didesa serta mebimbing para adik-adik Sekolah Harmoni Desa untuk Negeri.

KEGUNAAN PROGRAM

Output dari program ini diharapkan akan memberi manfaat kepada :

- Pemerintah

Dengan realisasinya program ini tentu akan membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik. Sekaligus membantu meratakan pendidikan diseluruh pelosok negeri, terutama daerah yang luput dari perhatian pemerintah. Dengan program ini kami akan membantu menyampaikan program pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa sehingga secara tidak langsung masyarakat akan merasa lebih diperhatikan oleh pemerintah.

- Masyarakat

Mengubah persepsi masyarakat mengenai pentingnya pendidikan serta memberikan motivasi kepada putra-putrinya agar lebih mementingkan pendidikan diatas kepentingan mencari nafkah yang notabene masih menjadi tanggung jawab orang tua. Serta mencegah pernikahan muda seperti yang telah dijelaskan diatas. Apabila karakter masyarakat terutama generasi muda di desa tersebut sudah terbentuk tentunya akan merubah peradaban desa Glempang itu sendiri. Kedepannya desa Glempang mampu menjadi desa madani ditengah-tengah alam natural dengan komposisi sumber daya manusia yang berkualitas.

- Civitas Akademik

Bagi mahasiswa sendiri diharapkan setelah terjun langsung menghadapi dunia pendidikan di Indonesia akan meningkatkan tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua bahwasanya menempuh pendidikan tinggi merupakan amanah yang harus dijada serta disyukuri. Membantu pemerintah dalam mewujudkan visi misi nasional bangsa Indonesia tidak sekedar menjadi pengamat tanpa tindak nyata.

BAB 2

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT

Desa Glempang Rt 08 Rw 05 kec. Mandiraja kab. Banjarnegara terletak diujung selatan kabupaten Banjarnegara berbatasan langsung dengan kab. Kebumen. Berdasarkan letak geografis desa tersebut merupakan dataran tinggi yang akses untuk menuju desa tersebut masih tergolong cukup sulit. Didesa tersebut terdapat satu sekolah dasar dengan ketersediaan tenaga pengajar terbatas sehingga kurang dapat memaksimalkan pembelajaran. Masih sering terjadi ketika seorang guru harus memegang dua kelas sekaligus dijam yang sama.

Ditambah dengan kurangnya motivasi anak-anak dalam belajar serta motivasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Mereka lebih suka langsung bekerja setelah lulus SD maupun SMP, beberapa meneruskan ke tingkat SMA namun hanya segelintir saja. Seringkali ditemui anak-anak yang putus sekolah dengan alasan ingin membantu meringankan beban orang tua.

Hal ini dilatarbelakangi karena pendidikan orang tua mereka yang bisa dibilang rendah, dan tentunya perekonomian yang pas-pasan. Mereka beranggapan bahwa tidak perlu menuntut pendidikan yang tinggi selama sudah mampu menghasilkan uang walaupun tidak sberapa. Para anak-anak yang baru saja lulus SMP akan langsung mengikuti jejak para pendahulunya yakni bekerja diluar kota.

Orang tua biasanya tidak memiliki kualifikasi harus jadi apa putra-putrinya mereka terpaku pada paradigm yang sudah ada yakni lulus skolah, bekerja lalu menikah begitu seterusnya sehingga kualitas pemuda didesa tersebut tidak mengalami peningkatan. Belum ada penggagas perubahan yang signifikan sehingga terpaku pada hal itu saja.Para pemuda dewasa yang sudah merasakan nikmatnya kehidupan kota mereka akan memilih tinggal dikota, mereka akan pulang ketika lebaran saja. Sehingga perkumpulan pemuda layaknya karang taruna juga belum terbentuk.

Nilai yang berkembang didalam masyarakat tentunya berkembang dengan baik mereka sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan serta saling menghargai satu sama lain. Ketika mereka kedatangan tamu yang dari suatu komunitas mereka akan membantu sepenhnya mengenai akomodasi yang dibutuhkan selama mereka tinggal di desa tersebut. Hal ini tentunya menguntugkan bagi kami pendatang, kami optimis kami dapat diterima dengan baik di desa tersebut.

Yang cukup sulit ialah merubah paradigm masyarakat yang turun temurun karena sudah melekat, sehingga kami lebih memilih membidik generasai mudanya terutama anak-anak karena masa itulah mereka masih netral sehingga akan lebih mudah ketika diberikan stimulus-stimulus yang akan terekam dalam mindset mereka dan pada akhirnya berlanjut hingga mereka dewasa nanti. Tentunya menggunakan pendekatan yang wajar serta menyenangkan sehingga tidak monoton dan membosankan.

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

- Tahap Persiapan Kegiatan

- Perencanaan

Melihat kondisi desa yang semakin hari nilai-nilai pendidikan semakin menurun. Kami bemaksud melakukan hal sederhana yang dapat meningkatkan motivasi belajar dan menuntut ilmu yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan sumber daya generasi muda desa terseut.

- Perizinan Lokasi

Dalam setiap kegiatan tentunya harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat setempat diwakili oleh pejabat desa tersebut. Oleh karena itu kami akan meminta izin terlebih dahulu kepada kepala desa Glempang Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara.

- Persiapan Sarana dan Prasarana

Sarana yang butuhkan yakni beberapa alat penunjang kegiatan seperti MMT, laptop, dan LCD. Kami juga akan menyertakan buku-buku bekas layak baca yang dapat menunjang pengetahuan anak-anak desa tersebut.

- Tahap Pelaksanaan Kegiatan

- Sosialisasi

Pada tahap ini kami akan mengumpulkan warga serta para pemuda untuk diberikan paparan mengenai program yang akan kami lakukan, sebelumnya kami akan mengunjungi satu per satu rumah-rumah warga untuk mengajak mereka dating diacara sosialisasi tersebut, selain itu kami juga memberikan sedikit informasi mengenai keberadaan kami didesa tersebut.

- Inti Kegiatan

Kegiatan yang kami lakukan ialah kegiatan sederhana belajar bersama dalam situasi yang nyaman, ceria, dan bersahabat. Didalamnya kami juga akan menyelipkan materi motivasi-motivasi melalui video dan cerita langsung kepada anak-anak didik. Kami akan memadukan kegiatan pembelajaran didalam ruangan dan diluar ruangan. Untuk kegiatan luar ruangan kami akan coba mengeksplor potensi yang dimiliki didesa tersebut.

- Rekreasi dan Pengkaderan

Akhir dari program kami kami akan bersama-sama melakukan rekreasi ke tempat wisata pendidikan didaerah Banjarnegara. Selain itu kami juga akan mengajak pemuda-pemuda desa untuk tetap melanjutkan program yang sudah kami kerjakan sebelumnya.

- Tahap Evaluasi Akhir

Setelah kegiatan usai kami akan ssekali memonitoring keberlangsungan program tersebut yakni dengan melihat keaktifan para pemuda serta melihat perubahan pada peserta didik dengan mengunjungi langsung desa tersebut. Harapannya dengan seringngnya diadakan monitoring keberlanjutan kaderisasi akan terus berlangsung dengan baik.

- Tahap Pelaporan

Tahap akhir kegiatan ini ialah dilaksanakannya monitoring dan evaluasi dari dikti mengenai program yang sudah kami jalankan. Pelaporan akan dilakukan bertahap dan rutin seperti yang terdapat dalam panduan pembuatan PKM.

BAB 4

BIAYA DAN JDWAL KEGIATAN

4.1. Anggran Biaya

| NO. | JENIS PENGELUARAN | BIAYA (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Peralatan penunjang | 600.000 |
| 2. | Bahan habis pakai | 670.000 |
| 3. | Perjalanan | 8.650.000 |
| 4. | Lain-lain | 1.150.000 |
| JUMLAH |  | 11.070.000 |

4.2. Jadwal Kegiatan

| No | Kegiatan | Minggu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Pra-Program | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Mou dengan perangkat Desa |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Inti Kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. sosialisasi |  |  | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. pembelajaran |  |  |  |  |  |  | v | V |  |  |  |  |
|  | c. kaderisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v |  |
| 6. | Evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota

- Identitas Diri Ketua

| 1 | Nama Lengkap | Salbiah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Akuntansi/Fakultas Ekonomi |
| 4 | NIM | 7211414085 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Kab. Semarang, 15 Desember 1996 |
| 6 | E-mail | salbiyahds@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085702243877 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN 4 Glempang | SMP Muhammadiyah Sempor | SMK N 2 Semarang |
| Jurusan | - | - | Akuntansi |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

D.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah …..………………………………………..

Semarang,

Pengusul,

( Salbiah )

- Biodata Anggota 1

| 1 | Nama Lengkap | Nurul Choiriah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Akuntansi/Fakultas Ekonomi |
| 4 | NIM | 7211414085 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Kab. Semarang, 15 Desember 1996 |
| 6 | E-mail | uul.choir@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085727347675 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN Kopeng 3 | SMP N 1 Getasan | SMK N 1 Salatiga |
| Jurusan | - | - | Akuntansi |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

D.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah …..………………………………………..

Semarang, tanggal-bulan-tahun

Pengusul,

( Nurul  Choiriah )

- Biodata Anggota 2

| 1 | Nama Lengkap | Anis Supriyatin |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Akuntansi/Fakultas Ekonomi |
| 4 | NIM | 7211414083 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Kebumen, 23 Januari 1996 |
| 6 | E-mail | 96.anissupriyatin@yahoo.co.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 089654372504 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN 1 Adimulyo | SMP N 2 Adimulyo | SMK N 1 Karanganyar |
| Jurusan | - | - | Akuntansi |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

D.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah …..………………………………………..

Semarang, tanggal-bulan-tahun

Pengusul,

( Anis Supriyatin )

- Biodata Anggota 3

| 1 | Nama Lengkap | Lisa Anggraeni |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Nonformal/FIP |
| 4 | NIM | 1201414004 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Banjarnegara, 11 Mei 1996 |
| 6 | E-mail | Delissa110596@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085799891078 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN 1 Kenteng | SMP N 1 Banjarnegara | SMK N 1 Bawang |
| Jurusan | - | - | Akuntansi |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

D.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah …..………………………………………..

Semarang, tanggal-bulan-tahun

Pengusul,

( Lisa Anggraeni )

- Biodata Anggota 4

| 1 | Nama Lengkap | Rina Desika Priatini |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Psikologi/FIP |
| 4 | NIM | 1511413125 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Temanggung, 02 Desember 1994 |
| 6 | E-mail | desika.rina@yahoo.co.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | +6285643290737 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD Negeri 3 Candimulyo | SMP Negeri 1 Temanggung | MA Yajri Payaman |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

D.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah …..………………………………………..

Semarang, tanggal-bulan-tahun

Pengusul,

( Rina Desika Priatini)

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Biaya

1. Peralatan

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sosialisai | Sewa LCD | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | MMT | 1 | 20.000 | 20.0000 |
|  | Sewa Tempat |  | 300.000 | 300.000 |
| Pembelajaran | Papan Tulis | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | Pengadaan buku |  | 300.000 | 300.000 |
| Subtotal |  |  |  | 670.000 |

- Bahan Habis Pakai

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ATK |  |  | 500.000 | 500.000 |
| Administrasi |  |  | 100.000 | 100.000 |
| Subtotal |  |  |  | 600.000 |

- Transportasi

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transport tim PKM | Pra-program | 1 x 5 orang | 200.000 | 1.000.000 |
|  | Inti Kegiatan | 4x 5 orang | 200.000 | 4.000.000 |
|  | Piknik |  |  | 2.500.000 |
|  | Evaluasi dan kaderisasi | 1 x 5 orang | 200.000 | 1.000.000 |
| Transport pembelian bahan-bahan |  |  |  | 150.000 |
| Subtotal |  |  |  | 8.650.000 |

- Lain-lain

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konsumsi | Technical Meeting | 50 | 5000 | 250.000 |
|  | Pembelajaran |  |  | 250.000 |
|  | Piknik |  |  | 500.000 |
| Evaluasi | Monitoring dan Evaluasi |  |  | 150.000 |
| Subtotal |  |  |  | 1.150.000 |
| Total Keseluruhan |  |  |  | 11.070.000 |

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

| No | Nama / NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | Alokasi Waktu (jam/minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Salbiah 7211414093 | Akuntansi | Ekonomi | 8-10 jam/minggu | Mengkoordinir anggota |
| 2. | Nurul Choiriah/ 7211414085 | Akuntansi | Ekonomi | 8-10 jam/minggu | Mengatur keuangan |
| 3. | Lisa Anggraeni/ 1201414004 | Pendidikan Non Formal | Sosial | 8-10 jam/minggu | Menyusun agenda kegiatan |
| 4. | Rina Desika Priatini / 1511413125 | Psikologi | Sosial | 8-10 jam/minggu | Mengumpulkan data-data |
| 5. | Anis Supriyatin/ 7211412083 | Akuntansi | Ekonomi | 8-10 jam/minggu | Koordinator lapangan |