PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

RUMAH  PUSTAKA GARBAGE

WADAH EDUKASI UNTUK MENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DAN MINAT BACA

BIDANG KEGIATAN :

PKM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Diusulkan oleh :

Animah		(7311412066/2012)

Siti Nurjanah		(7311412089/2012)

Pawit Wahyusari	(7211412076/2012)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

PENGESAHAN PKM-PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| 1. | Judul Kegiatan | : | Rumah Pustaka Garbage Wadah Edukasi Untuk Meningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Dan Minat Baca |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Bidang Kegiatan | : | PKM-M |
| 3. | Ketua Pelaksana Kegiatan - Nama lengkap - NIM - Jurusan - Univeristas/Institusi/Politeknik - Alamat rumah dan No.Tel./HP - Alamat email | : : : : : : | Animah 7311412066 Manajemen S1 Universitas Negeri Semarang Ds. Bandung Rt.06/02 Kec./Kab. Kebumen, HP 085726320494 Animsachi1@gmail.com |
| 4. | Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis | : | 3 orang |
| 5. | Dosen Pendamping - Nama lengkap dan gelar - NIDN - Alamat rumah dan No.Tel/HP | : : : |  |
| 6. | Biaya Kegiatan Total - Dikti | : |  |
| 7. | Jangka Waktu Pelaksanaan | : | 3 bulan |
|  | Menyetujui, Ketua Jurusan Manajemen |  | Semarang, 08 Juni 2015 Ketua pelaksana kegiatan |
|  | Rini setyo witiastuti, S.E.,M.M. NIP. 19510072006042002 |  | ANIMAH NIM.7311412066 |
|  | Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan |  | Dosen Pendamping |
|  | Dr. Bambang budi raharjo,M.Si. NIP. 196012171986011001 |  |  |

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …	 1

HALAMAN PENGESAHAN....	 2

DAFTAR ISI…

RINGKASAN…..	….

BAB 1. PENDAHULUAN…

BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN….

BAB 3. METODE PELAKSANAAN….

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN………

4.1. anggaran biaya..

4.2. jadwal kegiatan..

DAFTAR PUSTAKA…

LAMPIRAN…

Lampiran 1. Biodata Ketua Dan Anggota

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

Lampiran 3.  Susunan Organisasi Tim Kegiatan Dan Pembagian Tugas

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan

Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan Dari Mitra

Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

RINGKASAN

Permasalahan mengenai sampah menjadi masalah yang selalu dibicarakan di seluruh kota di Indonesia maupun  kota di negeara lain, karena permasalahan mengenai sampah akan selalu ada. Penyebabnya adalah Meningkatnya jumlah penduduk yang menyebabkan peningkatan sampah yang semakin banyak, namun disisi lain prasarana pengelolaan sampah masih minim dan sampai sekarang solusi  terbaik dan ekonomis untuk pengelolaan sampah masih belum ditemukan.

Keterbatasan  sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah membuat beberapa wilayah Indonesia, khususnya daerah, terlihat kumuh dan tidak nyaman untuk ditinggali. Kemudian masyarakat yang tinggal dipinggir sungai, mereka tanpa kesadaran cenderung membuang sampah ke sungai dan mengotori sungai. Sehingga sering kali sungai di Indonesia sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang masih kurang terhadap pengelolaan sampah juga ikut berkontribusi menyebabkan masalah sampah.

Selain masalah sampah, masalah mengenai minat baca masyarakat Indonesia (khususnya daerah) yang rendah juga menjadi perbincangan yang selalu di cari solusinya. Sosialisasi, dan edukasi merupakan cara ampuh untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut.

Untuk itu diperlukan sebuah gagasan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah dan minat baca mereka yaitu dengan membangun wadah edukasi yakni “RUMAH PUSTAKA GARBAGE”. Wadah tersebut sebagai tempat sosialisasi pengelolaan sampah dan juga perpustakaan yang bisa digunakan masyarakat untuk mambaca dan belajar bersama. Sasaran dari program ini yaitu masyarakat daerah khususnya Ds. Bandung, Kebumen, Jawa Tengah.

Edukasi yang akan diberikan dalam “RUMAH PUSTAKA GARBAGE” yaitu bagaimana pengolahan sampah yang baik dan manfaat dari membaca. Buku yang disediakan merupakan buku anak mengenai cerita-cerita teladan sampai buku-buku pertanian yang bisa menambah wawasan petani.

Proses operasional “RUMAH PUSTAKA GARBAGE” yaitu: tahap prizinan, pemilihan bangunan, pengadaan buku-buku, sosialisasi kepada masyarakat lebih lanjut, edukasi, hasil, dan pengawasan. Tujuan dari “RUMAH PUSTAKA GARBAGE” ini adalah membuat masyarakat bisa mengelola sampahnya secara mandiri dan bisa meningkatkan kebersihan dan kenyamanan lingkungannnya. Serta Minat baca masyarakat juga semakin tinggi.

PENDAHULUAN

Latar belakang

Sampah merupakan bahan yang tidak memiliki nilai dan tidak berharga. Sampah yang menumpuk akan menimbulkan bau tak sedap dan lingkungan yang kotor. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia, sampah di Indonesia-pun semakin menumpuk. Sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah (baik Tempat sampah maupun lahan sebagai tempat pembuangan akhir) terutama di kota besar belum mampu meng-cover seluruh sampah yang ada. Permasalahan sampah ini menjadi masalah yang sulit diselesaikan dan akan terus ada.

Masyarakat yang menjadi sasaran dari gagasan yang akan di ajukan yaitu Masyarakat Desa Bandung Kec./Kab. Kebumen Jawa Tengah. Desa yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai wiraswasta yaitu memproduksi topi, tas sekolah, dan peci (penutup kepala pria untuk sholat). Produksi tersebut dilakukan sendiri dengan produksi (menjahit), dan memasarkan produk tersebut sendiri. Limbah yang dihasilkan dari produksi tersebut biasanya dibiarkan saja atau dibuang ke sungai maupun di bakar. Kemudian, pemuda dari masyarakat tersebut banyak yang merantau ke kota besar di Indonesia dan bekerja di sana.

Permasalahan lain masyarakat Indonesia adalah rendahnya minat baca. Menurut Perpustakaan Nasional (Republika.co.id) minat atau budaya membaca buku di kalangan masyarakat Indonesia terutama di daerah terpencil atau desa-desa masih rendah. Masyarakat Indonesia lebih kuat budaya lisan dan mendengar dibandingkan  budaya membaca.

Pada tahun 2012 UNESCO mencatat indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001 yang meunjukan bahwa dalam setiap 1.000 orang , hanya ada satu orang yang memiliki minat untuk mambaca. Dan angka melek huruf orang dewasa di Indonesia hanya 65,5% , sementara Malaysia sudah mencapai 86,4%.

Penyebab dari rendahnya minat baca Indonesia karena masyarakat Indonesia lebih suka menonton televisi (TV), mendengarkan radio dan ber-sosial media dibandingkan membaca buku. Faktor lainnya yaitu kurangnya ketersediaan buku yang merangsang minat baca masyarakat di desa-desa. Serta akses mereka untuk membaca seperti letak perpustakan yang terpusat di kota saja, membuat kesulitan bagi masyarakat pedesaan.

Kesadaran masyarakat akan lingkungan (terutama sampah) dan minat membaca perlu ditingkatkan untuk menjadikan masyarakat Indonesia yang berilmu dan bermoral. Penulis mengambil tema ini dikarenakan menginginkan peningkatan kesadaran masyarakat desa terhadap lingkungan dan alam, serta meningkatkan minat baca masyarakat desa.

Oleh karena itu penulis mengajukan gagasan dengan judul “Rumah  Pustaka Garbage” Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Dan Minat Baca. Gagasan ini mungkin sudah ada, namun hanya dalam bentuk perpustakaan desa, sedangkan Rumah Pustaka Garbage merupakan rumah bagi edukasi mengenai pengelolaan sampah (cara membuang sampah yang baik, pemanfaatan sampah, dan daur ulang) dan merupakan perpustakan desa serta menjadi wadah bagi generasi muda desa untuk berkarya.

Rumusan masalah

- Bagaimana menigkatkan kesadaran masyarakat desa terhadap pengelolaan sampah dan minat baca?

- Apakah sosialisasi dan edukasi menggunakan rumah pustaka garbage bisa meningkatkan kesadaran masyarakat?

Luaran yang diharapkan

- Meningkatnya kesadaran masyarakat desa tentang lingkungan dan minat baca.

- Terciptanya masyarakat mandiri dalam hal pengelolaan sampah

- Terciptanya masyarakat desa yang berilmu dan bermoral

- Didirikannya Rumah Pustaka Garbage untuk kemudahan akses menuju pengetahuan.

Manfaat

- Merupakan bentuk pengabdian mahasiswa UNNES sebagai agen konservasi kepada masyarakat.

- Memudahkan masyarakat desa memperoleh pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan ekonominya.

- Terciptanya suatu wadah untuk masyarakat desa dalam pengelolaan sampah

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Konidisi masyarakat sasaran

Sasaran dari program Rumah Pustaka Garbage yaitu masyarakat Ds. Bandung, Kec./Kab. Kebumen, Jawa Tengah. Desa Bandung memiliki 8 pedukuhan. Kerukunan masyarakat desa Bandung yang hampir seluruhnya beragama muslim tercermin dari adanya organisasi keislaman seperti GP ANSOR (tempat para pemuda laki-laki berkumpul), FATAYAT (perkumpulan pemudi), dan MUSLIMAT (perkumpulan ibu-ibu).

Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai wiraswasta yaitu memproduksi tas sekolah, topi dan peci (penutup kepala pria untuk sholat) dengan skala kecil dan menengah. Produk-produk tersebut diproduksi dengan dijahit sendiri menggunakan mesin jahit, sehingga banyak masyarakat Desa Bandung yang bisa menjahit, dan ketrampilan tersebut biasanya diturunkan kepada anaknya. Sehingga banyak pula anak-anak Bandung yang orang tuanya memiliki usaha tersebut pasti bisa menjahit dan cenderung membantu orang tuanya menjahit untuk memproduksi produk tersebut. Usaha tersebut cukup mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Bandung.

Selain berwiraswasta, ada juga masyarakat Desa Bandung yang bekerja juga sebagai petani, yaitu mengolah sawah, menanami padi, dan memanen padi, kemudian menjual hasil padi tersebut saat panen. Sebagian lagi masyarakatnya bekerja sebagai guru, pegawai dan banyak pula pemudanya merantau ke kota besar di Indonesia untuk bekerja di sana.

Permasalahan masyarakat sasaran

Bermata pencaharian dengan berwirausaha memproduksi tas, topi, dan peci, menimbulkan sampah produksi dari bahan baku yang digunakan untuk produk tersebut. Misalnya, dalam memproduksi tas, masyarakat desa cenderung membuang sisa bahan produksi ke sungai atau pinggiran sungai. Pembuangan sampah ke sungai tersebut, membuat ketidaknyamana dan rusaknya keindahan  lingkungan karena lingkungan terlihat kumuh. Selain itu, masih banyak pula masyarakat yang membuang hajat mereka (BAB) di sungai.

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang masih rendah merupakan penyebab utama masyarakat membuang sampah sembarangan. Kurangnya perhatian dari pemerintah desa dengan sosialisasi dan edukasi juga berkontribusi terhadap perilaku masyarakat. Sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan sampah yang baik juga sangat kurang. Contohnya, penyediaan tempat sampah, masih jarang sekali pedukuhan di Desa Bandung yang ada tempat sampahnya, sebagian dari mereka juga mencampur segala jenis sampah menjadi satu kemudian membuang ke sungai maupun di bakar. Tidak ada pemisahan sampah berdasarkan jenisnya (organik, plastik maupun besi).

Sedangkan untuk minat baca, jika dilihat dari tingkat pendidikan dan acara yang terselenggara, masyarakat Desa Bandung Kebumen lebih minat untuk mendengarkan pengajian, atau solawatan. Mereka yang minat membaca yaitu masyarakat yang bekerja sebagai guru dan pegawai, sedangkan masyarakat desa yang berwiraswasta dan petani lebih memilih budaya mendengar (radio, pengajian) dan menonton TV. Untuk pemuda masyarakat Desa Bandung, selain membantu orang tuanya menjahit, juga lebih memilih bersosial media (facebook, twitter, BBM) dibandingkan untuk membaca.

Padahal, sangat penting untuk meningkatkan minat membaca. Dengan membaca kita bisa lebih berilmu dan bermoral. Kita bisa belajar dan berkarya jika banyak membaca.

Karenanya penulis ingin mengajukan gagasan “Rumah Pustaka Garbage” untuk membantu masyarakat Desa Bandung Kebumen dalam mengakses pengetahuan dan sarana peningkatan ketrampilannya untuk kemajuan diri dan lingkungannya.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan gagasan “Rumah  Pustaka Garbage” Sebagai Wadah Edukasi Untuk Meningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Dan Minat Baca  melalui tahapan berikut :

- Tahap perizinan dan perkenalan

Dalam tahap ini, tim penulis meminta izin untuk mengadakan “Rumah  Pustaka Garbage” selama tiga bulan, mulai dari bulan 1 September-30 November 2015 kepada pemerintah Desa Bandung Kebumen. Kemudian memperkenalkan mengenai program tersebut kepada perangkat desa.

- Mendirikan “Rumah  Pustaka Garbage”

Untuk lokasi atau tempat yang akan digunakan sebagai tempat edukasi yaitu menggunakan Balai Desa Bandung selama tiga bulan. Rumah Pustaka Garbage dibagi menjadi dua bagian yaitu ruang kelas (tidak harus terdapat kursi, lesehan pun bisa) dan ruang perpustakaan untuk buku-buku bacaaan. Buku-buku tersebut bisa didapat dari sumbangan atau bantuan dari Dinas Pendidikan maupun relawan.

- Tahapan sosialisasi

Sosialisasi mengenai pengelolaan sampah dan peningkatan minat baca dilakukan oleh tim penulis selama 7 hari dengan mendatangi setiap pedukuhan yang ada di Desa Bandung dan menjelaskan mengenai program yang diajukan. Selain mendatangi setiap masyarakat, sosialisasi juga dilakukan dengan mengunpulkan masyarakat di balai desa.

- Tahapan edukasi

Setelah disosialisasikan selama 7 hari, edukasi dilakukan selama 3 bulan. Edukasi dilakukan setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu pukul 08.00-10.00. Materi yang akan di berikan yaitu :

- Cara membuang sampah dengan memisahkan sampah berdasarkan jenis

- Memanfaatkan barang bekas untuk dijadikan alat yang bisa difunakan, sperti membuat tempat sampah dari ban bekas, maupun ember bekas kemudian dihias untuk memperindah tampilan tempat sampah.

- Cara memanfaatkan limbah produksi yaitu sisa bahan baku seperti blusdru (bahan membuat peci), sisa potongan bahan tas maupun topi menjadi produk yang lebih bermanfaat seperti tas dari sisa bahan, hal ini cukup mudah jika melihat ketrampilan menjahit masyarakat Desa Bandung Kebumen.

- Khusus untuk upaya peningkatan minat baca di utamakan untuk anak-anak dan remaja, dengan edukasi cara berkarya seperti membuat puisi maupun karya ilmiah untuk meningkatkan minat mereka untuk lebih berkarya di usia muda. Perpustakaan tersebut buka setiap hari.

- Evaluasi

Pengawasan mengenai program “Rumah  Pustaka Garbage Sebagai Wadah Edukasi Untuk Meningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Dan Minat Baca “ dilakukan selama edukasi dilakukan, dan di evalusi setiap minggu.

BAB 4 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

  - Anggaran Biaya

| No. | Jenis Pengeluaran | Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Peralatan penunjang | Rp 7.000.000,00 |
| 2 | Bahan Habis Pakai | Rp 2.000.000,00 |
| 3 | Biaya Perjalanan | Rp 1.200.000,00 |
| 4 | Dana lain-lain | Rp 1.500.000,00 |
|  | Jumlah | Rp 11.700.000,00 |

  - Jadwal Kegiatan

| No | Kegiatan | Bulan ke-1 | Bulan ke-2 | Bulan ke-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tahap perizinan dan pengenalan |  |  |  |
| 2. | Pendirian Rumah Pustaka Garbage |  |  |  |
| 3 | Tahap sosialisasi |  |  |  |
| 4. | Tahap edukasi |  |  |  |
| 5. | Tahap evaluasi |  |  |  |

DAFTAR PUSTAKA

http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/11/02/mvmvq4-perpusnas-minat-baca-masyarakat-indonesia-masih-rendah

http://jogja.tribunnews.com/2015/06/06/14-kecamatan-di-magelang-belum-terlayani-pengelolaan-sampah

http://www.riaupos.co/3926-opini-rekayasa-sosial-pengelolaan-sampah.html

http://news.okezone.com/read/2014/09/09/373/1036695/minat-baca-indonesia-satu-banding-seribu

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran  1. Biodata Ketua dan Anggota

Lampiran 1.1 Biodata Ketua

- Identits diri

| 1. | Nama lengkap | Animah |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis kelamin | Perempuan |
| 3. | Program studi | Manajemen S1/ Fakultas Ekonomi |
| 4. | NIM | 7311412066 |
| 5. | Tempat dan tanggal lahir | Kebumen, 05 Februari 1993 |
| 6. | Email | animsachi1@gmail.com |
| 7. | No.Telepon/HP | 085726320494 |

- Riwayat pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama institusi | SDN 02 Surotunan, Alian | SMP N 5 Kebumen | SMK N 1 Kebumen |
| Jurusan | - | - | Administrasi Perkantoran |
| Tahun masuk-Lulus | 2000-2006 | 2006-2009 | 2009-2012 |

- Pemakalah seminar ilmiah (oral presentation)

| No. | Nama pertemuan ilmiah/seminar | Judul artikel ilmiah | Waktu dan tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

- Penghargaan dalam 10 tahun terakhir

| No. | Jenis penghargaan | Institusi pemberi penghargaan | tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

Semua dara yang saya isikan dan tercantum  dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Program Kreatifitas Mahasiswa-Pengabdian Kepada Masyarakat.

Semarang, 08 Juni 2015

Pengusul

Animah

Lampiran 1.2 Biodata Anggota 1

- Identitas diri

| 1. | Nama lengkap | Siti nurjanah |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis kelamin | Perempuan |
| 3. | Program studi | Manajemen S1/ Fakultas Ekonomi |
| 4. | NIM | 7311412089 |
| 5. | Tempat dan tanggal lahir | Kebumen, 14 Agustus 1994 |
| 6. | Email | sitinurjanah1415@yahoo.com |
| 7. | No.Telepon/HP | 085647952909 |

- Riwayat pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama institusi | SD N 3 Kuwayuhan | SMP N 5 Kebumen | SMK N 1 Kebumen |
| Jurusan | - | - | Pemasaran |
| Tahun masuk-Lulus | 2000-2006 | 2006-2009 | 2009-2012 |

- Pemakalah seminar ilmiah (oral presentation)

| No. | Nama pertemuan ilmiah/seminar | Judul artikel ilmiah | Waktu dan tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

- Penghargaan dalam 10 tahun terakhir

| No. | Jenis penghargaan | Institusi pemberi penghargaan | tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

Semua dara yang saya isikan dan tercantum  dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Program Kreatifitas Mahasiswa-Pengabdian Kepada Masyarakat.

Semarang, 08 Juni 2015

Anggota 1

Siti Nurjanah

Lampiran 1.3 Biodata Anggota 2

- Identits diri

| 1. | Nama lengkap | Pawit Wahyusari |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis kelamin | Perempuan |
| 3. | Program studi | Akuntansi S1/ Fakultas Ekonomi |
| 4. | NIM | 7211412076 |
| 5. | Tempat dan tanggal lahir | Kebumen, 08 April 1994 |
| 6. | Email | pawitwahyusari@gmail.com |
| 7. | No.Telepon/HP | 085727435486 |

- Riwayat pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama institusi | SDN Tambakrejo | SMP N 1 Buluspesantren | SMK N 1 Kebumen |
| Jurusan | - | - | Akuntansi |
| Tahun masuk-Lulus | 2000-2006 | 2006-2009 | 2009-2012 |

- Pemakalah seminar ilmiah (oral presentation)

| No. | Nama pertemuan ilmiah/seminar | Judul artikel ilmiah | Waktu dan tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

- Penghargaan dalam 10 tahun terakhir

| No. | Jenis penghargaan | Institusi pemberi penghargaan | tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

Semua dara yang saya isikan dan tercantum  dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Program Kreatifitas Mahasiswa-Pengabdian Kepada Masyarakat.

Semarang, 08 Juni 2015

Anggota 2

Pawit Wahyusari

Lampiran 1.4 Biodata Dosen Pembimbing

- Identits diri

| 1. | Nama lengkap |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis kelamin |  |
| 3. | Program studi |  |
| 4. | NIDN |  |
| 5. | Tempat dan tanggal lahir |  |
| 6. | Email |  |
| 7. | No.Telepon/HP |  |

- Riwayat pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama institusi |  |  |  |
| Jurusan |  |  |  |
| Tahun masuk-Lulus |  |  |  |

- Pemakalah seminar ilmiah (oral presentation)

| No. | Nama pertemuan ilmiah/seminar | Judul artikel ilmiah | Waktu dan tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

- Penghargaan dalam 10 tahun terakhir

| No. | Jenis penghargaan | Institusi pemberi penghargaan | tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

Semua dara yang saya isikan dan tercantum  dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Program Kreatifitas Mahasiswa-Pengabdian Kepada Masyarakat.

Semarang, 08 Juni 2015

Pembimbing

(….)

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan _ menyusul

- Peralalatan penunjang

| Material | Kuantitas | Harga satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- |
| Buku |  |  |  |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  |

- Bahan habis pakai

| Material | Justifikasi pemakaian | Kuantitas | Harga satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  |  |

- Perjalanan

| Material | Justifikasi pemakaian | Kuantitas | Harga satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  |  |

- Lain-lain

| Material | Justifikasi pemakaian | Kuantitas | Harga satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  |  |
| Total (Keseluruhan) |  |  |  |  |

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan Dan Pembagian Tugas

| No. | Nama/ NIM | Program studi | Alokasi waktu (jam/minggu) | Uraian tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Animah | Manajemen S1 | 08.00-10.00 | Pemimpin program |
| 2. | Siti nurjanah | Manajemen S1 | 08.00-09.00 | Pelaksana |
| 3. | Pawit Wahyusari | Akuntasi S1 | 09.00-10.00 | Pelaksana |

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Alamat : Gedung H Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang

Telp : (024) 7499757, Fax : (024) 7466784, Email : unnes@unnes.ac.id

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama			: Animah

NIM			: 7311412066

Program Studi		: Manajemen, S1

Fakultas		: Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa Program Kreativitas Mahasiswa saya dengan judul: “Rumah Pustaka Garbage Sebagai Wadah Edukasi Untuk Meningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Dan Minat Baca” yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 08 Juni 2015

| Mengetahui, Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Dr. Bambang Budi Raharjo,M.Si. NIP.196012171986011001 | Yang menyatakan ANIMAH NIM.7311412066 |
| --- | --- |

Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan Dari Mitra

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA USAHA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama				: MUSTAKIM

Pemimpin mitra usaha		: Kepala Desa Bandung Kebumen

Bidang usaha			: Pemerintah Desa

Alamat				: Ds. Bandung Kec./Kab.Kebumen Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasana dengan pelaksana kegiatan program kreativitas mahasiswa-pengabdian kepada masyarakat Rumah Pustaka Garbage Sebagai Wadah Edukasi Untuk Meningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Dan Minat Baca.

Nama ketua tim pengusul	: ANIMAH

Nomor induk mahasiswa	: 7311412066

Program studi			: Manajemen S1

Nama dosen pembimbing	: -----

Perguruan tinggi		: UNNES

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak mitra dan pelaksana kegiatan program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggunng jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 8 Juni 2015

Yang menyatakan,

Mustakim

(Kepala Desa)

Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja