Usulan Program Kreativitas Mahasiswa

KERIPIK  BAYAM

Bidang Kegiatan : PKM - K

Diusulkan Oleh :

- Yuli Riyani Anjarsari		1401413238 / 2013

- Sinah Wahyu				1401413141 / 2013

- Nuzulia Rahmawati			1401413218 / 2013

- Desti Pusita Sari			1401413069 / 2013

- Riskiani Purnamasari		1401413095 / 2013

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

HALAMAN PENGESAHAN

- Judul Kegiatan	: Keripik  Bayam

- Bidang Kegiatan 		 :PKM - K

- Ketua Pelaksanaan Kegiatan

- Nama Lengkap		: Yuli Riyani Anjarsari

- NIM			: 1401413238

- Jurusan			: Pend. Guru Sekolah Dasar

- Universitas		: Universitas Negeri Semarang

- Alama Rumah		: Cepiring Rt07/04, Kendal

- No. Telp/ HP		: 087700076529

- Alamat Email		: yuliriyani2778@gmail.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan	: 4 orang

- Dosen Pendamping

- Nama Lengkap		: Drs. Purnomo, M.Pd

- NIP			: 196703141992031005

- Alamat E-mail		: vinapur@yahoo.co.id		:

- Biaya Kegiatan Total

- Dikti			: Rp.

- Sumber Lain		: -

- Jangka Waktu Total		: 5 Bulan

Semarang, 21 September 2015

Menyetujui

Ketua Jurusan PGSD,					Ketua Pelaksanaan,

Dra. Hartati, M.Pd.					Yuli Riyani Anjarsari

NIP . 19951005198012200				NIM. 1401413238

PembantuRektor					Dosen Pendamping,

Bidang Kemahasiswaan

Dr. BambangBudi Rahardjo, M.Si			Drs. Purnomo, M.Pd

NIP 196012171986011001				NIP 196703141992031005

ii

DAFTAR ISI

Halaman Judul .	 i

Halaman Pengesahan.	 ii

Daftar Isi.	 iii

Ringkasan .	iv

BAB 1 Pendahuluan	.1

  - Latar Belakang Masalah.	 1

  - Rumusan Masalah.	 1

  - Tujuan.	.1

  - Luaran yang Diharapkan.	 .2

  - Kegunaan.	. 2

BAB 2 Gambaran Umum Masyarakat Sasaran.	.3

BAB 3 Metode Pelaksanaan.	5

3.1 Tahap Persiapan.	5

3.2 Tahap Pelaksanaaan.	5

  - Evaluasi Kegiatan.	6

BAB 4 Biaya dan Jadwal Pelaksanaan.	7

4.1 AnggaranBiaya	7

4.2 Jadwal Kegiatan ......................................................................	7

Lampiran – Lampiran ………………………………………………….....	8

- Biodata Ketua dan Anggota 	8-10

- Justifikasi Anggaran Kegiatan 	11

- Susunan Organisasi Tim Penyusun dan Pembagian Tugas 	12

- Surat Pernyataan Ketua Tim 	13

iii

RINGKASAN

Usaha Keripik Bayam  merupakan salah satu usaha bergerak dalam bidang makanan ringan. Keripik Bayam yang selama ini lebih sering terlihat sebagai salah satu menu di restoran-restoran all you can eat, diperkirakan memiliki penggemar yang cukup banyak jika pemasarannya diperluas. Jika dilihat dari animo masyarakat belakangan ini yang menyukai makanan-makanan ringan alternatif, maka usaha Keripik Bayam ini memiliki prospek yang baik. Dengan modal berupa produk yang relatif baru di pasaran luas dan variasi produk yang beraneka ragam, maka diperkirakan tingkat penerimaan masyarakat terhadap produk ini cukup tinggi. Dengan teknik pemasaran yang menggunakan media online, diharapkan agar daya jangkau iklan dapat lebih maksimal. Perusahaan juga dapat memperoleh kesepakatan harga yang lebih baik apabila melakukan negosiasi dengan pihak pemasok dan distributor. Keripik Bayam  tidak hanya menguntungkan terhadap pihak pemasok dan distributor, namun juga masyarakat sekitar sebagai penyedia lapangan kerja. Terlepas dari jumlah tenaga kerja yang masih sedikit, namun perkembangan perusahaan di masa depan dirasa sangat mungkin terjadi.

iv

1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Besarnya kebutuhan konsumsi di masa modern seperti ini memberikan peluang yang besar untuk menciptakan suatu industri rumahan guna mengurangi pengangguran yang semakin marak terjadi di Indonesia. Tetapi kebanyakan masyarakat Indonesia saat ini meninggalkan makanan tradisionalnya dan beralih pada makanan yang lebih modern. Di sini kami mencoba mengkreasikan suatu makanan yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia yaitu DAUN BAYAM  yang biasanya hanya dibuat sayur karena banyak kalangan yang tidak tahu jika Daun Bayam bisa dijadikan cemilan yang bernilai ekonomis dan dapat menghasilkan  olahan yang lebih bernilai tinggi tanpa meninggalkan ciri khas dari Negara Indonesia sendiri.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi latar belakang proposal ini adalah :

- Pengolahan makanan tradisional Indonesia menjadi makanan yang lebih bernilai jual tinggi.

- Pengembangan industri rumahan guna mengurangi pengangguran.

- Inovasi makanan tradisional

C. Tujuan

Program ini bertujuan:

- Meningkatkan    nilai jual keripik kulit singkong balado  sebagai  makanan tradisional yang bernilai ekonomis.

- Menambah keragaman inovasi makanan Indonesia dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

- Meningkatkan keterampilan (softskill) berwirausaha.

2

D. Luaran yang Diharapkan

Target luaran yang diharapkan dari program kegiatan ini yaitu :

- Memberikan kegiatan yang bermanfaat.

- Meningkatkan skill pembuatan Keripik Daun Bayam dan kewirausahaan.

- Mencetak generasi muda yang berkualitas dan berkharakter.

- Mencetak generasi muda yang dapat bersaing dalam bidang kewirausahaan.

E. Kegunaan

- Bagi peserta

- Mengenalkan cara berwirausaha dengan baik.

- Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berkreatifitas

- Sebagai pengaplikasian tridarma perguruan tinggi.

- Bagi masyarakat

- Menjadikan masyarakat memiliki aset bangsa yang kompeten.

- Membentuk generasi penerus yang pandai berbisnis.

- Bagi pemerintah

- Membantu pemerintah dalam mewujudkan indonesia pintar.

3

BAB 2

GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA

Rencana usaha ini didirikan dengan tujuan untuk menciptakan suatu olahan tradisional yang bernilai jual tinggi sehingga keuntungan akan lebih tinggi pula.  Keuntungan itu nantinya dapat digunakan untuk tambahan uang saku sehingga mengurangi beban orang tua. Dan melatih jiwa kewirausahaan sebagai mahasiswa.

- Product (Produk)

Produk ini merupakan pengembangan dari produk  bayam. Keunggulan yang dimiliki produk ini adalah meningkatkan nilai jual bayam dan dapat memenuhi kebutuhan akan zat besi.

- Price (Harga)

Keripik bayam ini dijual dengan harga Rp 1000 per bungkus.  Penentuan harga Rp  1000  per  bungkus  dengan pertimbangan bahwa sasaran utama produk satu  bungkus keripik bayam adalah mahasiswa dan masyarakat kalangan menengah ke bawah, sehingga harga jual yang tidak terlalu tinggi akan membantu memperlancar proses penjualan.

- Place (Tempat/Lokasi Produksi)

Tempat produksi keripik bayam ini di Kendal, karena  lokasi tersebut yang strategis dan dekat dengan pasar tradisional, sehingga mempermudah dalam mengakses bahan baku.

- Promotion (Promosi)

Secara umum, dalam memasarkan produk yang baru, maka sektor promosi merupakan hal yang sangat penting untuk kami perhatikan. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mempromosikan

produk kami yaitu:

- Penyebaran Informasi secara langsung

Penyebaran informasi secara langsung dilakukan oleh kelompok “Keripik Daun Bayam”  dengan cara promosi dari mulut ke mulut. Cara promosi demikian dimulai pada teman-teman kami. Dengan begitu, diharapkan dapat memberi kejelasan produk yang lebih efektif dan setelah itu, diharapkan konsumen akan dapat menyebarkan keunggulan produk kami kepada lebih banyak orang.

4

- Pemberian Informasi secara tidak langsung

Pemberian informasi secara tidak langsung dilakukan dalam  bentuk kegiatan, diantaranya penyebaran brosur  produk “Keripik Daun Bayam”akan menggambarkan keunggulan produk kami dalam media promosi tersebut yang secara otomatis juga akan menyertakan nomor telepon untuk memudahkan konsumen yang akan meminta pesanan.

- Melalui sarana teknologi dan informasi

Semakin berkembangnya teknologi, fasilitas internet semakin mudah didapatkan.   Jadi sudah hal yang lumrah jika memanfaatkan internet sebagia media promosi. Promosi dapat dilakukan melalui jejaring sosial seperti facebook dan twitter.

- People (Orang)

Keripik Daun Bayam  menggunakan sumber daya manusia untuk membuat dan memasarkan produknya. Tanpa adanya manusia, Produk  Keripik  Daun Bayam  tidak akan bisa  dibuat   dan dipasarkan.  Keripik Daun Bayam dibuat dan dipasarkan oleh  2 orang yang semuanya merupakan anggota dari pembuatan PKM Kewirausahaan ini. Konsumen sebagai pembeli berinteraksi dengan  pembuat dan pemasar  keripik daun bayam sehingga menciptakan kondisi jual beli.

- Physical Evidence (Bukti Fisik)

Keripik Daun Bayam  dalam pemasarannya memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri tersebut adalah perbedaan dalam sistem pengemasan yang menggunakan plastic

- Process (Proses)

Proses pembuatan  Keripik Daun Bayam  dilakukan secara manual dengan menggunakan  pisau. Penggunaan  pisau    dipilih karena  pisau   merupakan bahan yang ekonomis dan dapat dikatakan menarik bagi konsumen. Penggunaan  daun bayam yang biasanya disajikan dengan disayur kini menjadi sebuah cemilan yang renyah dan enak.

5

BAB 3

Metode Pelaksanaan

1. Pra Produksi

1) Tahap Perencanaan

Hal pertama yang dilakukan pada saat tahap perencanaan yaitu survey pasar yang dilakukan sebagai langkah awal dalam memulai sebuah usaha. Tujuan dilakukannya survei   adalah untuk mengetahui kondisi pasar, minat konsumen, dan perencanaan inovasi lebih lanjut.

Hal kedua yang perlu dilakukan pada saat tahap perencanaan yaitu melakukan studi kelayakan terhadap usaha yang akan dijalankan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan ini memiliki  prospek yang menguntungkan dan memiliki prospek jangka panjang.

2) Tahap Persiapan

Persiapan yang perlu dilakukan adalah meliputi persiapan dalam pemilihan dan penyediaan bahan baku Persiapan dan pengadaan   bahan baku serta bumbu-bumbu untuk langkah awal memulai suatu usaha. Persiapan bahan baku yang lengkap akan memudahkan saat proses produksi suatu usaha.

3) Tahap Pengadaan Produk

Pembuatan sampel barang diperlukan sebagai langkah awal untuk mengetahui kualitas suatu produk sebelum nantinya dipasarkan  dalam jumlah besar. Dalam pembuatan tester, hal yang perlu dilaksanakan untuk mengetahui cita rasa produk, pengemasan produk, takaran produk per sajian serta penampilan produk. Sampel yang telah dibuat kemudian dibuat sebagai acuan untuk mengenali selera m asyarakat dan dapat dijadikan sebagai tolok ukur produk yang bagaimana yang sesuai dengan selera masyarakat.

6

2. Produksi

1) Tahap pelaksanaan kegiatan

Proses produksi merupakan kegiatan inti dari aktivitas wirausaha, kegiatan produksi memiliki beberapa  tahapan, tahapan tersebut meliputi persiapan bahan baku, kegiatan

pengolahan   dan    pembuatan    produk, pengemasan, dan juga pemasaran kepada konsumen. Salah satu kegiatan produksi adalah pemasaran. Pemasaran merupakan kegiatan yang sangat penting karena dengan pemasaran, produk yang dihasilkan dapat dipasarkan kepada konsumen. Pemasaran dapat dikatakan berhasil ketika terdapat suatu strategi pemasaran yang efektif dan menarik konsumen, misalnya melalui mekanisme penentuan segmentasi pasar dan pemasaran melalui media-media sosial yang atraktif dan dapat menarik konsumen. Pemasaran juga harus memperhatikan segmentasi konsumen dan segmentasi lokasi pemasaran, kegiatan promosi dan kegiatan perluasan usaha atau pangsa pasar.Promosi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengenalkan produk kepadakonsumen. Hal ini dilakukan dengan membuat  pamflet-pamflet  yang di  design   dengan sedemikian rupa dan berisi informasi tentang gambaran produk, penawaran barang dan harga,   cara pemesanan, diskon yang diberikan kepada pelanggan serta mengenai lokasi penjualan produk. Sasaran pamflet  ini adalah tempat-tempat umum yang potensial untuk dikunjungi banyak orang, seperti pasar, alun-alun kota, kantor-kantor pemerintah, lembaga pendidikan, dan pada tempat-tempat strategis misalnya di  daerah perempatan atau pertigaan jalan raya yang sering dilalui oleh banyak orang.

3. Pasca Produksi

1) Tahap pelaporan

Tahapan akhir yang dilakukan adalah kegiatan pelaporan yang berada pada tahap pasca produksi. Tahap pelaporan berisikan laporan data  kegiatan mulai dari tahap pasca produksi dan tahap produksi dengan durasi waktu tertentu. Tahap pelaporan ditujukan untuk mengetahui rangkaian kegiatan usaha dan keuntungan yang didapat, sehingga diperoleh data yang akurat sebagai bahan evaluasi.

7

BAB 4

BIAYA dan JADWAL KEGIATAN

4.1 ANGGARAN  BIAYA

RINGKASAN ANGGARAN BIAYA

| NO | URAIAN | JUMLAH |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bahan Habis Pakai | Rp. 4.250.000,- |
| 2 | Peralatan Penunjang PKM | Rp. 2.050.000,- |
| 3 | Perjalanan | Rp. 500.000,- |
| 4 | Lain-lain | Rp. 3.400.000,- |
|  | JUMLAH | Rp. 10.200.000,- |

4.2 JADWAL KEGIATAN PROGAM

JADWAL KEGIATAN PKM-K

Tahapan Pelaksanaan / Jadwal Faktual Pelaksanaan

| No | Tahap Kegiatan | Bulan 1 |  |  |  | Bulan 2 |  |  |  | Bulan 3 |  |  |  | Bulan 4 |  |  |  | Bulan 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Menyusun Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Menyiapkan Alat dan Bahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Melakukan Penelitian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Analisis Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Evaluasi Kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Penyusunan laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Biodata Ketua

Nama	: Yuli Riyani Anjarsari

Nim	: 1401413238

Jeniskelamin	: Perempuan

TTL	: Kendal, 27 Juli 1995

Alamat asli	: Cepiring Rt 07/04

No. HP / E-mail	: 087700076529 / yuliriyani2778@gmail.com

Yuli Riyani Anjarsari

NIM. 1401413238

Biodata Anggota 1

Nama	: SinahWahyu

Nim	: 1401413141

Jenis kelamin	: Perempuan

TTL	: Pati, 27 Juni 1996

Alamat asli	: Pati Desa Margomulo Juwana RT 02/RW 01

No. HP / E-mail	     : 08987795878/ sinawahyu27@gmail.com

Pengalaman organisasi	  : -

Sinah Wahyu

NIM. 1401413141

9

Biodata Anggota 2

Nama	: Nuzulia Rahmawati

Nim	: 1401413218

Jenis kelamin	: Perempuan

TTL	: Kendal, 14 Maret 1995

Alamat asli	: Ngloyo-Trimulyo Rt 02/07 Sukorjo-Kendal

No. HP / E-mail	: 085867763214 / nuzuliarahmawati84@gmail.com

Pengalaman organisasi	: -

Nuzulia Rahmawati

NIM. 1401413218

Biodata Anggota 3

Nama	: Desti Puspita Sari

Nim	: 1401413069

Jenis kelamin	: Perempuan

TTL	: Jepara, 27 Desember 1995

Alamat Asli	: Pecangaan Kulon Rt 03/05 Jepara

No. HP / E-mail	: 08971596301 / Destipuspita27@gmail.com

Pengalaman organisasi	: -

Desti Puspita Sari

NIM.1401413069

10

Biodata Anggota 4

Nama	: Riskiani Purnamasari

Nim	: 1401413095

Jenis kelamin	: Perempuan

TTL	: Batang, 13 Februari 1995

Alamat asli	: Desa Sembojo

No. HP / E-mail	: 089604785626 / riskiani_purnamasari@yahoo.id

Pengalaman organisasi	:

Riskiani Purnamasari

NIM. 1401413095

Biodata Dosen Pendamping

Dosen Pendamping

Nama Lengkap	: Drs. Purnomo, M.Pd

NIP	: 196703141992031005

Alamat E-mail	: vinapur@yahoo.co.id

Drs. Purnomo , M.Pd

NIP 196703141992031005

11

Lampiran 2

Justifikasi Anggaran Kegiatan

A. BAHAN HABIS PAKAI

| No. | Uraian | Rincian | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bayam | Rp. 2.000.000,- | Rp. 2.000.000,- |
| 2. | Garam dan penyedap rasa | Rp. 300.000,- | Rp. 300.000,- |
| 3. | Minyak goreng | Rp. 950.000,- | Rp. 950.000,- |
| 4. | Tepung Terigu | Rp. 1.000.000,- | Rp 1.000.000,- |
| JUMLAH |  |  | Rp. 4.250.000,- |

B. PERALATAN PENUNJANG

| No. | Uraian | Rincian | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alat Pemotong | Rp. 500.000,- | Rp. 500.000,- |
| 2. | Alat penggorengan | Rp. 500.000,- | Rp. 500.000,- |
| 3. | Penyaring minyak | Rp. 50.000,- | Rp. 50.000,- |
| 4. | Kompor gas | Rp. 500.000,- | Rp. 500.000,- |
| 5. | Penjepit Plastik | Rp. 500.000,- | Rp. 500.000,- |
| JUMLAH |  |  | Rp. 2.050.000,- |

C. PERJALANAN

| No. | Uraian | Rincian | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transportasi | Rp. 500.000,- | Rp. 500.000,- |
| JUMLAH |  |  | Rp. 500.000,- |

D. LAIN-LAIN

| No. | Uraian | Rincian | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pembuatan Media Promosi | Rp. 200.000,- | Rp. 200.000,- |
| 2. | Pengadaan Proposal | Rp. 1.000.000,- | Rp. 1.000.000,- |
| 3. | Pembuatan Merk | Rp. 200.000,- | Rp. 200.000,- |
| 4. | Biaya resiko | Rp. 2.000.000,- | Rp. 2.000.000,- |
| JUMLAH |  |  | Rp. 3.400.000,- |

12

LAMPIRAN 3

Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas

| No | Nama/NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yuli Riyani A | PGSD | Pendidikan | Ketua |
| 2 | Sinah Wahyu | PGSD | Pendidikan | Sekretaris |
| 3 | Nuzulia Rahmawati | PGSD | Pendidikan | Bendahara |
| 4 | Desti Puspita Sari | PGSD | Pendidikan | Humas |
| 5 | Riskiani Purnamasari | PGSD | Pendidikan | Humas |

13

LAMPIRAN 4

Surat Pernyataan Ketua Peneliti/Pelaksanan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama						: Yuli Riyani Anjarsari

NIM						: 1401413238

Program Studi					: Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Fakultas					: Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM-K saya dengan judul: Keripik Daun Bayam yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015/2016 bersifat original dan belum pernah dibiayai lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 21 September 2015

Mengetahui, 							Yang menyatakan,

Pembantu Rektor/Ketua

Bidang kemahasiswaan

Dr. Bambang Budi Rahardjo, M.Si				Yuli Riyani Anjarsari

NIP/NIK. 196012171986011001				NIM. 1401413238