USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

“ULAR TANGGA ALFABET 4D” : MEDIA PERMAINAN ATRAKTIF

DAN EDUKATIF BAGI ANAK USIA DINI

BIDANG KEGIATAN:

PKM-PENGABDIAN MASYARAKAT

Diusulkan oleh:

Habib Muthohar 	1601413078/ 2013

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

PENGESAHAN PKM-PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Judul Kegiatan 				: “Ular Tangga Alfabet 4D” : Media

Permainan Atraktif dan Edukatif bagi

Anak Usia Dini

2. Bidang Kegiatan 				: PKM-M

3. Ketua Pelaksana Kegiatan

a. Nama Lengkap 			: Habib Muthohar

b. NIM 				: 1601413078

c. Jurusan 				: PG PAUD

d. Universitas/Institut/Politeknik 	: Universitas Negeri Semarang

e. Alamat Rumah dan No Tel./HP 	: Ds. Rejosari RT 03/02, Kangkung,

Kendal, HP : 08995768932

f. Alamat email 			: hbiebz@yahoo.com

4. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis	: 4 orang

5. Dosen Pendamping

a. Nama Lengkap dan Gelar 	 : Agustinus Arum EN, S.Pd., M.Sn

b. NIDN 				: 0028088004

c. Alamat Rumah dan No Tel./HP 	 : Kradenan 03/01 Srumbung Magelang

6. Biaya Kegiatan Total

a. Dikti 				: Rp 12.500.000,00

b. Sumber lain				: -

7. Jangka Waktu Pelaksanaan 		: 4 bulan

Semarang,

Menyetujui

Ketua Jurusan	PG PAUD			Ketua Pelaksana Kegiatan

Pembantu Rektor Bidang 			Dosen Pendamping

Kemahasiswaan

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL		i

HALAMAN PENGESAHAN		ii

DAFTAR  ISI		iii

RINGKASAN		iv

BAB I. PENDAHULUAN		1

  - Latar Belakang Masalah		1

  - Perumusan Masalah		2

  - Tujuan		2

  - Luaran yang Diharapkan		3

  - Kegunaan Program		3

BAB II. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN		4

BAB III. METODE PELAKSANAAN		6

  - Metode Produksi Ular Tangga Alfabet 4D		6

  - Tahapan Pelaksanaan		7

3.3  Evaluasi Kegiatan		7

3.4  Instrumen Pelaksanaan		8

BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN		9

  - Anggaran Biaya		9

  - Jadwal Kegiatan		9

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

“Ular Tangga Alfabet 4D” : Media Permainan Atraktif dan Edukatif bagi

Anak Usia Dini

Habib Muthohar, Devi Nurjanah, Dwi Kiki Anna, Tisna Umi Hanifah, Ida Rosida

Universitas Negeri Semarang

Ringkasan

Dunia anak adalah bermain. Banyak metode maupun cara yang dapat dilakukan untuk merangsang aspek perkembangan anak, salah satunya melalui permainan karena pada dasarnya dunia anak adalah bermain sambil belajar. Ular tangga merupakan salah satu jenis permainan yang dapat diimplementasikan untuk merangsang aspek-aspek perkembangan anak usia dini, khususnya perkembangan kognitif. Disini kami mencoba memodifikasi bentuk ular tangga menjadi suatu media yang berbeda dan lebih bervariasi dari bentuk ular tangga pada umumnya, yakni menjadi ular tangga raksasa yang edukatif dengan variasi bentuk dan konten yang menarik untuk anak,  yang  kami beri nama “Ular tangga alfabet 4D”. Ular tangga alfabet 4D merupakan media permainan ular tangga yang dimodifikasi menjadi sebuah permainan edukatif yang menarik karena disajikan dalam bentuk ular tangga alfabet raksasa empat dimensi, sehingga dapat mempermudah anak dalam pengenalan alfabet secara atraktif namun tetap edukatif. Disamping itu anak dapat bermain langsung didalamnya dan merasakan esensi bermain yang lebih menyenangkan dibanding ular tangga konvensional karena desain dari ular tangga dalam permainan ini dibuat sesuai dengan aslinya. (4 dimensi).

Tujuan dari PKM-M ini adalah mengenalkan alfabet pada Anak Usia Dini (AUD) khususnya anak usia 4-6 tahun melalui media permainan  edukatif ular tangga alfabet 4D di TK Pertiwi Kota Semarang dan mengetahui hasil yang diperoleh dari penerapan media edukatif ular tangga alfabet 4D di TK Pertiwi. Luaran yang Diharapkan antara lain : a) mengenalkan media edukatif ular tangga alfabet 4D untuk pengenalan alfabet pada anak usia dini khususnya anak usia 4-6 tahun di TK Pertiwi Kota Semarang dengan melibatkan semua panca indera; b) mengembangkan kemampuan dasar dan pengembangan kepribadian anak melalui permainan ular tangga alfabet 4D; serta c) terwujudnya proses bermain sambil belajar yang tidak membosankan.

Metode Pembuatan Ular Tangga Alfabet 4D meliputi : 1) Persiapan alat dan bahan; 2) Pembuatan desain media ular tangga raksasa; 3) Pembuatan tombol sebagai media pembelajaran; 4) Pembuatan set suara; 5) Perakitan media. Selanjutnya terdapat tahapan pelaksanaan kemudian evaluasi kegiatan PKM-M.

Setelah penerapan ular tangga alfabet 4D di TK Pertiwi dengan melihat pencapaian hasilnya kami berharap dapat mengembangkan secara luas permainan edukatif ini di tempat pembelajaran anak usia dini lainnya. Melalui ular tangga alfabet 4D, diharapkan anak dapat mengembangkan kemampuan kognitif, bahasa dan motoriknya dengan bermain sambil belajar secara menyenangkan, menarik dan tidak monoton.

Kata Kunci : anak usia dini, atraktif, edukatif, ular tangga alfabet 4D

BAB I

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang Masalah

Dunia anak adalah bermain. Bermain adalah kegiatan yang menimbulkan “kenikmatan”, dan kenikmatan itu menjadi rangsangan bagi perilaku lainnya. Permainan merupakan alat bagi anak untuk menjelajahi dunianya, dari yang tidak dikenali sampai pada yang diketahui, dan dari yang tidak dapat diperbuatnya sampai mampu melakukannya. Bermain bagi anak memiliki nilai dan ciri yang penting dalam kemajuan perkembangan kehidupan sehari-hari. Ketika bermain anak dapat belajar banyak hal, karena dalam bermain sesungguhnya memuat nilai edukasi yang penting untuk menstimulasi perkembangan anak, khususnya anak usia dini.

Anak usia dini (AUD) merupakan anak usia 0-6 tahun yang disebut sebagai masa usia emas (golden period) dimana anak membutuhkan banyak rangsangan bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Golden period adalah masa keemasan atau sering disebut jendela kesempatan (window of opportunity) yaitu masa pembelajaran dan pengkayaan, masa yang sangat peka bagi otak anak untuk menerima berbagai rangsangan atau stimulasi bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Stimulasi AUD adalah kegiatan merangsang secara memadai kemampuan dasar anak agar tumbuh dan berkembang optimal sesuai potensi yang dimilikinya yang dibutuhkan untuk merangsang pengembangan aspek bahasa, moral, agama, kognitif, sosial emosional dan motorik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia nomor  17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada paragraf 1 pasal 61 ayat 2 poin b disebutkan bahwa fungsi dan tujuan PAUD adalah mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan. Berhitung sebagai cabang dari matematika dan membaca sebagai cabang dari bahasa merupakan salah satu jalan untuk mengembangkan aspek intelektual anak sehingga program pembelajaran yang telah diterima di TK dapat mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI atau bentuk lain yang sederajat. (PP RI nomor 17 tahun 2010)

Banyak metode maupun cara yang dapat dilakukan untuk merangsang aspek perkembangan anak, salah satunya melalui permainan karena pada dasarnya dunia anak adalah bermain sambil belajar. Inti dari bermain sambil belajar yaitu adanya perasaan menyenangkan, merdeka, merangsang keaktifan dan potensi anak. Ular tangga merupakan salah satu jenis permainan yang dapat diimplementasikan untuk merangsang aspek-aspek perkembangan anak, khususnya perkembangan kognitif. Ular tangga adalah permainan papan untuk anak-anak yang dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Papan permainan dibagi dalam kotak-kotak kecil dan di beberapa kotak digambar sejumlah "tangga" atau "ular" yang menghubungkannya dengan kotak lain.

Disini kami mencoba memodifikasi bentuk ular tangga menjadi suatu media yang berbeda dan lebih bervariasi dari bentuk ular tangga pada umumnya, yakni menjadi ular tangga raksasa yang edukatif dengan variasi bentuk dan konten yang menarik untuk anak,  yang  kami beri nama “Ular tangga alfabet 4D”. Dalam ular tangga alfabet 4D ini pada tiap kotaknya terdapat huruf alfabetbeserta kata benda bahasa inggris yang sesuai dengan huruf tersebut yang kami susun dari A-Z. Selain itu terdapat karakteristik yang unik dari ular tangga alfabet 4D, karena pada setiap kotaknya kami menginput suara huruf dan kata benda bahasa inggris disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, yang bertujuan untuk mempermudah pengenalan alfabet pada anak usia dini.

Berdasarkan  latar belakang masalah diatas, maka kami memiliki inisiatif untuk membuat ular tangga alfabet 4D sebagai media permainan atraktif dan edukatif  bagi anak usia dini, khususnya di TK Pertiwi Kota Semarang. Melalui ular tangga alfabet 4D, diharapkan anak dapat mengembangkan kemampuan kognitif, bahasa dan motoriknya dengan bermain sambil belajar secara langsung, nyata, menyenangkan, menarik dan tidak monoton. Dengan dikembangkannya ular tangga alfabet 4D menjadi sebuah media pengenalan alfabet pada anak usia dini, maka dapat membantu pemberian stimulus pada panca indera dan kelebihan energi yang dimiliki anak karena belajar menggunakan panca indera dapat mempertinggi daya ingat anak.

  - Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, beberapa masalah yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

  - Bagaimana cara mengenalkan alfabet pada anak usia dini secara atraktif edukatif melalui media permainan ular tangga alfabet 4D di TK Pertiwi Kota Semarang?

  - Bagaimana hasil yang diperoleh dari penerapan media permainan edukatif ular tangga alfabet 4D di TK Pertiwi Kota Semarang?

  - Tujuan

  - Mengenalkan alfabet pada anak usia dini khususnya anak usia 4-6 tahun melalui media atrakti dan edukatif yakni ular tangga alfabet 4D di TK Pertiwi Kota Semarang.

  - Mengetahui hasil yang diperoleh dari penerapan media atraktif dan edukatif “ular tangga alfabet 4D” di TK Pertiwi Kota Semarang.

  - Luaran yang Diharapkan

  - Menciptaka media permainan atraktif dan edukatif “ular tangga alfabet 4D” untuk pengenalan alfabet pada anak usia dini di TK Pertiwi Kota Semarang yang dapat merangsang aspek-aspek perkembangan anak dan melibatkan semua panca indera.

  - Mengembangkan kemampuan dasar dan pengembangan kepribadian anak melalui permainan ular tangga alfabet 4D.

  - Terwujudnya proses bermain sambil belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan.

  - Kegunaan Program

Kegunaan ular tangga alfabet 4D untuk anak usia dini, antara lain:

- Memfasilitasi anak usia dini, khususunya di TK Pertiwi Kota Semarang untuk pengenalan alfabet sejak dini melalui media permainan yang atraktif dan edukatif.

- Menerapkan esensi bermain secara nyata dan atraktif dalam pengenalan alphabet pada anak usia dini.

- Stimulasi pengembangan diri anak secara menyeluruh (the whole child).

BAB II

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

TK Pertiwi terletak didesa Rejosari Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, dengan jumlah siswa 40 anak yang terdiri dari TK A dan TK B. Memiliki beberapa tujuan yakni berupaya membantu masyarakat dan membantu program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat dan membantu program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersiapkan anak-anak usia dini dapat mengenal pendidikan sebelum masik ke pendidikan sekolah dasar. Selain itu juga membantu orang tua terlebih yang bekerja untuk membimbing, mengasuh, mendidik, menstimulasi dan mengembangkan potensi kecerdasan yang dimiliki oleh anak, seperti: kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan musik, bodily kinestetik, kecerdasan spasial, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan natural, kecerdasan eksistensi, dan kecerdasan spiritual.

Program pembelajaran pada TK Pertiwi menggunakan pendekatan sentra. Proses  pembelajaran yang berpusat pada anak ini menggunakan 4 jenis pijakan (scaffolding) untuk mendukung perkembangan anak yaitu (1) Pijakan lingkungan main, (2) Pijakan sebelum main, (3) Pijakan saat main, (4) pijakan setelah main. Pijakan adalah dukungan yang berubah-ubah, disesuaikan perkembangan yang akan dicapai anak dan bertujuan mencapai perkembangan yang lebih tinggi. Sentra main adalah area main yang dilengkapi seperangkat alat main dan berfungsi sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan anak  dalam 3 jenis main, yaitu:  (1) main sensorimotor, (2) main peran dan (3) main pembangunan.

Dalam pengenalan alfabet pada anak, Al-Muna Islamic School sudah cukup baik namun terkadang pembelajaran dari guru terkadang monoton karena guru hanya menggunakan media seadanya bahkan terkadang hanya secara verbal saja tanpa menggunakan media, padahal anak-anak di PAUD tersebut cukup berpotensi untuk dikembangkan potensi kecerdasannya. Misalnya saja, pengembangan potensi anak dalam bidang kognitif seperti pengenalan alfabet sebagai dasar untuk tahap calistung sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Guru belum dapat menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang inovatif yang sekiranya dapat menarik minat anak. Seharusnya guru dapat memberikan pembelajaran-pembelajaran melalui permainan yang baru dan menyenangkan bagi anak. Dalam hal ini guru dapat menerapkan ular tangga alfabet 4D sebagai salah satu alternatif permainan yang atraktif bagi anak.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

  - Metode Pembuatan Ular Tangga Alfabet 4D

Terdiri dari beberapa tahap yaitu:

    - Persiapan Alat dan Bahan

Tim PKM-M mempersiapkan berbagai alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan ular tangga alfabet 4D. Karena ukuran dari ular tangga ini raksasa, maka banyak bahan yang dibutuhkan dalam pembuatannya.

    - Pembuatan Desain Media Ular Tangga Raksasa

Pembuatan dasar media menggunakan MMT berukuran 5x5 meter, yang dibentuk sedemikian rupa hingga menyerupai piramid, di dalam MMT tersebut terdapat gambar ular tangga yang terdapat huruf. Dalam ular tangga alfabet empat dimensi  ini pada tiap kotaknya terdapat huruf alfabet beserta kata benda bahasa inggris yang sesuai dengan huruf tersebut yang kami susun dari A-Z. Ular dan tangga dalam media permainan ini dibuat dari kombinasi papan dan busa yang dibentuk menjadi empat dimensi sehingga ular dan tangga tersebut terlihat seperti aslinya.

    - Pembuatan tombol sebagai media pembelajaran

Pada setiap kotaknya kami menginput suara huruf dan kata benda bahasa inggris disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, yang bertujuan untuk mempermudah pengenalan alfabet pada anak usia dini. Oleh karena itu di setiap kotak diberi sebuah tombol sebagai sarana pembelajaran, setiap anak yang melewati kotak tersebut, harus menekan tombol tersebut, maka secara otomatis akan terdengar pelafalan huruf tersebut dan contohnya.

    - Pembuatan Set Suara

Kontrol dilakukan melalui laptop atau PC (Personal Computer), sebagai memori penyimpanan media suara. Kemudian dihubungkan ke media ular tangga dan ke sound sistem.

    - Perakitan Media

MMT yang sudah jadi diletakkan di ruangan yang cukup lebar, kemudian dilapisi dengan busa khusus serta triplek. Selanjutnya tombol tombol di letakkan di setiap kotak yang terdapat di MMT tersebut, kemudian tombol-tombol tersebut dihubungkan dengan sebuah kabel, semua kabel tersebut dihubungkan ke laptop atau PC, kemudian sound sistem juga dihubungkan ke laptop atau PC tersebut.

  - Tahapan Pelaksanaan

Penerapan media ular tangga alfabet 4D pada anak usia dini di TK Pertiwi dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

  - Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan berupa mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program yang dilaksanakan di TK Pertiwi, memberikan saran untuk mengembangkan media atraktif dan edukatif bagi anak usia dini.

Keadaan awal masyarakat:

Sebagian besar guru-guru belum dapat membuat media pembelajaran yang interaktif dan edukatif, pembelajaran yang diterapkan masih konvensional sehingga hasil belajar siswa kurang.

Program PKM-M:

Penerapan Ular tangga alfabet 4Dsebagai salah satu alternatif media permainan edukatif dan atraktif bagi anak, khususnya dalam pengenalan alfabet.

Keadaan hasil :

Guru-guru PAUD dapat membuat media pembelajaran yang edukatif dan interaktif sehingga suasana belajar menyenangkan bagi siswa dan hasil belajar siswa dapat meningkat.

Gambar 3.3. Contoh desain Ular tangga alfabet 4D

  - Instrumen Pelaksanaan

Instrumen yang digunakan ada 4 jenis dan terangkum menjadi satu pada LOOGBOOK PKM.

      - Lembar Kendali Bimbingan

Tujuannya adalah untuk mengukur frekuensi konsultasi dengan dosen pembimbing. Selain itu juga, sebagai catatan evaluasi sehingga dapat mengetahui perkembangan PKM-M.

      - Lembar Administrasi Keuangan

Berfungsi sebagai laporan keuangan sehingga dapat mengetahui penggunaan dana PKM-M.

      - Lembar Kendali Tim Pelaksana

Tujuannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan tahap-tahap kegiatan PKM apakah sudah sesuai dengan proposal yang diajukan. Selain itu juga untuk mengetahui masing-masing tugas dari setiap anggota kelompok.

      - Lembar Monitoring dan Evaluasi Indikator Keberhasilan Jangka Pendek

Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang sudah dicapai dalam pelaksanaan PKM-M dari sekian target luaran yang diharapkan. Selain itu juga untuh bahan evaluasi dan bahan pertimbangan pelaksanaan tahap selanjutnya.

BAB 4

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

  - Rencana Biaya

Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya PKM-M

| No. | Jenis | Pengeluaran | Biaya |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Peralatan penunjang | 25% | Rp 3.125.000,00 |
| 2. | Bahan habis pakai | 40% | Rp 5.000.000,00 |
| 3. | Perjalanan | 25% | Rp 3.125.000,00 |
| 4. | Lain-lain | 10% | Rp 1.250.000,00 |
|  | Jumlah | 100 % | Rp12.500.000,00 |

  - Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan program penerapan ular tangga alfabet 4D sebagai media permainan atraktif dan edukatif pada anak usia dini di TK Pertiwi meliputi percobaan-percobaan pembuatan produk disertai bimbingan dengan dosen pendamping yang bertempat di gedung serbaguna FIP UNNES, pelatihan, peminjaman modal dan monitoring tanggal yang bertempat di TK Pertiwi.

Tabel 4.2 Ringkasan Jadwal Kegiatan PKM-M

| No. | Kegiatan | Bulan I |  |  |  | Bulan II |  |  |  | Bulan III |  |  |  | Bulan IV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Perencanaan dan persiapan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Pembuatan proposal kerjasama dengan TK Pertiwi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Petunjuk dan ketentuan tertulis untuk TK Pertiwi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sosialisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PenerapanMedia Ular Tangga Alfabet 4D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Pengajuan proposal ke TK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Perencanaan dan persiapan kegiatan oleh tim PKM-M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Pemantauan kegiatan oleh PKM-M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Wawancara dan informasi ke TK Pertiwi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Penilaian tahap I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dokumentasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dokumentasi TK Pertiwi secara keseluruhan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Rekapitulasi nilai tahap II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Evaluasi dan laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. Ular Tangga. http://id.wikipedia.org/wiki/Ular_tangga. diakses pada tanggal 10 Oktober 2013)

Arsyad, Azhar. 2007. Media Pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Handayani, Sri. (2012) Peningkatan Kemampuan Berhitung Anak melalui Permainan Ular Tangga di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Simpang IV Agam. Jurnal Pesona PAUD Vol 01 No 1.ejournal.unp.ac.id/index.php/paud/article/viewFile/1659/1428 (diakses pada 17 Oktober 2013)

Kustiono. 2010. Media Pembelajaran: Konsep, Nilai Edukatif, Klasifikasi, Praktek pemanfaatan dan pengembangan. Semarang: Unnes Press

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Sujiono, Yuliani Nurani. (2004). Metode Pengembangan Kognitif. Jakarta: Universitas Terbuka

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota

Biodata Ketua Pelaksana

A. Identitas Diri

| 1. | Nama Lengkap (Dengan Gelar) | Habib Muthohar |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | Laki-laki |
| 3. | Program Studi | S1 |
| 4. | NIM | 1601413078 |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir | Kendal, 23 Juli 1994 |
| 6. | Email | hbiebz@yahoo.com |
| 7. | Nomor telepon/HP | 08995768932 |

B. Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Insitusi | SDN 1 Rejosari | SMPN 1 Cepiring | SMAN 1 Cepiring |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2000-2006 | 2006-2009 | 2009-2012 |

C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan.

Semarang,

Ketua Pelaksana,

(Habib Muthohar)

1601413078

Lampiran2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

- Peralatan Penunjang

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Keterangan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alat Produksi |  |  |  |  |  |
| Golok | Persiapan kegiatan untuk pelaksanaan pembuatan media | 5 buah | Rp 15.000,00 |  | Rp 75.000,00 |
| Gunting besar | Persiapan kegiatan untuk pelaksanaan pembuatan media | 15 buah | Rp 12.000,00 |  | Rp 180.000,00 |
| Penggaris besi | Persiapan kegiatan untuk pelaksanaan pembuatan media | 5 buah | Rp 20.000,00 |  | Rp 100.000,00 |
| Cutter | Pelaksanaan kegiatan (Memotong bahan) | 10 buah | Rp 5.000,00 |  | Rp 50.000,00 |
| Solder | Peralatan penunjang pelaksanaan kegiatan | 5 buah | Rp 100.000,00 |  | Rp 500.000,00 |
| Paku | Peralatan penunjang pelaksanaan kegiatan | 2 kg | Rp 50.000,00 |  | Rp 100.000,00 |
| Martil | Peralatan penunjang pelaksanaan kegiatan | 5 buah | Rp 20.000,00 |  | Rp 100.000,00 |
| Gergaji | Peralatan penunjang pelaksanaan kegiatan | 5 buah | Rp 20.000,00 |  | Rp 100.000,00 |
| Sewa Alat |  |  |  |  |  |
| Komputer | Penyusunan proposal, laporan, administrasi | 1 set | Rp 375.000,00 |  | Rp 375.000,00 |
| Printer | Print laporan, Administrasi | 1 buah | Rp 200.000,00 |  | Rp 200.000,00 |
| Sound System | Peralatan penunjang pelaksanaan kegiatan | 4 unit | Rp 250.000,00 |  | Rp 1.000.000,00 |
| Kamera CLSR | Dokumentasi kegiatan | I set | Rp 345.000,00 |  | Rp 345.000,00 |
| SUBTOTAL (RP) |  |  |  |  | Rp 3.125.000 |

- Bahan Habis Pakai

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bahan pembuatan kerajinan |  |  |  |  |
| Tinta warna | Bahan penunjang pelaksanaan kegiatan | 5 pack | Rp 45.000,00 | Rp 225.000,00 |
| Bolpoin | Bahan penunjang pelaksanaan kegiatan | 2 pack | Rp 17.000,00 | Rp 34.000,00 |
| MMT | Bahan utama pembuatan media | 5x5 m2 | Rp 25.000,00 | Rp 125.000,00 |
| Papan triplek | Bahan utama pembuatan media | 15 buah | Rp 75.000,00 | Rp 1.125.000,00 |
| Kayu | Bahan utama pembuatan media | 20 buah | Rp 35.000,00 | Rp 750.000,00 |
| Karpet | Bahan utama pembuatan media | 7x7 m2 | Rp 50.000,00 | Rp 350.000,00 |
| Saklar | Bahan utama pembuatan media | 17 buah | Rp 5000,00 | Rp 85.000,00 |
| Tombol Penekan | Bahan utama pembuatan media | 10 pack | Rp 10.000,00 | Rp 100.000,00 |
| Kabel | Bahan utama pembuatan media | 35 meter | Rp 10.000,00 | Rp 350.000,00 |
| Lem UHU Besar | Bahan penunjang pelaksanaan kegiatan | 5 buah | Rp 20.000,00 | Rp 100.000,00 |
| Busa | Bahan utama pembuatan media | 12 buah | Rp 13.000,00 | Rp 156.000,00 |
| Lakban | Bahan penunjang pelaksanaan kegiatan | 10 buah | Rp 10.000,00 | Rp 100.000,00 |
| Konsumsi |  |  |  |  |
| Makan+Snack | Konsumsi siswa-siswi TK Pertiwi | 50 dus x 3 pertemuan | Rp 10.000,00 | Rp 1.500.000,00 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | Rp 5.000.000,00 |

- Perjalanan

| Material | Justifikasi Perjalanan | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transportasi Sebelum, Selama dan Setelah Kegiatan |  |  |  |  |
| UNNES Sekaran- TK Pertiwi PP | Survey dan kerjasama | 2 x 5 orang | Rp 50.000,00 | Rp 500.000,00 |
| Semarang dan sekitarnya | Sewa alat dan pembelian segala perlengkapan | 5 orang | Rp 85.000,000 | Rp 425.000,00 |
| Sewa truk untuk perjalanan ke TK Pertiwi | Pengangkutan ular tangga alfabet 4D, pelaksanaan program | 3 kali | Rp 650.000 | Rp 1.950.000,00 |
| Semarang dan sekitarnya | Pencarian bahan | 5 orang | Rp 50.000,00 | Rp 250.000,00 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | Rp 3.125.000,00 |

- Lain-lain

| Material | Justifikasi Perjalanan | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrasi |  |  |  |  |
| Pembuatan Laporan | Laporan pelaksanaan kegiatan |  |  | Rp 200.000,00 |
| Penggandaan, Pengarsipan | Laporan pelaksanaan kegiatan |  |  | Rp 200.000,00 |
| Publikasi |  |  |  |  |
| Banner | Media informasi | 1 buah | Rp 235.000,00 | Rp 235.000,00 |
| MMT | Media informasi | 1 buah | Rp 215.000,00 | Rp 215.000,00 |
| Pamflet | Media informasi | 1 rim | Rp 400.000,00 | Rp 400.000,00 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | Rp 1.250.000,00 |
| TOTAL KESELURUHAN (Rp) |  |  |  | Rp12.500.000,00 |

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H, Kampus Sekaran-gunungpati, Semarang 50229

Telepon: (024) 8508081, Fax. (024) 8508082

Email: unnes@unnes.ac.id Website http://www.unnes.ac.id

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama					: Habib Muthohar

NIM   					: 1601413078

Program Studi				: PG PAUD,  S1

Fakultas   				:Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM-M saya dengan judul :

“ULAR TANGGA ALFABET 4D” MEDIA PERMAINAN ATRAKTIF DAN EDUKATIF PADA ANAK USIA DINI

yang diusulkan untuk tahun anggaran 2013 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka sayabersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikanseluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang,

Mengetahui,

Yang menyatakan,

Habib Muthohar

NIM. 1601413078