PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

TAMAN AKTIF BANK ILMU: SARANA MEMBERANTAS BUTA HURUF DAN ANGKA DI DESA SUKODONO KABUPATEN DEMAK

BIDANG KEGIATAN:

PKM PENGABDIAN MASYARAKAT

Diusulkan Oleh :

Tina Rosiana			1102413121/ 2013

Betty Cahya Wulandari		1401413175/ 2013

Baihaqi Aditya			3101413035/ 2013

Rahmawati Noor Jannah		5401413030/ 2013

Linda Sediyani			1102414104/ 2014

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2013

PENGESAHAN PKM-PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| - Judul Kegiatan | : | Taman Aktif Bank Ilmu Sebagai Sarana Memberantas Buta Huruf Di Desa Sukodono Kabupaten Demak. |
| --- | --- | --- |
| - Bidang Kegiatan | : | PKM-M |
| - Ketua Pelaksana Kegiatan |  |  |
| - Nama Lengkap | : | Tina Rosiana |
| - NIM | : | 1102413121 |
| - Jurusan | : | Kurikulum dan Teknologi Pendidikan |
| - Universitas/Institut/Politeknik | : | Universitas Negeri Semarang |
| - Alamat Rumah dan No Tel./HP | : | Ds. Sukodono RT 01 RW 01 kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah/ 085740565440 |
| - Alamat Email | : | tinarosiana77@gmail.com |
| - Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis | : | 5 orang |
| - Dosen Pembimbing |  |  |
| - Nama Lengkap dan Gelar | : | Dra. Istyarini, M.Pd. |
| - NIDN | : | 0022115915 |
| - Alamat Rumah dan No Tel./HP | : | Jl. Dewi Sartika Timur VII/02 Kradenan Lama Semarang |
| - Biaya Kegiatan Total |  |  |
| - Dikti | : | Rp 10.085.000,00 |
| - Sumber lain | : | Rp - |
| - Jangka Waktu Pelaksana | : | 5 bulan |

|  | Semarang, 5 Oktober 2015 |
| --- | --- |
| Menyetujui |  |
| Ketua Jurusan | Ketua Pelaksana Kegiatan |
| (Dra. Nurussa’adah, M.Si) | (Tina Rosiana) |
| NIP. 195611091985032003 | NIM. 1102413121 |
| Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan | Dosen Pembimbing |
| (Dr. Bambang Budi Raharjo M.Si.) | (Dra. Istyarini M.Pd.) |
| NIP. 195611091985032003 | NIP. 195911221985032001 |

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	 i

Halaman Pengesahan	 ii

Daftar Isi	 iii

Ringkasan	 iv

BAB I  PENDAHULUAN	 1

- Latar Belakang 	 1

- Rumusan Masalah	 2

- Tujuan Program	 2

- Luaran yang Diharapkan	 2

- Kegunaan	 2

BAB II  GAMBARAN UMUN MASYARAKAT	 4

BAB III METODE PELAKSANAAN	 5

- Lingkup dan Rencana Kegiatan	 5

- Khalayak Sasaran	 5

- Strategi Pelaksanaan	 5

- Metode Pelaksanaan	 5

- Implementasi Program	 6

- Analisis Output	 6

- Keberlanjutan Program	 7

BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIAT AN	 8

- Anggaran Biaya	 8

- Jadwal Kegiatan	 8

LAMPIRAN-LAMPIRAN	 9

RINGKASAN

Pemberantasan buta huruf dan angka merupakan salah satu prioritas program nasional dengan target menurunkan jumlah orang dewasa buta huruf.  Tujuan utama pembelajaran ini adalah untuk memberi pembelajaran kepada masyarakat untuk belajar agar dapat memanfaatkan kemampuan dasar baca, tulis, dan hitung dengan baik serta kemampuan fungsionalnya dalam kehidupan sehari-hari. Agar pemberantasan tersebut dapat dilaksanakan sesuai tujuan dan harapan perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak untuk dapat membantu kelancaran program ini. Keterlibatan semua komponen masyarakat perlu dilibatkan termasuk para mahasiswa yang telah banyak pengalaman dalam pengabdian pada masyarakat ini diharapkan ikut memikirkan bagaimana penyelenggaraan pemberantasan buta huruf. Agar percepatan program pemberantasan buta huruf di masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan. Salah satu kegiatan yang dapat membantu pelaksanaan pemberantasan buta huruf, dan tulis adalah melalui program Pengabdian masyarakat ini. Kegiatan ini membantu mengentaskan permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan mendasarkan pada tema-tema dalam masyarakat. Sehingga jumlah penyandang buta huruf dan angka dapat berkurang dengan adanya program ini.

Taman Aktif Bank Ilmu ini merupakan tempat yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk dapat belajar baca, tulis dan hitung, selain itu Taman aktif bank ilmu juga berpeluang untuk mengubah orientasi dan pola pikir masyarakat yang primitif mengenai pendidikan. Dengan adanya fasilitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat terkait pendidikan, kedepannya akan semakin banyak masyarakat yang melek aksara (tidak buta huruf dan angka), sehingga banyak dari masyarakat yang semakin menyadari pentingnya pendidikan untuk anaknya dan semakin baik pula sumber daya yang yang tercetak dalam pendidikan serta mengurangi jumlah buta huruf dan angka di Indonesia.

Metode yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan program ini utamanya adalah pelatihan langsung kepada masyarakat dalam upaya pengentasan masalah mengenai buta huruf dan angka di Desa Sukodono, kemudian disusul dengan menjalin relasi dengan masyarakat guna memberikan orientasi lanjut terkait pemberantasan buta huruf dan angka. Dengan suatu hal yang baru ini tentunya tidak bisa semudah itu diterima oleh masyarakat, namun strategi pengenalan dan pendekatan secara humanis akan dilakukan supaya Taman Aktif Bank Ilmu ini bisa membawa manfaat bagi masyarakat di kemudian harinya.

BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Buta huruf dan angka merupakan buta pengetahuan dasar yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Buta huruf dan angka dan merupakan beban berat untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Buta huruf maupun angka diakibatkan karena masyarakat tidak mendapatkan pelayanan pendidikan sekolah. Sebagian dari mereka merupakan masyarakat berusia lanjut, namun ada pula sebagian masyarakat yang seharusnya memperoleh pendidikan formal namun tidak mampu melaksanakan pendidikan tersebut karena keterbatasan ekonomi. Selain itu sebagian dari masyarakat juga malas untuk mengikuti proses pendidikan yang banyak membutuhkan waktu, pikiran ataupun uang. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak hanya buta dalam huruf dan angka tetapi buta terhadap bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang sering digunakan di negara ini. Seharusnya masyarakat memahami dan mengerti tentang bahasa Indonesia di negaranya sendiri.

Keberadaan masyarakat penyandang buta huruf dan angka ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Banyak dari masyarakat yang malu mengakui bahwa mereka belum bisa membaca, menulis dan berhitung. Sehingga saat pendataan buta huruf dan angka data penduduk dinyatakan nihil. Padahal di Desa Sukodono ini jelas masih banyak warganya yang menyandang buta huruf dan angka bahkan buta bahasa Indonesia.

Penyelenggaraan program keaksaraan ini tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan membaca, tulis, hitung serta kemampuan untuk berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar yang jauh memberikan pengetahuan keterampilan-keterampilan yang bermakna bagi kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga mereka mampu meningkatkan kehidupannya.

- Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik suatu perumusan atau kesimpulan masalah yaitu:

- Bagaimana cara menyelesaikan masalah buta huruf yang ada di desa Sukodono, Kec. Bonang, Kab. Demak?

- Bagaimana pentingnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam proses pemberantasan buta huruf yang ada di Desa Sukodono, Kec. Bonang, Kab. Demak?

- Tujuan Program

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Mengurangi penyandang buta huruf masyarakat di desa Sukodono, Kec. Bonang, Kab. Demak.

- Meningkatkan pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat di desa Sukodono, Kec. Bonang, Kab. Demak.

- Mengajarkan membaca, menulis dan berhitung kepada masyarakat yang dulunya tidak mendapatkan pendidikan.

- Mengurangi buta bahasa Indonesia yang banyak diderita oleh masyarakat di desa Sukodono, Kec. Bonang, Kab. Demak.

- Menerangkan pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang digunakan untuk komunikasi se-Indonesia.

- Luaran Yang Diharapkan

Adapun luaran yang diharapkan dari kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut:

- Masyarakat mampu untuk menulis, membaca dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik.

- Masyarakat dapat berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa yang baik.

- Masyarakat menyadari betapa pentingnya pendidikan untuk anaknya, agar kelak anaknya tidak seperti mereka yang buta huruf.

- Kegunaan

Manfaat yang diharapkan dari terlaksananya program ini adalah:

- Bagi pemerintah

Diharapkan proposal ini dijadikan terobosan dalam dunia pendidikan sebagai sarana untuk memberantas buta huruf, angka dan mengajarkan pentingnya bahasa indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

- Bagi mahasiswa

Pelaksanaan program ini akan menumbuhkan kepekaaan terhadap masyarakat sekitar. Melatih mahasiswa untuk dapat bersosialisasi dengan baik dan menumbuhkan rasa percaya diri. Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa berkontribusi nyata kepada masyarakat. Pelaksanaan program ini juga menuntut mahasiswa untuk dapat bekerja dalam tim yang akan menumbuhkan kesolidan dan kekuatan tim.

- Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat mengikuti kegiatan ini sampai mereka benar-benar dapat menulis, membaca dan berbahasa indonesia dengan baik yang suatu saat nanti semua pengetahuan ini dapat berguna bagi mereka sendiri. Program PKMM ini diharapkan mampu mengurangi jumlah buta huruf yang ada pada masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT

Desa Sukodono merupakan sebuah desa yang terdiri dari 6 dukuh, terletak di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Mayoritas penduduk di Desa Medani bermata pencaharian sebagai petani dan jika dikategorikan dalam status kesejahteraan berada dalam rentang menengah kebawah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kelurahan desa ini memiliki jumlah penduduk sekitar 3157 orang. Dengan komposisi 1584 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 1573 berjenis kelamin perempuan. Anggota masyarakat desa Sukodono memiliki mata pencaharian mayoritas sebagai buruh tani atau perkebunan 46 orang, guru 1 orang, buruh lepas 16 orang, nelayan 5 orang, perangkat desa 6 orang, pensiunan 11 orang, pedagang 18 orang, perawat 3 orang, tukang gigi 1 orang, transportasi 2 orang, TNI 1 orang, sopir 5 orang, pembantu rumah tangga 1 orang, polisi 1 orang, PNS 15 orang, peternak 2 orang, petani 644 orang, wiraswasta 136 orang,tukang kayu 2 orang, ustadz atau mubalig 1 orang, tukang jahit 3 orang, pelajar atau mahasiswa 531 orang, belum atau tidak bekerja 735 orang dan pekerjaan lainnya 265 orang..

Dari data di atas, jumlah penduduk yang tidak atau belum pernah merasakan dunia pendidikan berjumlah 534 jiwa, yang belum atau tidak tamat SD sebanyak 451 jiwa, yang tamat SD sebanyak 1.586 jiwa, yang tamat SMP adalah sebanyak 366 jiwa, yang tamat SMA sederajat sebanyak 192 jiwa, yang tamat D1 sebanyak 4 jiwa, yang tamat D3 sebanyak 10 jiwa, tamat S1 sebanyak 15 jiwa, dan yang tamat S2 sebanyak 1 jiwa.

Kebanyakan masyarakat desa Sukodono kecamatan Bonang kabupaten Demak sebagian besar adalah seorang petani yang banyak menghabiskan waktunya di sawah, tetapi ada juga yang bekerja sebagai pedagang dalam menghidupi keluarganya. Daerah ini sangat jauh dari pusat keramaian kota ini yang mengakibatkan daerah ini terasa tertinggal dengan daerah lain. Faktor penghambat susahnya pendidikan antara lain adalah keterbatasan ekonomi dari masyarakat yang sebagian besar sebagai petani, letak desa yang jauh dan akses jalan yang sulit mengakibatkan orang menjadi malas untuk sekolah, serta masih adanya pemikiran primitif mengenai pendidikan yang dapat dinomor dua tiga kan.

Atas dasar gambaran lingkungan yang seperti itulah kami memutuskan untuk melaksanakan program pengabdian di Desa Sukodono Kabupaten Demak dengan harapan dapat memberikan inovasi dalam pengembangan fasilitas desa berbasis pendidikan yang diajukan oleh tim pengabdian ini. sehingga nantinya dapat bermanfaat dan membawa dampak positif untuk pengembangan Desa Sukodono pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

- Lingkup dan Rencana Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan keaktifan mahasiswa untuk mengajarkan kepada masyarakat untuk dapat menulis, membaca, berhitung dan dapat berbahasa indonesia dengan baik. Program kreatif ini digunakan utuk mengurangi jumlah buta huruf dan angka yang ada di desa Sukodono kecamatan Bonang kabupaten Demak. Kegiatan yang dilakukan meliputi sosialisasi, pelatihan, pendampingan, pengajaran monitoring dan evaluasi. Program ini diharapkan mampu membuka pikiran masyarakat desa sukodono untuk memahami pentingnya dapat menulis, berhitung dan membaca dalam kehidupan sehari-hari serta memahami pendidikan yang sangat penting dalam kehidupan. Sehingga permasalahan kesejahteraan dan kemiskinan bagi masyarakat desa Sukodono dapat berkurang.

- Khalayak Sasaran

Sasaran strategis dalam pengajaran membaca, menulis, berhitung dan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah para orang tua dan anak-anak yang mengalami buta aksara akibat tidak mendapatkan pendidikan di desa Sukodono. Program ini diharapkan mampu mengurangi jumlah buta aksara yang ada di kabupaten Demak.

- Strategi pelaksanaan

Strategi pelaksanaan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan bisa melalui strategi sebagai berikut :

- Melaksanakan metode sosialisasi yang tepat dan menarik sehingga masyarakat tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut.

- Menyediakan fasilitas penunjang.

- Melakukan pelatihan dan monitoring dengan menggunakan bahasa indonesia yang benar.

- Evaluasi disetiap kegiatan yang telah dilaksanakan.

- Mengadakan study tour sebagai langkah praktik nyata penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan masyarakat luas.

- Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan program bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Survei

Survei dilaksanakan dengan pengamatan serta wawancara langsung kepada masyarakat desa Sukodono.

- Pengumpulan data sekunder

Data sekunder bisa didapat melalui informasi dari data-data yang tersedia di desa Sukodono.

- Implementasi Program

Implementasi program dilaksanakan sesuai dengan rencana program yang telah dirancang sebelumnya. Tahapan-tahapan pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

- Sosialisasi dan pengenalan program serta penyampaian materi

Tim mahasiswa yang melaksanakan program mengenalkan program dengan memberikan gambaran umum tentang program yang akan dilaksanakan, memberikan materi tentang pentingnya menulis, membaca, berhitung dan berbahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, memperjelas materi dengan praktik secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Penyampaian materi dibuat sesederhana mungkin dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga masyarakat mampu memahami dengan baik.

- Melaksanakan aplikasi di lapangan dari hasil sosialisasi dan pengenalan program

Masyarakat yang telah diberikan pengenalan mengenai program, selanjutnya akan mendapatkan pembelajaran secara langsung yang dilakukan oleh mahasiswa dalam proses pemberantasan buta huruf yang banyak dialami masyarakat selama ini.

- Melaksanakan implementasi hasil aplikasi di lapangan dan sosialisasi

Masyarakat desa Sukodono melaksanakan proses pembelajaran 3 kali dalam satu minggu, yaitu hari jum’at, sabtu, dan minggu setiap pukul 19.00 sampai selesai.

- Evaluasi

Evaluasi secara umum dan berkala dilaksanakan empat minggu sekali dengan tujuan program yang telah dan yang akan dilaksanakan bisa terpantau secara baik. Selain itu juga melaksanakan evaluasi dari pemahaman masyarakat yang telah mampu melaksanakan kegiatan pemberantasan buta huruf setelah mengetahui tingkat keberhasilannya.

- Pembuatan Laporan

Pembuatan laporan awal disesuaikan dengan hasil yang telah dicapai selama melakukan pengajaran terhadap masyarakat di desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Revisi laporan dilakukan apabila terjadi kesalahan pada pembuatan laporan awal. Pembuatan laporan akhir dilakukan setelah melakukan revisi laporan agar dalam penyusunan laporan akhir diperoleh hasil yang lebih baik.

- Analisis Output

Output diukur berdasarkan parameter terget yang telah disusun baik. Output ini merupakan output berjangka pendek selama pelaksanaan program, yaitu selama empat bulan. Output yang diharapkan agar warga desa Sukodono mampu memanfaatkan program ini dengan baik untuk mengurangi jumlah buta huruf yang ada di desa Sukodono dan mampu menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pendidikan dalam kehidupan sehari-hari.

- Keberlanjutan Program

Untuk menjamin keberlanjutan program ini akan diadakan pembelajaran kepada desa lain disekitar yang juga merupakan desa yang masih memiliki jumlah penduduk dengan buta huruf, agar kegiatan ini mampu untuk mengurangi jumlah buta huruf yang ada di Indonesia.

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

- Anggaran Biaya

Berikut ini adalah rancangan biaya/anggaran yang kami ajukan dalam pelaksanaan Program Kreatifitas Mahasiswa ini, adapun rekapitulasi dana secara terinci dapat dilihat pada lampiran 2.

Rekapitulasi Dana

| No. | Jenis Pengeluaran | Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Peralatan Penunjang | 3.320.000 |
| 2. | Bahan Habis Pakai | 3.165.000 |
| 3. | Perjalanan | 1.250.000 |
| 4. | Lain-lain | 2.350.000 |
| Jumlah |  | 10.085.000 |

- Jadwal Kegiatan

Berikut ini adalah rancangan jadwal kegiatanyang kami ajukan dalam pelaksanaan Program Kreatifitas Mahasiswa ini

| No. | Kegiatan | Bulan Ke- I |  |  |  | Bulan Ke- II |  |  |  | Bulan Ke- III |  |  |  | Bulan Ke- IV |  |  |  | Bulan Ke- V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Perijinan Kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Produksi Hand Book |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Persiapan Kegiatan (pemberitahuan dan Publikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pemberian Materi, Pembelajaran Dasar serta praktik nyata pembelajaran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Penyusunan laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Evaluasi hasil dan Mentoring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. (Biodata Ketua dan Anggota).

Biodata Ketua Kelompok

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Tina Rosiana |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Teknologi Pendidikan |
| 4 | NIM | 1102413121 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Demak, 7 Juli 1995 |
| 6 | E-mail | Tinarosiana77@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085740565440 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD Negeri Sukodono 1 | SMP N 1 Demak | SMA N 1 Demak |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah ( Oral Presentation )

| No | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |

- Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreatifitas Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat.

Semarang, 5 Oktober 2015

Tina Rosiana

Biodata Anggota Kelompok

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Betty Cahya Wulandari |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 4 | NIM | 1401413175 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Demak, 12 Januari 1995 |
| 6 | E-mail | Betty_cahya_wulandari@yahoo.co.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 089601076216 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN Bintoro 4 | SMP N 2 Demak | SMA N 1 Demak |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah ( Oral Presentation )

| No | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |

- Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreatifitas Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat.

Semarang, 5 Oktober 2015

Betty Cahya Wulandari

Biodata Anggota Kelompok

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Baihaqi Aditya |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Sejarah |
| 4 | NIM | 3101413035 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Demak, 7 Desember 1994 |
| 6 | E-mail | Haqi.aditya@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 089697107581 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N Bintoro 5 | SMP N 2 Demak | SMA N 1 Demak |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah ( Oral Presentation )

| No | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |

- Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreatifitas Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat.

Semarang, 5 Oktober 2015

Baihaqi Aditya

Biodata Anggota Kelompok

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Rahmawati Noor Jannah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Tata Busana |
| 4 | NIM | 5401413030 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Demak, 1 September 1995 |
| 6 | E-mail | rahmawatinoorjannah@yahoo.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 087746327297 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN Bintoro 4 | SMP N 1 Demak | SMA N 1 Demak |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah ( Oral Presentation )

| NO | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |

- Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir

| NO | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreatifitas Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat.

Semarang, 5 Oktober 2015

Rahmawati Noor Jannah

Biodata Anggota Kelompok

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Linda Sediyani |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Teknologi Pendidikan |
| 4 | NIM | 1102414104 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Sragen, 01 Oktober 1996 |
| 6 | E-mail | lindasediya1@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085747479501 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN Butuh 02 | SMP N 1 Tengaran | SMA N 1 Tengaran |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2009-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah ( Oral Presentation )

| NO | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |

- Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir

| NO | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreatifitas Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat.

Semarang, 5 Oktober 2015

Linda Sediyani

Biodata Dosen Pembimbing

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Dra. Istyarini, M.Pd. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Teknologi Pendidikan |
| 4 | NIDN | 0022115915 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Semarang, 22 November 1959 |
| 6 | E-mail | 131472592@staff.unnes.ac.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 081575887141 |

- Riwayat Pendidikan

|  | Nama Instansi | Jurusan | Tahun Masuk-Lulus |
| --- | --- | --- | --- |
| SD | SD N Kranggan, Ambarawa |  | 1966 - 1972 |
| SMP | SMP Mater Alma, Ambarawa |  | 1972 - 1975 |
| SMA | SPG Virgo Fidilis, Ambarawa | TK/ SD | 1975 - 1979 |
| Sarjana | Ikip N Yogyakarta | KTP | 1979 - 1984 |
| Magister | Universitas Negeri Semarang | Manajemen Pendidikan | 2000 - 2004 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah ( Oral Presentation )

| NO | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

- Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir

| NO | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreatifitas Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat.

Semarang, 5 Oktober 2015

Dra. Istyarini. M.Pd.

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pembelian satu set komputer |  | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Pembelian Printer |  | 1 | 700.000 | 700.000 |
| Cetak dokumentasi |  | 1 | 200.000 | 200.000 |
| Sewa sound system |  | 1 | 100.000 | 100.000 |
| Pembelian baterai mic |  | 10 | 10.000 | 100.0000 |
| Flashdisk 16 GB |  | 2 | 150.0000 | 300.0000 |
| Sewa gedung |  |  |  | 500.000 |
| Papan Tulis |  | 2 Unit | 100.000 | 200.000 |
| Spidol |  | 1 pack | 100.000 | 100.000 |
| Tinta Spidol |  | 1 Pack | 120.000 | 120.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | 3.320.000 |

- Peralatan Penunjang

- Bahan Habis Pakai

| Material | Justifikasi pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kertas HVS |  | 5 Rim | 35.000 | 70.000 |
| Tinta printer |  | 4 pack | 40.000 | 160.000 |
| Block Note |  | 10 Pack | 35.000 | 350.000 |
| Bolpoint |  | 10 Pack | 15.000 | 150.000 |
| Bag Folder |  | 100 | 5.000 | 500.000 |
| Double tip |  | 10 Buah | 5.000 | 50.000 |
| Gunting |  | 5 buah | 10.000 | 50.000 |
| Pengadaan plakat |  |  | 200.000 | 200.000 |
| Snack Untuk Masyarakat |  | 100 | 10.000 | 1.000.000 |
| Penyusunan dan Pengadaan laporan |  |  | 500.000 | 500.000 |
| ID card |  | 5 buah | 5.000 | 25.000 |
| Keping DVD |  | 1 Pack | 100.000 | 100.000 |
| Stop map |  | 1 pack | 10.000 | 10.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | 3.165.000 |

- Perjalanan

| Material | Justifikasi Perjalanan | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transport Panitia Selama Pelaksanaan (4 Kali) |  | 5 Orang x 4 Kali | 200.000 | 1.000.000 |
| Kebutuhan Pulsa untuk Komunikasi |  | 5 Orang | 50.000 | 250.000 |
| SUB TOTAl (Rp) |  |  |  | 1.250.000 |

- Lain-Lain

| Material | Justifikasi Perjalanan | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sewa LCD Proyektor |  | 2 Kali | 150.000 | 300.000 |
| Sewa Kamera |  | 2 Buah x 4 kali | 150.000 | 600.000 |
| MMT |  | 2 Lembar | 250.000 | 500.000 |
| Pamflet |  | 200 Lembar | 2000 | 400.000 |
| X Banner |  | 1 | 50.000 | 50.000 |
| Biaya cetak hand book |  |  | 5000.000 | 500.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | 2.350.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (Rp) |  |  |  | 10.085.000 |

Lampiran 3.  Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

| No | Nama/ NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | Alokasi Waktu (Jam/Minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tina Rosiana | Teknologi Pendidikan |  | 4 Jam/ minggu | Mengonsep dan melaksanakan segala kesiapan berkaitan dengan pengusulan program kretivitas mahasiswa dari tahap perencanaan hingga akhir berjalanya proses pengabdian. |
| 2 | Betty Cahya Wulandari | Pendidikan Guru SD |  | 4 Jam/ minggu | Mengatur segala bentuk kegiatan pengabdian di Desa terutama pada bagian konsumsi dan pelaksanaan di Desa. |
| 3 | Baihaqi Aditya | Pendidikan Sejarah |  | 4Jam/Minggu | Bekerja sebagai pelaksana bidang pengembangan pengetahuan dan pembelajaran. |
| 4 | Rahmawati Noor Jannah | Pendidikan Tata Busana |  |  | Jembatan antara panitia dengan pihak Desa sebagai relasi utama dalam pelaksanaan program pengabdian. |
| 5 | Linda Sediyani | Teknologi Pendidikan |  | 4 jam/ minggu | Bekerja sebagai pelaksana bidang pengembangan terutama dalam teknologi dan informasi. |

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

UNIVERSITAS NEGERI  SEMARANG

Gedung H, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229

Telepon: (024) 8508081, Fax: (024) 8508082

E-mail: unnes@unnes.ac.id website: http://www.unnes.ac.id

SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama 			: Tina Rosiana

NIM 			: 1102411014

Program Studi 	: Teknologi Pendidikan

Fakultas 		: Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM Pengabdian Kepada Masyarakat saya dengan judul:

Taman Aktif Bank Ilmu: Sarana Memberantas Buta Huruf dan Angka di Desa Sukodono Kabupaten Demak yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 5 Oktober 2015

Mengetahui, 							Yang menyatakan,

Pembantu Rektor Bidang

kemahasiswaan,

(Dr. Bambang Budi Raharjo M.Si.)				  (Tina Rosiana)

NIP. 196012171986011001				          NIM. 1102413121

Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA USAHA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama				: Jasno, S.Pd.I.

Pimpinan Mitra Usaha	: Sekretaris Desa Sukodono, Kabupaten Demak

NIP				: 19650615 200701 1 041

Alamat				: Ds. Sukodono, Kec. Bonang, Kab. Demak

Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa – Taman Aktif Bank Ilmu: Sarana Memberantas Buta Huruf dan Angka di Desa Sukodono Kabupaten Demak.

Nama Ketua Tim Pengusul	: Tina Rosiana

Nomor Induk Mahasiswa	: 1102413121

Program Studi			: Teknologi Pendidikan

Nama Dosen Pembimbing	: Dra. Istyarini, M.Pd.

Perguruan Tinggi		: Universitas Negeri Semarang

Guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami.

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 5 Oktober 2015

Yang menyatakan,

a.n. Kepala Desa Sukodono

(Jasno, S.Pd.I.)

NIP. 19650615 200701 1 041

Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja