USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

Peningkatan Minat Baca Anak Melalui “RESE” (Reading House) sebagai Salah Satu Sarana untuk Menciptakan Generasi Gemar Membaca di Desa Godong Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

BIDANG KEGIATAN :

PKM- PENGABDIAN MASYARAKAT

Diusulkan Oleh :

Ika Darifajarani Jayaputri	7101413339 / 2013

Endang Nur Ulfah		8111413230 / 2013

Dian Wahyu Pratiwi		7101413288 / 2013

Eka Yuni Saputri		1601414008/ 2014

Ayu Mustika			5401413013/ 2013

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

HALAMAN PENGESAHAN

1.  Judul Kegiatan    	: Peningkatan Minat Baca Anak Melalui “RESE” (Reading House) sebagai Salah Satu Sarana untuk Menciptakan Generasi Gemar Membaca di Desa Godong Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

2.  Bidang Kegiatan	: PKM-PENGABDIAN MASYARAKAT

3.  Ketua Pelaksana Kegiatan/Penulis

a.  Nama Lengkap	: Ika Darifajarani Jayaputri

b.  NIM		: 7101413339

c.  Jurusan		: Pendidikan Ekonomi

d.  Universitas		: Universitas Negeri Semarang

e.  Alamat Rumah	: Karanganyar RT 02 RW 04 Kec.Godong  Kab.Grobogan

f.   Handphone / tlpn	: 085640891456

g.  Alamat email    	: ikadarifajarani@gmail.com

4.  Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis : 4 orang

5.  Dosen Pendamping

a.  Nama Lengkap dan Gelar	:

b.  NIDN			:

c.   Alamat Rumah		:

d.  No Tel./HP                 	:

6. Biaya Kegiatan Total

a. Dikti				: Rp 7.000.000,-

b. Sumber lain			: Rp 0,-

7. Jangka Waktu Pelaksanaan		: 5  bulan

Semarang,     Oktober 2015

Menyetujui

Pembantu Dekan Bid.Kemahasiswaan		Ketua Pelaksana Kegiatan

( Drs. Bambang Prishardoyo, M.Si.)			( Ika Darifajarani Jayaputri)

NIP.196702071992031001				NIM.7101413339

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan 		Dosen Pendamping

( Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si. )			(

NIP.196012171986011001				NIDN.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL 	i

HALAMAN PENGESAHAN 	ii

DAFTAR ISI 	iii

RINGKASAN	iv

BAB I PENDAHULUAN	1

  - Latar Belakang 	1

  - Rumusan masalah	2

  - Tujuan 	2

  - Luaran yang Diharapkan 	3

  - Kegunaan Program 	3

BAB II GAMBARAN UMUM MASYARAKAT 	3

BAB III METODE PELAKSANAAN 	4

  - Lingkup dan Rencana Kegiatan	3

  - Strategi Pelaksanaan	3

  - Metode Pelaksanaan	3

  - Implementasi Program	3

  - Analisis Output	3

  - Keberlanjutan Program 	3

BAB IV ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 	6

4.1. Anggaran Biaya 	6

4.2. Jadwal Kegiatan 	6

DAFTAR PUSTAKA 	7

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota

Lampiran 2. Justiﬁkasi Anggaran Kegiatan

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan

Lampiran 5. Nota Kesepahaman MOU atau Pernyataan Kesediaan dari Mitra

Lampiran 6. Gambaran Teknologi yang akan Diterapkembangkan

Lampiran 7. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja

RINGKASAN

Masalah minat baca sampai saat ini masih menjadi tema yang cukup aktual. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013  menyebutkan, orang baca di Indonesia hanya 20 persen. Sementara itu berdasarkan hasil survei UNESCO (1992) menyebutkan, tingkat minat baca rakyat Indonesia berada pada ranking ke-27 dari 32 negara. Masih minimnya sarana untuk memperoleh bacaan juga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Apalagi kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat berdampak pada sikap masyarakat terhadap pentingnya pengetahuan dan pendidikan itu sendiri. Dampak yang serius dari sikap ini adalah rendahnya indeks pengembangan sumberdaya manusia (SDM). Rendahnya indeks ini disebabkan rendahnya tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Kabupaten Grobogan. Desa Godong sebagian penduduknya masih banyak terdapat ibu-ibu/bapak-bapak yang buta huruf serta anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah dikarenakan tidak punya biaya dan juga dikeluarkan dari sekolahnya karena bermasalah. Keterbatasan sarana belajar yang tersedia di kelurahan, terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia, terbatasnya dana pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di masyarakat atau faktor keengganan masyarakat memperparah keadaan yang membuat masyarakat tetap buta huruf.

Oleh karena itu, agar bangsa Indonesia dapat mengejar kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara tetangga, perlu menumbuhkan minat baca sejak dini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendirikan Rumah Baca (Reading House) di Desa Godong, sehingga dapat meningkatkan minat baca anak-anak. Rumah Baca adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk memperoleh berbagai informasi dan pengetahuan. Agar terwujud generasi yang gemar membaca, maka sarana seperti Rumah Baca (Reading House) harus didirikan di seluruh pelosok tanah air, salah satunya di Desa Godong.

Kata kunci : Rumah Baca (Reading House), minat baca

BAB I  PENDAHULUAN

  - Latar belakang

Masalah minat baca sampai saat ini masih menjadi tema yang cukup aktual. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013  menyebutkan, orang baca di Indonesia hanya 20 persen. Sementara hampir 80 persen orang lebih suka nonton TV (televisi) dan mendengarkan radio. Berbeda dengan beberapa negara maju di dunia seperti, di Amerika Serikat, wajib baca buku setiap sekolah 30 buku, di indonesia nol persen. UNESCO pada tahun 2012 mencatat, indeks minat baca Indonesia baru mencapai 0,0001. Artinya, dalam setiap 1.000 orang Indonesia, hanya ada satu yang mempunyai minat baca. Sementara UNDP merilis angka melek huruf orang dewasa Indonesia hanya 65,5 persen, sedangkan Malaysia sudah mencapai 86,4 persen (ayomembaca2014.wordpress.com).

Bercermin dari data Bank Dunia Nomor 16369-IND dan studi IEA (International Association for the Evaluation of Education Achicievement), untuk kawasan Asia Timur, minta baca bangsa Indonesia memegang posisi terendah dengan skor 51,7, di bawah Filipina (skor 52,6), Thailand (skor 65,1), Singapura (skor 74,0) dan Hongkong (skor 75,5). Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Sementara itu berdasarkan hasil survei UNESCO (1992) menyebutkan, tingkat minat baca rakyat Indonesia berada pada ranking ke-27 dari 32 negara. Sedangkan merujuk pada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (2006) menunjukkan, ternyata rakyat Indonesia belum memprioritaskan kegiatan membaca sebagai sumber utama dalam memperoleh  informasi. Masyarakat cenderung memilih menonton televisi (85,9%), mendengarkan radio (40,3%) daripada membaca surat kabar (23,5%) (media.kompasiana.com).

Masih minimnya sarana untuk memperoleh bacaan juga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Apalagi kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu, jangankan terpikir untuk membeli buku bacaan, untuk memiliki ongkos pergi ke sekolah pun terkadang menjadi hambatan bagi mereka (www.bimba-aiueo.com). Upaya menumbuhkan minat baca bukannya tidak dilakukan. Pemerintah melalui lembaga yang relevan telah mencanangkan program minat baca. Hanya saja yang dilakukan oleh pemerintah maupun institusi swasta untuk menumbuhkan minat baca belum optimal. Oleh karena itu, agar bangsa Indonesia dapat mengejar kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara tetangga, perlu menumbuhkan minat baca sejak dini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendirikan Rumah Baca (Reading House) di Desa Godong, sehingga dapat meningkatkan minat baca anak-anak. Rumah Baca adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk memperoleh berbagai informasi dan pengetahuan. Membaca merupakan kunci untuk menguasai ilmu pengetahuan, dengan membaca berarti proses belajar terus dilakukan. Agar terwujud generasi yang gemar membaca, maka sarana seperti Rumah Baca (Reading House) harus didirikan di seluruh pelosok tanah air, salah satunya di Desa Godong.

  - Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

- Rumah Baca dapat menumbuhkan minat baca anak-anak Desa Godong sehingga dapat terwujud masyarakat (khususnya anak-anak) yang gemar membaca.

- Rumah Baca adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk memperoleh berbagai informasi dan pengetahuan.

1.3.Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Tujuan umum : Meningkatkan minat baca anak-anak di Desa Godong Kecamatan Godong kabupaten Grobogan.

- Tujuan khusus : Menyelenggarakan suatu wadah tempat membaca bagi masyarakat yang dapat diakses dan dikelola oleh masyarakat sekitarnya sendiri.

1.4. Luaran yang Diharapkan

Adapun luaran yang diharapkan dari kegiatan PKM-M ini adalah sebagai berikut:

Harapan kami atas program Rumah Baca ini adalah membentuk aspek sikap masyarakat terhadap pentingnya pendidikan untuk anak-anak. Selain itu, masyarakat dapat memiliki pengetahuan tentang penyelenggaraan dan fungsi Rumah Baca (Reading House).

1.5.Kegunaan Program

Melalui program PKM Pengabdian Masyarakat ini, manfaat yang diharapkan adalah :

1. Bagi pemerintah

a. Membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

b. Mengurangi tingkat buta aksara di Indonesia.

c. Mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan belajar.

2. Bagi masyarakat

a. Sebagai sarana pembelajaran untuk memperoleh berbagai informasi dan pengetahuan.

b. Memanfaatkan Rumah Baca (Reading House) secara maksimal karena tidak dipungut biaya.

c. Memotivasi anak-anak untuk sering membaca.

3. Bagi akademisi

a. Menambah pengetahuan dan pengalaman.

b.Melatih mahasiswa untuk belajar mengabdikan ilmunya kepada masyarakat.

c. Sarana mendekatkan diri kepada masyarakat melalui program PKM-M ini.

BAB II GAMBARAN UMUM MASYARAKAT

Kecamatan Godong teletak di sebelah barat kota Purwodadi dan jarak antara kedua kota tersebut sekitar 18 Km. Berdasarkan kode dan data wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Jateng tahun 2010, Desa Godong terdiri dari 37 RT dan 4 RW. Desa ini mempunyai luas wilayah 4.19 Km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 6.479 jiwa (grobogan.go.id). Desa Godong terdiri dari tiga dusun yaitu:

- Dusun Karanganyar

- Dusun Kemantren

- Dusun Godong Candi

Kondisi pendidikan penduduk Kabupaten Grobogan dapat dilihat dalam tabel jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2013 (grobogan.go.id), sebagaimana berikut :

Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 5 tahun keatas Tahun 2013

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk 2013 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tidak/Belum Tamat Sd | 294.318 |
| 2 | Tamat Sd | 639.539 |
| 3 | Tamat Sltp | 226.956 |
| 4 | Tamat Slta | 129.985 |
| 5 | Tamat Akademi / S1 | 30.874 |
|  | Total | 1.321.672 |

Dari data di atas, komposisi tingkat pendidikan penduduk usia 5 tahun ke atas, tertinggi ditempati kategori tamatan SD atau sederajat sebanyak 49%, kemudian secara berurutan diikuti tidak atau belum tamat SD sebanyak 22%, SLTP atau sederajat 17%, tamatan SMU atau sederajat 10%, dan terakhir Akademi/Diploma, S1, S2, dan S3 sebanyak 2%. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat berdampak pada sikap masyarakat terhadap pentingnya pengetahuan dan pendidikan itu sendiri. Dampak yang serius dari sikap ini adalah rendahnya indeks pengembangan sumberdaya manusia (SDM). Rendahnya indeks ini disebabkan rendahnya tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Kabupaten Grobogan. Minimnya minat baca khususnya anak-anak di Kabupaten Grobogan menjadikan keprihatinan berbagai pihak. Membaca adalah gerbang ilmu pengetahuan. Tradisi membaca akan mengantarkan seseorang pada keluasan ilmu dan cakrawala berpikir. Dan kedua hal itu menjadi kunci penting menuju perubahan yang lebih baik, baik dalam skala individu maupun skala masyarakat dan bangsa (ariefjhenggot.blogspot.com). Membaca merupakan kunci untuk menguasai ilmu pengetahuan, dengan membaca berarti proses belajar terus dilakukan. Agar terwujud generasi yang gemar membaca tersebut maka sarana seperti Rumah Baca (Reading House) harus didirikan di seluruh pelosok tanah air, salah satunya di Desa Godong.

Desa Godong sebagian penduduknya masih banyak terdapat ibu-ibu/bapak-bapak yang buta huruf serta anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah dikarenakan tidak punya biaya dan juga dikeluarkan dari sekolahnya karena bermasalah. Keterbatasan sarana belajar yang tersedia di kelurahan, terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia, terbatasnya dana pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di masyarakat atau faktor keengganan masyarakat memperparah keadaan yang membuat masyarakat tetap buta huruf. Meskipun telah ada satu program seperti Sudut Baca Grobogan Corner yang didirikan dipusat keramaian (disalah satu warung Desa Godong). Program tersebut memang baik, namun dirasa tidak cukup efektif dan efisien karena kemungkinan kecil untuk anak-anak berkunjung ketempat-tempat demikian, dan suasana membaca ditengah keramaian tidak lah nyaman. Minat baca harus ditumbuhkan sejak dini sehingga dapat menciptakan generasi-generasi bangsa yang gemar membaca yang kelak dapat membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas. Untuk itu, perlu diadakan sebuah program yang berupaya menumbuhsuburkan budaya membaca dikalangan anak-anak Desa Godong Kabupaten Grobogan yaitu Rumah Baca (Reading House).

BAB III METODE PELAKSANAAN

  - Lingkup dan Rencana Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan adanya Rumah Baca (Reading House) merupakan suatu program kreatif untuk menciptakan generasi gemar membaca. Rumah Baca (Reading House) adalah salah satu upaya untuk meningkatkan minat baca dikalangan anak-anak Desa Godong yang sebelumnya minat baca anak-anak tersebut sangat minim. Dengan adanya program ini, anak-anak Desa Godong diharapkan dapat meningkatkan kegiatan membaca karena membaca merupakan gerbang ilmu pengetahuan yang kelak ilmu tersebut dapat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kegiatan ini dibuat semenarik mungkin sehingga anak-anak tertarik untuk mengunjungi dan membaca buku-buku yang telah disediakan di Rumah Baca (Reading House). Kegiatan yang dilakukan meliputi sosialisasi, pendampingan, monitoring, dan evaluasi. Rencana kegiatan tersebut adalah survei dan pengumpulan data sekunder, sosialisasi dan pengenalan program Rumah Baca (Reading House) kepada masyarakat, monitoring program Reading House, dan evaluasi. Program ini diharapkan mampu membuka pikiran masyarakat bahwa membaca merupakan hal yang sangat penting dan perlu ditanamkan sejak dini. Sehingga minat baca anak-anak Desa Godong dapat meningkat.

  - Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan bisa melalui strategi sebagai berikut :

a. Melaksanakan metode sosialisasi yang tepat dan menarik sehingga masyarakat khususnya anak-anak tertarik untuk mengunjungi Rumah Baca (Reading House).

b. Menjelaskan secara rinci mengenai Reading House dan fasilitas-fasilitas yang disediakan.

c. Mempersiapkan kegiatan pendampingan dan penyiapan buku-buku yang didapatkan dari pembelian dan penggalangan buku bekas layak baca.

d. Evaluasi disetiap kegiatan yang telah dilaksanakan.

3.3. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan program bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Survei

Survei dilaksanakan dengan melakukan pengamatan langsung dan meninjau lokasi Rumah Baca (Reading House), peninjauan ini dipusatkan di Balai Desa Godong.

- Pengumpulan data sekunder

Data sekunder didapatkan melalui informasi dari data-data yang tersedia di Desa Godong mengenai kondisi dan tingkat pendidikan anak-anak usia sekolah.

  - Implementasi Program

Implementasi program dilaksanakan sesuai dengan rencana program yang telah dirancang sebelumnya. Tahapan-tahapan pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

- Sosialisasi dan pengenalan program Rumah Baca serta penyampaian materi

Tim mahasiswa yang melaksanakan program mengenalkan program dengan memberikan gambaran umum tentang Rumah Baca (Reading House), memberikan materi tentang apa saja yang ada di Rumah Baca, memperjelas materi dengan memberi gambaran tentang fasilitas dan manfaat Rumah Baca. Penyampaian materi dibuat sesederhana mungkin dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga masyarakat mampu memahami dengan baik.

- Melaksanakan pembelian dan penggalangan buku-buku layak baca

Buku-buku yang disediakan di Rumah Baca didapat dari pembelian dan penggalangan. Penggalangan buku-buku layak baca itu sendiri akan dilaksanakan di kampus Universitas Negeri Semarang. Buku tersebut meliputi buku fiksi maupun non fiksi.

- Melaksanakan aplikasi di lapangan dari hasil sosialisasi dan pengenalan

Masyarakat yang telah diberi pengenalan selanjutnya dapat mengunjungi dan memanfaatkan fasilitas berupa buku-buku yang disediakan di Rumah Baca.

- Monitoring pelaksanaan program

Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan cara melakukan pendampingan, pengawasan, dan pengecekan setelah mengetahui kondisi pemanfaatan Rumah Baca yang dilaksanakan selama empat minggu.

- Evaluasi

Evaluasi secara umum dan berkala dilaksanakan empat minggu sekali dengan tujuan program yang telah dan yang akan dilaksanakan bisa terpantau secara baik. Selain itu juga melaksanakan evaluasi dari hasil kerja masyarakat yang telah mampu memanfaatkan dan mengelola Rumah Baca setelah mengetahui tingkat keberhasilannya. Aluran implementasi :

  - Analisis Output

Output diukur berdasarkan parameter target yang telah disusun baik. Output ini merupakan output berjangka pendek selama pelaksanaan program, yaitu selama dua bulan. Output yang diharapkan agar anak-anak di Desa Godong dapat meningkatkan minat baca sehingga tercipta generasi gemar membaca. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam pengelolaan Rumah Baca.

  - Keberlanjutan Program

Untuk menjamin keberlanjutan program ini akan diadakan sosialisasi kepada desa lain disekitar mengenai Rumah Baca (Reading House) dimana tingkat baca dikalangan anak-anak desa tersebut juga rendah, sehingga program kegiatan ini bisa bertambah dan berkembang.

BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1. Anggaran Biaya

| NO. | JENIS PENGELUARAN | BIAYA (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Peralatan penunjang ( 25% ) | 1.750.000 |
| 2. | Bahan habis pakai (40% ) | 2.800.000 |
| 3. | Perjalanan ( 25% ) | 1.750.000 |
| 4. | Lain-lain ( 10% ) | 700.000 |
| JUMLAH |  | 7.000.000 |

4.2. Jadwal Kegiatan

| No. | Kegiatan | Bulan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Persiapan Kegiatan | √ |  |  |  |  |
| 2. | Survei Kondisi dan Peninjauan Lokasi Rumah Baca | √ |  |  |  |  |
| 3. | Pelaksanaan Program : |  |  |  |  |  |
|  | a. Di lapangan | √ | √ |  |  |  |
|  | b. Sosialisasi |  | √ |  |  |  |
|  | - Pembelian dan Penggalangan Buku Layak Baca | √ | √ |  |  |  |
| 4. | Monitoring Pelaksanaan | √ | √ | √ |  |  |
| 5. | Evaluasi Hasil | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6. | Penyusunan Laporan |  |  |  | √ |  |
| 7. | Laporan Akhir |  |  |  |  | √ |

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2013. Kenapa Minat Baca di Indonesia Rendah. www.bimba-aiueo.com (Di akses pada 10 April 2015, 09:16)

Anonim. 2014. Minat Baca Di Indonesia. ayomembaca2014.wordpress.com (Di akses pada 10 April 2015, 09:07)

Anonim. 2014. Pembangunan Pendidikan Kabupaten Grobogan. grobogan.go.id (Di akses pada 10 April 2015, 09:14)

Anonim. 2015. Sudut Baca Grobogan Corner Dilaunching. grobogancorner.wordpress.com (Di akses pada 10 April 2015, 09:10)

Arief Rachman. 2013. Pelatihan Pengelolaan Taman Bacaan. ariefjhenggot.blogspot.com (Di akses pada 10 April 2015, 09:20)

Dian Isnaini. 2015. Rendahnya Minat Baca Anak Indonesia. www.jendelasastra.com (Di akses pada 10 April 2015, 09:05)

Hari Karyono. 2012. Menumbuhkan Minat Baca Sejak Usia Dini. harikaryo.wordpress.com (Di akses pada 10 April 2015, 09:12)

Jumari Haryadi Kohar. 2014. Korelasi Minat Baca Masyarakat Terhadap Hari Buku Nasional. media.kompasiana.com (Di akses pada 10 April 2015, 09:00)

Rachmat Faisal. 2014. Minat Baca Indonesia Satu Banding Seribu. Okezone.com (Di akses pada 10 April 2015, 09:08)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota

- Identitas Diri Ketua

| 1 | Nama Lengkap | Ika Darifajarani Jayaputri |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Koperasi/Fakultas Ekonomi |
| 4 | NIM | 7101413339 |
| 5 | Tempat danTanggal Lahir | Grobogan, 09 Juni 1995 |
| 6 | E-mail | ikadarifajarani@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085640891456 |

B.Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N 3 Godong | SMP N 1 Godong | SMA N 1 Godong |
| Jurusan |  |  | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

C.Pemakalah Seminar Ilmiah(Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Workshop PKM-Kewirausahaan |  | 10 Desember 2013 FE Unnes |
| 2 | Workshop PKM GT-AI |  | 23 Maret 2014 Unnes |
| 3 | Workshop PKM GT-AI |  | 25 Maret 2015 Unnes |

D.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-Pengabdian Masyarakat.

Semarang, Oktober 2015

Pengusul,

(Ika Darifajarani Jayaputri)

- Identitas Diri Anggota 1

| 1 | Nama Lengkap | Endang Nur Ulfah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Ilmu Hukum |
| 4 | NIM | 8111413230 |
| 5 | Tempat danTanggal Lahir | Cirebon, 11 Februari 1995 |
| 6 | E-mail | Kaenu02@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 089660320284 |

B.Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | MI Nurul Huda | MTs Nurul Huda | MA Nurul Huda |
| Jurusan |  |  | IPS |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

C.Pemakalah Seminar Ilmiah(Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Workshop PKM FH Unnes2013 |  | 25 Oktober 2013 FH Unnes |
| 2 | Workshop penelitian |  | 2 Oktober 2012 FH Unnes |

D.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Juara 2 Moot Court Competition | Fakultas Hukum | 2014 |
|  | Juara 1 Voli Putri | BEM Fakultas Hukum | 2014 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-Pengabdian Masyarakat.

Semarang, Oktober 2015

Pengusul,

(Endang Nur Ulfah)

- Identitas Diri Anggota 2

| 1 | Nama Lengkap | Dian Wahyu Pratiwi |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Koperasi |
| 4 | NIM | 7101413288 |
| 5 | Tempat danTanggal Lahir | Jepara, 31 Agustus 1995 |
| 6 | E-mail | d.pratiwi42@yahoo.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 089629310559 |

B.Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N 2 Bugo | SMP N 2 Welahan | SMA N 1 Welahan |
| Jurusan |  |  | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

C.Pemakalah Seminar Ilmiah(Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Workshop PKM GT-AI |  | 25 Maret 2015 Unnes |

D.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-Pengabdian Masyarakat.

Semarang,   Oktober 2015

Pengusul,

( Dian Wahyu Pratiwi)

- Identitas Diri Anggota 3

| 1 | Nama Lengkap | Eka Yuni Saputri |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | PG PAUD |
| 4 | NIM | 1601414008 |
| 5 | Tempat danTanggal Lahir | Jepara, 15 Juni 1996 |
| 6 | E-mail | Ekayuni41@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 089637807096 |

B.Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N 1 Kedungsarimulyo | SMP N 1 Welahan | SMA N 1 Welahan |
| Jurusan |  |  | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

C.Pemakalah Seminar Ilmiah(Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |

D.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-Pengabdian Masyarakat.

Semarang,    Oktober 2015

Pengusul,

( Eka Yuni Saputri )

- Identitas Diri Anggota 4

| 1 | Nama Lengkap | Ayu Mustika |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi |  |
| 4 | NIM | 5401413013 |
| 5 | Tempat danTanggal Lahir |  |
| 6 | E-mail |  |
| 7 | Nomor Telepon/HP |  |

B.Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N 1 | SMP N 1 | SMA N 1 Godong |
| Jurusan |  |  | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

C.Pemakalah Seminar Ilmiah(Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |

D.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-Pengabdian Masyarakat.

Semarang,    Oktober 2015

Pengusul,

(Ayu Mustika)

Lampiran 2. Justiﬁkasi Anggaran Kegiatan

- Peralatan penunjang

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sewa Proyektor | Sosialisasi | 1x2 kali | 100.000 | 200.000 |
| Sound System | Sosialisasi | 1x2 kali | 100.000 | 200.000 |
| Kamera | Dokumentasi | 1x2 kali | 50.000 | 100.000 |
| Sewa Printer | Proposal | 1x2 kali | 25.000 | 50.000 |
| Rak Buku | Fasilitas Rumah Baca | 3 buah | 400.000 | 1.200.000 |
| JUMLAH |  |  |  | 1.750.000 |

2.Bahan Habis Pakai

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konsumsi | Peserta Sosialisasi | 2x50 org | 18.000 | 1.800.000 |
| Materai | Proposal | 10 | 6000 | 60.000 |
| Kertas | Proposal | 1 rim | 70.000 | 70.000 |
| Block Note & Alat Tulis | Peserta Sosialisasi dan Anak-anak | 2x50 org | 4500 | 450.000 |
| Tinta | Proposal | 1 | 120.000 | 120.000 |
| MMT | Sosialisasi, Penggalangan Buku, dan Peresmian Rumah Baca | 3 | 100.000 | 300.000 |
| JUMLAH |  |  |  | 2.800.000 |

3.Perjalanan

| Material | Justifikasi Perjalanan | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semarang-Grobogan Penginapan | Survey | 1x2 org | 30.000 | 60.000 |
|  | Perizinan | 1x3 org | 30.000 | 90.000 |
|  | Pelaksanaan | 2x5 org | 30.000 | 300.000 |
|  | Perizinan | 1x3 org | 20.000 | 60.000 |
|  | Sosialisasi | 1x5 org | 20.000 | 100.000 |
|  | Pelaksanaan | 2x5 org | 20.000 | 200.000 |
| Biaya Pemasangan Iklan | Pemasangan Banner dan Penyebaran Brosur | 50 lembar brosur, 2 banner | 500 50.000 | 125.000 |
| Pembelian Buku | Fasilitas Rumah Baca |  | 695.000 | 695.000 |
| Semarang-Grobogan | Penggalangan Buku Layak Baca | 1x4 org | 30.000 | 120.000 |
| JUMLAH |  |  |  | 1.750.000 |

4.Lain-lain

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jam Dinding dan Plakat | Kenang-kenangan untuk Kepala Desa | 2 | 50.000 | 100.000 |
| Meja | Fasilitas Rumah Baca | 5 buah | 50.000 | 250.000 |
| Kursi | Fasilitas Rumah Baca | 5 buah | 30.000 | 150.000 |
| Sewa Ruangan | Sosialisasi | 1x2 kali | 100.000 | 200.000 |
| JUMLAH |  |  |  | 700.000 |

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

| No | Nama / NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | AlokasiWaktu (jam/minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ika Darifajarani Jayaputri / 7101413339 | Pendidikan Koperasi | Ekonomi | 12 | Survei, Koordina-tor, Pelaksana |
| 2 | Endang Nur Ulfah / 8111413230 | Ilmu Hukum | Hukum | 12 | Rencana Biaya, Pelaksana |
| 3 | Dian Wahyu Pratiwi/ 7101413288 | Pendidikan Koperasi | Ekonomi | 12 | Perizinan, Pelaksana |
| 4 | Eka Yuni Saputri/ 1601414008 | PG-PAUD | Pendidik-an | 12 | Dokumen-tasi, Pelaksana |
| 5 | Ayu Mustika/ 5401413013 | Pendidikan | Pendidik-an | 12 | Evaluasi, Pelaksana |

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H : Kampus Sekaran - Gunung Pati – Semarang

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

Email: pr3@unnes.ac.id Telp/Fax: (024) 8508003

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama		: Ika Darifajarani Jayaputri

NIM		: 7101413339

Program Studi	: Pendidikan Koperasi

Fakultas		: Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa usulan (Isi sesuai dengan bidang PKM) saya dengan judul:

Peningkatan Minat Baca Anak Melalui “RESE” (Reading House)  sebagai Salah Satu Sarana untuk Menciptakan Generasi Gemar Membaca di Desa Godong Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

Yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015/2016 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, Oktober 2015

Mengetahui,

Pembantu Rektor Bid. Kemahasiswaan,               Yang menyatakan,

( Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si. )		(Ika Darifajarani Jayaputri) NIP.196012171986011001			NIM. 7101413339

Lampiran 5. Nota Kesepahaman MOU atau Pernyataan Kesediaan dari Mitra

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA USAHA DALAM PELAKSANAAN

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama				: Sholikin A.

Pimpinan Mitra Usaha	: Kepala Desa Godong

Bidang Usaha			: -

Alamat				: Ds. Kemantren Kec.Godong Kab.Grobogan

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerja sama dengan pelaksana kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa-Pengabdian Masyarakat

Nama Ketua Tim Pengusul	: Ika Darifajarani Jayaputri

Nomor Induk Mahasiswa	: 7101413339

Program Studi			: Pendidikan Ekonomi

Nama Dosen Pembimbing	:

Perguruan Tinggi		: Universitas Negeri Semarang

Guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami. Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara Pihak Mitra Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan didalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,  Oktober 2015

Yang menyatakan,

Sholikin A.

Lampiran 6. Gambaran Teknologi yang akan Diterapkembangkan.

Rumah Baca (Reading House) adalah suatu program yang digunakan untuk meningkatkan minat baca dikalangan anak-anak Desa Godong. Rumah Baca ini bertujuan untuk menciptakan generasi-generasi gemar membaca yang kelak akan merubah Indonesia menjadi bangsa yang cerdas. Adapun bentuk atau desain dari Rumah Baca adalah sebagai berikut :

MEJA

MEJA

R   A   K

B   U   K   U

R   A   K

B   U   K   U

R   A   K

B   U   K   U

KURSI

KURSI

MEJA

MEJA

MEJA

KURSI

KURSI

KURSI

Lampiran 7. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja