PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

KRETA SESAR (KREASI PETA UNTUK SEKOLAH DASAR) MENGGUNAKAN KULIT JAGUNG SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KETRAMPILAN DI SD PEKAUMAN 2 KOTA TEGAL

BIDANG KEGIATAN

PKM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Diusulkan Oleh :

Fikrotur Roosyikhoh 	2014/3201414031

Riska Kartika Sari 		2014/3201414022

Farida Sofiati	 		2014/3201414027

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

PENGESAHAN PKM-PENGABDIAN MASYARAKAT

| - Judul Kegiatan | : | Kreta Sesar ( Kreasi Peta Untuk Sekolah Dasar) Menggunakan Serabut Jagung Sebagai Upaya Peningkatan Ketrampilan di SD Pekauman 2 Kota Tegal |
| --- | --- | --- |
| - Bidang Kegiatan | : | PKM-M |
| - Ketua Pelaksana Kegiatan - Nama Lengkap - NIM - Jurusan - Univeritas/Institut/Politeknik - Alamat Rumah dan No Tel./Hp - Alamat Email | : : : : : : | Fikrotur Roosyikhoh 3201414031 Geografi Universitas Negeri Semarang Jl. Kaptn Ismail Gg. Kwista No:03 RT/RW : 03/03 Kraton Tegal Barat Kota Tegal Fikroturr@yahoo.com |
| - Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis | : | 3 Orang |
| - Dosen Pendamping - Nama Lengkap dan Gelar - NIDN - Alamat Rumah dan No. Tel/Hp | : : : |  |
| - Biaya Kegiatan Total - Dikti - Sumber lain | : : | 4.357.000 |
| - Jangka Waktu Pelaksana | : | 5 Bulan |

|  | Semarang , 02 Oktober 2015 |
| --- | --- |
| Menyetujui, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan (__________________________) NIP. | Ketua Pelaksana Kegiatan (Fikrotur Roosyikhoh) NIM.3201414031 |
| Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan (…..........................................) NIP. | Dosen Pembimbing (..............................................) NIP. |

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i

HALAMAN PENGESAHAN	ii

DAFTAR ISI	iii

RINGKASAN	iv

BAB 1 . PENDAHULUAN

  - Latar Belakang	1

  - Rumusan Masalah	2

  - Khalayak Sasaran	2

  - Manfaat Kegiatan	2

  - Iuran yang diharapkan	3

BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN	4

BAB 3. METODE PELAKSANA	5

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1. Anggaran Biaya	6

4.2. Jadwal Kegiatan	6

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua , Anggota dan Dosen Pembimbing	7

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan	11

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pemberian Tugas	13

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan	14

Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra	15

Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja	16

KATA PENGANTAR

Puja-puji serta syukur, kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat yang tak terkira jumlah dan hikmahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tulisan yang berjudul ” Pelatihan Pembuatan Kreta Sesar ( Kreasi Peta Untuk Sekolah Dasar) Menggunakan Serabut Jagung Sebagai Upaya Peningkatan Ketrampilan di SD Pekauman 2 Kota Tegal” dengan baik. Sholawat serta salam, senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, yang dengan perantaraan dan perjuangan beliaulah, manusia kini berada di abad penuh dengan ilmu pengetahuan. Banyak hikmah yang dapat kami raih dalam upaya menggagas ide tersebut.

Program Kreativitas Mahasiswa Gagasan Tertulis ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan berbagai pihak. Terima kasih sebanyak-banyaknya kami ucapkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) yang telah kepada orang tua kami yang senantiasa mendoa’akan, mendukung serta memberikan keleluasaan bagi kami untuk berkarya, kepada dosen pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing kami selama jalannya kegiatan, serta seluruh pihak-pihak yang telah membantu program ini, semoga menjadi tabungan di hari kemudian kelak. Tak ada karya manusia yang benar-benar sempurna, demikian pula dengan tulisan ini. Saran dan kritik yang membangun begitu kami harapkan untuk menjadikan karya tidak hanya sekedar ide yang berujung pada sebuah gagasan tertulis, namun menjadi sebuah kretivitas dan karya nyata yang bermanfaat untuk menuju Indonesia bermartabat.

Semarang , 02 September 2015

Penulis

RINGKASAN

Kreativitas merupakan kemampuan untuk menghasilkan hal baru yang belum pernah ada sebelumnya .Pada dasarnya kemampuan seseorang dalam membuat  sesuatu yang baru yang relative berbeda dari yang sudah ada, berdasarkan data yang ada yang mencerminkan kelancaran, keluwesan, orisinalitas dalam berpikir dan kemampuan mengelaborasi.

Kreta Sesar (Kreasi Peta Untuk Sekolah Dasar) merupakan suatu media yang bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan dari peserta didik . Diharapkan dengan adanya kreta sesar ini peserta didik mampu mengetahui secara dini mengenai dasar – dasar peta . Kreta sesar memberikan siswa pengetahuan bahwa peta bukanlah sesuatu yang sulit untuk dipelajari namun menjadi suatu media pembelajaran yang menyenangkan . Pada tahap ini siswa diberikan pengetahuan ketrampilan mengenai daya cipta , walapun pada siswa sekolah dasar belum diberikan materi yang lebih dominan dalam pemetaan namun ini merupakan langkah awal bagi siswa sekolah dasar untuk mengenal sejak dini mengenai peta sehingga pada pendidikan selanjutnya mempunyai bekal mengenai peta .

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan beberapa langkah atau metode yaitu yang pertama adalah pemberian materi menganai Kreta Sesar menggunakan media power point. Setelah pemberian materi,   langkah selanjutnya  adalah praktek siswa diajak dan dipandu dalam pembuatan tersebut yang dipandu oleh ketua pelaksana pengabdian dan dibantu oleh anggota PKM yang lainnya.  Saat praktek, siswa dipandu bagaimana menggunakan aplikasi tersbut dan jika ada pertanyaan atau masih bingung dapat bertanya ke kedua anggota pengabdian yang lain.

Langkah selanjutnya adalah membiarkan guru untuk praktek sediri tanpa dipandu sebagai uji coba dan bagaimana guru memahami materi praktek yang di ujikan. Tim pengabdian pada tahap ini hanya sebagai pengawas atau pemantau tidak diperkenankan untuk membantu namun jika guru sudah sangat kebingungan maka tim engabdian diperkenankan untuk membantu

BAB 1. PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Pendidikan sekolah dasar merupakan jenjang paling dasar dalam pendidikan formal yang mempunyai peran besar bagi keberlangsungan proses pendidikan selanjutnya. Tujuan didalam Pendidikan Dasar adalah meletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlaq mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Guru dapat mengoptimalkan perannya di kelas dengan menguasai keterampilan mengajar. Penguasaan keterampilan mengajar yang baik akan mempengaruhi tingkat keaktifan dan partisipasi siswa sehingga bisa dikatakan bahwa peran keterampilan memberikan penguatan penting dalam kegiatan belajar mengajar.

Dalam pendidikan sekolah dasar aspek pengetahuan , sikap dan ketrampilan merupakan aspek mendasar yang menjadi acuan dasar didalam pendidikan tersebut . Tidak hanya pengetahuan dan sikap saja yang menjadi kunci utama , namun disisi lain terdapat pendidikan ketrampilan yang diajarkan ataupun diberikan kepada peserta didik sehingga ketiganya mampu menjadikan peserta didik tersebut menjadi pribadi yang mempunyai pengetahuan yang baik , sikap yang baik dan memiliki ketrampilan yang menyempurnakan . Ketrampilan yang dikembangkan pada peserta didik diharapkan dapat meningkatkan daya cipta ataupun kreativitas yang dimiliki.

Kreativitas merupakan kemampuan untuk menghasilkan hal baru yang belum pernah ada sebelumnya. Proses untuk menghasilkan hal baru tersebut dapat berasal dari proses imajinatif dari penciptanya sendiri, dapat juga berasal dari informasi dan pengalaman sebelumnya mengenai hal yang akan diciptakan, kemudian pencipta melakukan penggabungan dan pembaharuan dari karya maupun gagasan yang pernah ada untuk mengahasilkan karya maupun gagasan yang baru, dan berbeda dengan karya yang telah ada sebelumnya.

Pada dasarnya kemampuan seseorang dalam membuat  sesuatu yang baru yang relative berbeda dari yang sudah ada, berdasarkan data yang ada yang mencerminkan kelancaran, keluwesan, orisinalitas dalam berpikir dan kemampuan mengelaborasi. Media pembelajaran dalam pendidikan merupakan sarana pembelajaran yang digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga peserta didik mampu belajar secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya .

Kreta Sesar (Kreasi Peta Untuk Sekolah Dasar) merupakan suatu media yang bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan dari peserta didik . Diharapkan dengan adanya kreta sesar ini peserta didik mampu mengetahui secara dini mengenai dasar – dasar peta . Kreta sesar memberikan siswa pengetahuan bahwa peta bukanlah sesuatu yang sulit untuk dipelajari namun menjadi suatu media pembelajaran yang menyenangkan . Dengan siswa ikut secara langsung dalam Kreta Sesar ini dapat membekali siswa dalam hal ketrampilan sehingga mampu meningkatkan daya cipa bagi siswa khususnya sekolah dasar.

  - Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan tersebut identifikasi masalah dalam pengabdian ini adalah :

- Kurangnya media pembelajaran IPS sejak dini pada siswa sekolah dasar khususnya mengenai peta yang sering dianggap sesuatu yang kurang menarik dan membosankan.

- Tingkat kreativitas siswa yang semakin menurun dengan adanya perkembangan Teknologi yang semakin canggih

  - Khalayak Sasaran

Mengingat pentingnya daya kreativitas khususnya bagi siswa sekolah dasar maka sebaiknya peenggunaan media kreta sesar  segai media pembelajaran visual sudah digunakan sejak dini pada siswa sekolah dasar (SD). Karena pada tahap ini siswa diberikan pengetahuan ketrampilan mengenai daya cipta , walapun pada siswa sekolah dasar belum diberikan materi yang lebih dominan dalam pemetaan namun ini merupakan langkah awal bagi siswa sekolah dasar untuk mengenal sejak dini mengenai peta sehingga pada pendidikan selanjutnya mempunyai bekal mengenai peta .  Pada pengabdian ini lebih ditetapkan pada siswa kelas 5 Sekolah Dasar di Kota Tegal dengan membentuk kelompok – kelompok kecil ±5 orang tiap kelompok .

  - Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini adalah :

- Peningkatan kreativitas dan daya cipta pada siswa Sekolah Dasar dengan mengikuti perkembangan zaman tanpa harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi.

- Perkembangan media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran siswa Sekolah Dasar .

- Penguasaan materi sejak dini pada siswa yang akan memberikan motivasi pada siswa SD untuk lebih aktif didalam pembelajaran.

  - Iuran yang diharapkan

Dari kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada siswa sekolah dasar di Kota Tegal dan mampu meningkatkan daya kreativitas siswa. Dengan demikian rantai pengetahuan yang telah diperoleh dapat terus tersambung sehingga siswa mampu memiliki pengetahuan sejak dini  yang lebih sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya. Dengan menggunakan kreta sesar sebagai media pembelajaran .

BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Setelah mengadakan survey terhadap media pembelajaran yang digunakan pada siswa Sekolah Dasar kami menemukan masalah mengenai keterbatasan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar . Hal tersebut mengakibatkan proses pembelajaran dikelas hanya berpacu pada buku ajar yang dimiliki oleh guru, sehingga pembelajran dikelas menjadi membosankan. Kurang perhatian siswa terhadap mata pelajaran yang di berikan merupakan sebagai akibat membosankannya pembelajaran tersebut.

Dalam penerapan kreta sesar ini didasarkan sebagai alasan . Keterbatasan media pembelajaran  merupakan hal yang perlu dicermati dan adanya tingkat kreativitas siswa yang semakin menurun diharapkan ini merupak media yang tepat bagi siswa khusnya Sekolah Dasar agar dapat meningkatkan daya kreativitas .

BAB 3. METODE PELAKSANA

Dalam pengabdian ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu :

- Tahap pertama adalah pemberian materi menganai Kreta Sesar mulai dari apa itu Kreta Sesar, bagiannya apa saja hingga bagaimana cara penmbuatannya. Dalam pemberian materi ini menggunakan media powerpoint.

- Tahap ke dua merupakan inti dari pengabdian ini yaitu praktik pembuatan Kreta Sesar. Setelah dijelaskan mengenai Kreta Sesar , siswa diajak dan dipandu dalam pembuatan tersebut . Saat tahap ini, tim pengabdian juga dibagi menjadi dua, ketua sebagai moderator di depan dan anggota yang lain membantu siswa saat praktik jika mengalami kesulitan. Saat praktik tersebut tentunya dibutuhkan alat dan bahan, maka dari itu kami menyediakan alat dan bahan yang akan digunakan .  Pada tahap ke dua ini hasil yang telah jadi  kemudian di analisis.

- Pada tahap yang ketiga ini, siswa dibiarkan praktek secara mandiri untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa tersebut  dalam pembuatan kreta sesar serta seberapa jauh siswa mampu menganalisis hasil yang telah jadi . Dalam tahap ini tim pengabdian semuanya sebagai pemantau atau pengawas, jika ada siswa yang bertanya maka tim pengabdian diperkenankan  untuk menjawab karena bagaimanapun juga ini baru pertam aklainyaa siswa membuat kreta sesar tersebut. Berikut disajikan skema singkat mengenai pelaksanaan pengabdian:

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

| NO | JENIS PENGELUARAN | Anggaran (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Peralatan Penunjang | 940.000 |
| 2 | Bahan Habis Pakai | 747.000 |
| 3 | Biaya Perjalanan | 1.500.000 |
| 4 | Biaya lain-lain | 1.170.000 |
|  | Total | 4.357.000 |

4.2 Jadwal Kegiatan

Secara keseluruhan kegiatan ini akan dilaksanakan selama 5 bulan dengan

rincian kegiatan sebagai berikut:

| Rincian kegiatan | Bulan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pemantapan Materi |  |  |  |  |  |
| Pengurusan ijin |  |  |  |  |  |
| Pelaksanaan Kegiatan |  |  |  |  |  |
| Pembuatan Laporan |  |  |  |  |  |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Dosen Pembimbing, Ketua dan Anggota Pengabdian

- Dosen Pembimbing

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin |  |
| 3 | Program Studi |  |
| 4 | NIM/NIDN |  |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir |  |
| 6 | E-mail |  |
| 7 | Nomor telepon/HP |  |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi |  |  |  |
| Jurusan |  |  |  |
| Tahun Masuk-Lulus |  |  |  |

- Pemakalahan Seminar Nasional

| NO | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| NO | Jenis Penghargaan | institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |

Semarang, 02 Oktober 2015

Dosen Pembimbing

.............................

NIP.

- Ketua Kegiatam

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Fikrotur Roosyikhoh |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Geografi |
| 4 | NIM/NIDN | 3201414031 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Tegal , 01 Desember 1995 |
| 6 | E-mail | Fikroturr@yahoo.com |
| 7 | Nomor telepon/HP | 089629307880 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN Tegalsari 1 | SMP Al- Irsyad | SMAN 1 Tegal |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalahan Seminar Nasional

| NO | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| NO | Jenis Penghargaan | institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |

Semarang, 02 Oktober  2015

Ketua Pelaksana Kegiatan

Fikrotur Roosyikhoh

NIM. 3201414031

- Anggota Satu

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Farida Sofiyati |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Geografi |
| 4 | NIM/NIDN | 3201414027 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Tegal, 03 Mei 1997 |
| 6 | E-mail | Sofiyati.farida@gmail.com |
| 7 | Nomor telepon/HP | 085640239333 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN Kemantran 1 | SMP N 3 Tegal | SMA N 3 Tegal |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalahan Seminar Nasional

| NO | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| NO | Jenis Penghargaan | institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |

Semarang, 02 Oktober  2015

Anggota Kegiatan Satu

Farida Sofiyati

NIM. 3201414027

- Anggota Dua

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Rizka Kartika Sari |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Geografi |
| 4 | NIM/NIDN | 3201414022 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Tegal, 26 Mei 1996 |
| 6 | E-mail | Riskakartikasari50@gmail.com |
| 7 | Nomor telepon/HP | 085743304604 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi |  |  |  |
| Jurusan |  |  |  |
| Tahun Masuk-Lulus |  |  |  |

- Pemakalahan Seminar Nasional

| NO | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| NO | Jenis Penghargaan | institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |

Semarang, 02 Oktober 2015

Anggota Kegiatan Dua

Rizka Kartika Sari

NIM. 32014144022

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

- Peralatan Penunjang

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sewa Kamera SLR | Untuk Dokumentasi penelitian | 1 | 40.000/alat | 40.000 |
| Sewa Printer | Untuk mencetak proposal dan instrument | 1 X 20 Hari | 40.000/alat/hari | 800.000 |
| Sewa Proyektor dan LCD | Untuk presentasi dan visualisasi saat praktik | 1 | 100.000 | 100.000 |
| Sub Total |  |  |  | 940.000 |

- Bahan Habis Pakai

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kertas HVS A4 80gr | Untuk print instrument, perijinan, laporan dll | 2 Pack | 40.000 | 80.000 |
| Tinta Printer Warna | Untuk cadangan printer saat mencetak. | 1 Paket (4warna) | 40.000/warna | 120.000 |
| Peta Dasar | Bahan utama pembuatan peta timbul | 8 buah | 5000/ buah | 40.000 |
| Papan Alas | Media pelatakan peta | 8 buah | 30.000/buah | 240.000 |
| Kertas Koran bekas | Media Pendukung | 3kg | 4000/kg | 12.000 |
| Perekat kanji | Media pendukung | 1 | 15.000/buah | 15.000 |
| Cat warna | Media untuk mempercantik peta | 8 pack | 30.000/buah | 240.000 |
| Sub Total |  |  |  | 747.000 |

- Perjalanan

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semarang-Pengepul Jagung | Pembelian / pencarian kulit jagung | 3 (Ketua dan Anggota) | 100.000 | 300.00 |
| Semarang-SD Pekauman 2 tegal | Untuk transportasi saat perijinan untuk tempat pelaksanaan | 3 (ketua dan Anggota) | 150.000 | 450.000 |
|  | Untuk transportasi saat pelaksanaan pengabdian | 5 (ketua, Anggota, dosen pembimbing dan tim pendukung/ pembantu) | 150.000 | 750.000 |
| Sub Total |  |  |  | 1.500.000 |

- Lain-Lain

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konsumsi | Makan saat pelatihan (nasi Kotak) | 40 | 15.000 | 600.000 |
|  | Snack | 40 | 8.000 | 420.000 |
| Administrasi Sebelum pelaksanaan | Foto Copy, materai dan jilid proposal | - | 100.000 | 100.000 |
| Pembuatan laporan | Foto Copy dan jilid proposal | - | 50.000 | 50.000 |
| Sub Total |  |  |  | 1.170.000 |
| Total Keseluruhan |  |  |  | 4.357.000 |

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian

| No | Nama/NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | Alokasi Waktu (jam/minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fikrotur Roosyikhoh (3201414031) | Pendidikan Geografi | Sosial | 18 Jam/minggu | Membuat gagasan, memimpin diskusi dan mengarahkan anggota. Koordinasi dengan dosen pembimbing. |
| 2 | Rizki Kartika Sari (32014140 | Pendidikan Geografi | Sosial | 18 Jam/minggu | Menyusun anggaran dan membantu dalam mebuat gagasan. Koordinasi dengan dosen pembimbing. |
| 3 | Farida Sifiati (32014140) | Pendidikan Geografi | Sosial | 18 Jam/minggu | Mencari informasi, materi dari buku, internet dan dosen serta memabantu dalam membuat gagasan. Koordinasi dengan dosen pembimbing. |

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SURAT PERNYATAAN KETUA PENGABDIAN/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama 			: Fikrotur Roosyikhoh

NIM 			: 3201414031

Program Studi 	: Pendidikan Geografi

Fakultas		: Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa proposal pengabdian saya dengan judul:

Kreta Sesar ( Kreasi Peta Untuk Sekolah Dasar) Menggunakan Serabut Jagung Sebagai Upaya Peningkatan Ketrampilan di SD Tegalsari 8 Kota Tegal

yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 17 September 2015

| Mengetahui, Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan (..........................................) NIP. | Yang menyatakan Meterai Rp6.000 (Fikrotur Roosyikhoh) NIM. 3201413006 |
| --- | --- |

Lampiran 5.  Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA USAHA

DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama				 : ___________________________________

Pimpinan Mitra Usaha	 : ___________________________________

Bidang Usaha		 	: ___________________________________

Alamat				 : ___________________________________

Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan

Program Kreativitas Mahasiswa – Pengabdian Kepada Masyarakat

Nama Ketua Tim Pengusul 	 : ___________________________________

Nomor Induk Mahasiswa	 : ___________________________________

Program Studi			 : ___________________________________

Nama Dosen Pembimbing	 : ___________________________________

Perguruan Tinggi		 : ___________________________________

guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami.

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang , 02 Oktober 2015

Yang menyatakan,

Meterai Rp6.000,-

Tanda tangan dan Cap

( Nama Pemimpin Mitra )

Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja