PROGRAM KRETIVITAS MAHASISWA

Pembimbingan dan Pelatihan Komputer

Di Panti Asuhan Muhammadiyah Putri

Kota Tegal

BIDANG KEGIATAN

PKM-M

Diusulkan Oleh :

Tefia Ismiyaningrum	NIM 7101412210	Tahun 2012

Aniatun Nikmah		NIM 7101412230	Tahun 2012

Ajeng Pradini		NIM 7101413295	Tahun 2013

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

HALAMAN PENGESAHAN

- Judul Kegiatan    	 	: Pembimbingan dan Pelatihan Komputer di Panti Muhammadiyah Putri

- Bidang Kegiatan			 :	(   ) PKM-P    (  ) PKM-K

(   ) PKM-KC

(   ) PKM-T	  (V) PKM-M

3. 	Ketua Pelaksana Kegiatan

  - Nama Lengkap		:  Tefia Ismiyaningrum

  - NIM				:  7101412210

  - Jurusan/Prodi			:  Pend.Adm.Perkantoran

  - Universitas	                      	:  Universitas Negeri Semarang

  - Alamat Rumah/Telp./fax.	:   Jl. Kemuning No.124 Tegal

  - Alamat email			:  Tefiacute@yahoo.co.id

4.	Anggota Pelaksana Kegiatan	:  4 Orang

5.	Dosen Pendamping

- Nama Lengkap dan Gelar		:

- N I D N				:

- Alamat Rumah			:

- d. No. Telp/Hp.			:

- 6. 	Biaya kegiatan total

- a.   Dikti				: Rp. 11.638.000,00

- b.   Sumber lain 			: -

- 7.	Jangka Waktu Pelaksanaan		: 5 Bulan

Semarang,  Juni 2015

Menyetujui :

Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi		Ketua Pelaksana,

Fakultas Ekonomi

(Dr.Ade Rustiana, M.Si)	(Tefia Ismiyaningum)

NIP.196801021992031002		NIM 7101412210

Pembantu Rektor 	Dosen pendamping,

Bidang Kemahasiswaan

(Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd)

NIP. 196205081988031002

DAFTAR ISI

iii

HALAMAN PENGESAHAN ………………………………………………  	ii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………	iii

ABSTRAK …………………………………………………………………...	iv

A. LATAR BELAKANG MASALAH ….…………………………………....	1

B. PERUMUSAN MASALAH ………………………………………………	1

C. TUJUAN ………………………………………………………………….. 	2

D. LUARAN YANG DIHARAPKAN ……………...……………………….	2

E. KEGUNAAN …………………………………………….......................... 	2

F. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN …………………... 	2

G. METODE PELAKSANAAN ……………...………………………………	4

H. JADWAL KEGIATAN …………………………………………………….	7

I. RANCANGAN BIAYA ……………………………………………………. 7

J. LAMPIRAN ………………..…………………………………………….. 	9

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN BEKERJASAMA ………..………. 	13

ABSTRAK

iv

Program Kreativitas Mahasiswa dalam Bidang Pengabdian Masyarakat atau PKM-M ini merupakan program pengabdian kami di Masyarakat Tegal. Khususnya di Panti Asuhan Muhammadiyah Putri. Kegiatan pengabdian ini berupa pembimbingan dan pelatihan komputer Program Microsoft Office (Ms. Word, Excel, Power Point). Program pengabdian ini betujuan untuk mengenalkan sekaligus mengajarkan aplikasi komputer Microsoft Office yang sangat berguna untuk masa depan mereka. Panti Asuhan ini terletak di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Sasaran program ini adalah anak-anak panti khususnya untuk kategori SMP yang berjumlah 50 anak. Mereka sebagian besar berasal dari keluarga yang kurang mampu sebagian besar orang tua mereka bekerja sebagai buruh, dan pekerja kasar lainnya. Kegiatan mereka sehari-hari adalah sekolah yang dibiayai yayasan Muhammadiyah. Adapun tahapan pelaksanaan program yaitu Persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan laporan. Untuk kegiatan akan dilaksanakan selama 5 Bulan. 1 bulan untuk persiapan, 3 bulan untuk pelaksanaan, 1 bulan lagi untuk pembuatan laporan. Ada beberapa yang kami butuhkan untuk melaksanakan  program ini seperti : modul pembelajaran , papan tulis , dan lain sebagainya.

A. LATAR BELAKANG

1

Seiring dengan perkembangan era globalisasi, dunia Tekhnologi Informasi dan Komunikasi juga berkembang dengan pesat. Pada abad 21 ini Teknologi Informasi dan Komunikasi sudah menjadi kebutuhan primer bagi banyak kalangan. Dengan menggunakan Tekhnologi Informasi dan Komunikasi ini suatu proses dan kegiatan dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. Oleh karena itu penguasaan terhadap perangkat tekhnologi Komunikasi perlu diajarkan pada semua tingkatan.

Namun sekalipun Tekhnologi Informasi dan Komunikasi ini sangat penting, tetapi masih saja banyak anak bangsa yang tidak memahami cara pengaplikasian Tekhnologi ini. Seperti hal nya anak-anak di Panti Asuhan MUhammadiyah Putri kota Tegal ini. Mereka tidak begitu mengenal alat Informasi dan Komunikasi dikarenakan minimnya fasilitas yang ada di Panti Asuhan mereka.

Jangankan untuk memenuhi kebutuhan tentang kemjuan tekhnologi, untuk bersekolahpun mereka mengandalkan bantuan pendidikan dari yayasan panti asuhan Muhammadiyah Putri. Hal dikarenakan keadaan ekonomi orang tua mereka yang minim untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

Hal ini yang mendorong kami untuk memberikan Pembimbingan dan Pelatihan Komputer di Panti Asuhan Riyadlush Muhammadiyah Putri ini. Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan pembimbingan dan pelatihan Aplikasi Komputer Microsoft Office (word, excel, power point) kepada anak-anak Panti Asuhan Muhammadiyah Putri sehingga anak-anak panti asuhan bisa mengoperasikan komputer dengan baik yang berguna untuk masa depan mereka.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah pembimbingan dan pelatihan komputer penting bagi anak di Panti Asuhan Muhammadiyah Putri Kota Tegal?

2. Bagaimana cara mewujudkan pembimbingan dan pelatihan komputer di Panti Asuhan Muhammadiyah Putri Kota Tegal?

3. Bagaimana pengelolaan pembimbingan dan pelatihan komputer di Panti Asuhan Muhammadiyah Putri Kota Tegal?

2

C. TUJUAN

1. Mengetahui pentingnya pembimbingan dan pelatihan komputer di Panti Asuhan Muhammadiyah Putri Kota Tegal.

2. Mewujudkan  pembimbingan dan pelatihan komputer di Panti Asuhan Muhammadiyah Putri Kota Tegal.

3. mencerdaskan anak-anak Panti Asuhan Riyadlush Muhammadiyah Putri Kota Tegal.

D. LUARAN YANG DIHARAPKAN

Meningkatkan kecerdasan anak – anak panti asuhan di bidang tekhnologi informasi dan komunikasi dengan adanya pembimbingan  dan pelatihan komputer di Panti Asuhan Muhammadiyah Putri Kota Tegal ini sekaligus mengenalkan serta mengajarkan aplikasi komputer program Microsoft Office (word, excel, power point) yang berguna untuk masa depan mereka.

E. KEGUNAAN

Program pengabdian ini bertujuan untuk mengenalkan sekaligus mengajarkan aplikasi komputer Microsoft Office (word, excel, power point) pada anak-anak Panti Asuhan Muhammadiyah Putri Kota Tegal. Sehingga mereka dapat mengoperasikan komputer khususnya program Microsoft Office yang sangat berguna untuk masa depan mereka.

F. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

1. LOKASI

Lokasi pengabdian masyarakat ini berada di Panti Asuhan Muhammadiyah Putri Kota Tegal. Panti Asuhan ini terletak di tengah-tengah pemukiman padat penduduk yang berada di dekat Pantura.

3

2. SASARAN

Sasaran program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian masyarakat yang

Berjudul “PEMBIMBINGAN DAN PELATIHAN KOMPUTER DI PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH PUTRI KOTA TEGAL”  diatas ditujukan kepada anak-anak panti asuhan Muhammadiyah Putri Kota Tegal yang termasuk kedalam golongan keluarga kurang mampu. Supaya mereka dapat mengoperasikan komputer yang berguna untuk bersaing di dunia sekarang. Adpun pemberian bimbingan dan pelatihan komputer ini di khususkan untuk kategori SMP pada anak di Panti Asuhan Riyadush Shalihin yang berjumlah 50 anak.

3. KONDISI EKONOMI ANAK PANTI ASUHAN

Anak-anak panti asuhan muhammadiyah putri sebagian besar berasal dari keluarga yang kurang mampu. Pekerjaan sehari-hari orang tua mereka yaitu sebagai buruh, Pedagang, dan Pekerja kasar lainnya.

4. KEGIATAN ANAK PANTI ASUHAN

4

Kegiatan anak panti asuhan muhammadiyah putri kota tegal ini tidak jauh berbeda dengan kegiatan anak-anak lain pada umumnya setiap hari sekolah seperti anak biasanya tetapi biaya sekolahnya dibiayai oleh yayasan muhammadiyah.

G. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pada program pengabdian masyarakat ini yaitu dengan metode transfer ilmu dari mahasiswa kepada pihak yang di suluh.

Adapun tahapan pelaksanaan program yaitu sebagai berikut :

PERSIAPAN

PELAKSANAAN

EVALUASI

LAPORAN

1. Persiapan

Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahap persiapan yaitu :

- Survey tempat pelaksnaan kegiatan.

- Pembuatan proposal dan penyelesaian administrasi perijinan tempat atau lokasi pengabdian masyarakat.

- Pembuatan modul pelatihan pelajaran komputer.

- Memperbanyak modul sesuai dengan jumlah anak-anak panti asuhan yaitu sebanyak 50 anak.

2. Pelaksanaan Kegiatan

5

Kegiatan pengabdian akan dilaksanakan setelah semua perijinan dan persiapan peralatan sudah selesai dilakukan. Kegiatan akan dilaksanakan di panti asuhan Muhammadiyah Putri Kota Tegal dan akan dilaksanakan selama 3 bulan. Dalam pelaksanaanya anak-anak panti asuhan yang berusia akan di pilah dan hanya anak-anak yang berusia sekitar anak SD-SMP yaitu usia 13-15 tahun yang akan kami berikan pembimbingan dan pelatihan komputer ini. Adapun silabus kegiatannya adalah sebagai berikut :

6

| Pertemuan | Materi | Waktu | Alat, Bahan, Sumber Ajar | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ke 1 | Perkenalan dengan tutor dan penyampaian silabus | 120 menit | Ruang kelas | Partisipasi peserta. |
| Ke 2 | Materi Microsoft Word | 120 menit | Modul, Laptop, Lcd Proyektor | Partisipasi dan pemahaman peserta. |
| Ke 3 | Praktek Micrsodt Word | 120 menit | Modul, Laptop, Lcd Proyektor | Keaktifan peserta. |
| Ke 4 | Evaluasi Microsoft Word | 120 menit | Alat tulis. | Partisipasi peserta |
| Ke 5 | Materi Microsoft Excel | 120 menit | Modul, Laptop, Lcd Proyektor | pemahaman peserta. |
| Ke 6-7 | Praktek Microsoft Excel | 120 menit | Modul, Laptop, Lcd Proyektor | Partisipasi dan pemahaman peserta. |
| Ke 8 | Evaluasi Microsoft Excel | 120 menit | Alat tulis | Partisipasi peserta |
| Ke 9 | Materi Microsoft Power Point | 120 menit | Modul, Laptop, Lcd Proyektor | Partisipasi dan pemahaman peserta. |
| Ke 10-11 | Praktek Microsoft Power Point | 120 menit | Modul, Laptop, Lcd Proyektor | Partisipasi dan pemahaman peserta. |
| Ke 12 | Evaluasi Microsoft Power Point | 120 menit | Alat tulis | Partisipasi peserta |

3. Evaluasi

Evalusi ini bertujuan untuk melihat perkembangan program yang dilaksanakan, untuk mengetahui apakah program pengabdian yang dilakukan benar-benar efektif dan maksimal. Evaluasi ini berupa pemberian ujian tulis serta praktek kepada anak-anak panti asuhan dan kemudian mereka akan mendapatkan sertifikat berupa hasil study yang mereka peroleh lewat pembimbingan dan pelatihan ini.

4. Pembuatan Laporan

Pembuatan laporan dilakukan setelah melaksanakan kegiatan dan terhadap laporan ini akan dilakukan revisi laporan sehingga dalam penyusunan laporan akhir diperoleh hasil yang lebih baik

H. JADWAL KEGIATAN PROGRAM

7

| Jenis Kegiatan | Bulan Ke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Persiapan | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelaksanaan Kegiatan |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Evaluasi |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Pembuatan Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |

I. RANCANGAN BIAYA

1. Biaya Habis Pakai

| Jenis | Kebutuhan | Biaya Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| Pembuatan Modul | 50 Buah | Rp. 20.000,00/Buah | Rp. 1.000.000,00 |
| Paket alat tulis | 50 paket | Rp. 15.000,00/Paket | Rp. 750.000,00 |
| Sub Total |  |  | Rp. 1.750.000,00 |

2. Peralatan Penunjang

| Jenis | Kebutuhan | Biaya Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| Sewa LCD Proyektor | 12 Pertemuan | Rp. 100.000,00 / pertemuan | Rp. 1.200.000,00 |
| Sewa Laptop | 2 Unit X 12 pertemuan | Rp 50.000,00 unit | Rp. 1.200.000,00 |
| White Board | 1 Unit | Rp. 100.000,00/Unit | Rp. 100.000,00 |
| Board Marker | 1 Lusin | Rp. 150.000,00 / Lusin | Rp. 150.000,00 |
| Tinta Board Marker | 10 Buah | Rp. 13.000,00/buah | Rp.130.000,00 |
| Sub Total |  |  | Rp. 2.780.000,00 |

3. Operasional

8

| Jenis | Kebutuhan | Biaya Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunikasi | 3 Orang | Rp. 200.000,00/Orang | Rp. 600.000,00 |
| Sub Total |  |  | Rp. 600.000,00 |

4. Perjalanan

| Jenis | Kebutuhan | Biaya Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| Persiapan pelaksanaan | 4 hari | Rp. 100.000,00/hari | Rp. 400.000,00 |
| Perjalanan ke lokasi | 12 Kali untuk 3 anak @Rp. 140.000,00 | Rp. 420.000,00 x 12 | Rp. 5.040.000,00 |
| Sub Total |  |  | Rp. 5.440.000,00 |

5. Pembuatan Laporan

| Jenis | Kebutuhan | Biaya Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. BiayaPengetikan | 100 Jam | Rp. 3000,00/ Jam | Rp. 300.000,00 |
| - 2. Kertas A4 80 gram | 4 rim | Rp. 37.000,00/rim | Rp. 148.000,00 |
| - 3. Print dan Penjilidan | 10 Eks | Rp. 20.000,00/ Eks | Rp. 200.000,00 |
| - 4.Tinta | 4 Kotak | Rp. 35.000,00 | Rp. 140.000,00 |
| - 5.Kertas Foto | 20 Lembar | Rp.4000,00/ Lmbr | Rp. 80.000,00 |
| - 6. Dokumentasi |  |  | Rp. 200.000,00 |
| Sub Total |  |  | Rp. 1.068.000,00 |

6. Rekapitulasi Biaya

| Jenis Kebutuhan | Biaya |
| --- | --- |
| Peralatan Penunjang | Rp. 2.780.000,00 |
| Biaya Habis Pakai | Rp. 1.750.000,00 |
| Biaya Transportasi | Rp. 6.040.000,00 |
| Biaya Lain-lain dan pembutan lapran | Rp. 1.068.000,00 |
| SUB TOTAL | Rp. 11.638.000,00 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.  Biodata Ketua Dan Anggota

- Biodaata ketua kelompok

Identitas diri

| 1 | Nama lengkap | Tefia Ismiyaningrum |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis kelamin | L/P |
| 3 | Program studi | Pendidikan Adm. Perkantoran, S1 |
| 4 | NIM | 7101412210 |
| 5 | Tempat tanggal lahir | Tegal, 07 Desember 1994 |
| 6 | E mail | tefiacute@yahoo.co.id |
| 7 | Nomor telp/Hp | 085842068664 |

Semarang, 24 Maret 2014

(Tefia Ismiyanigrum)

NIM. 7101412210

Biodata Anggota 1

| 1 | Nama lengkap | Aniatun Nikmah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis kelamin | L/P |
| 3 | Program studi | Pendidikan Adm. Perkantoran, S1 |
| 4 | NIM | 7101412230 |
| 5 | Tempat tanggal lahir | Cilacap, 08 April 1995 |
| 6 | E mail | aniqmah8@gmail.com |
| 7 | Nomor telp/Hp | 089676867221 |

Semarang, 24 Maret 2014

(Aniatun Nikmah)

NIM. 710141223

Biodata anggota 2

| 1 | Nama lengkap | Ajeng Pradini |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis kelamin | L/P |
| 3 | Program studi | Pend. Adm. Perkantoran, S1 |
| 4 | NIM | 7101413295 |
| 5 | Tempat tanggal lahir | Tegal, 14 Oktober 1995 |
| 6 | E mail | ajeng_pradini@yahoo.com |
| 7 | Nomor telp/Hp | 085786406357 |

Semarang, 24 Maret 2014

(Ajeng Pradini)

NIM. 7101413295

- Riwayat  Pendidikan

Ketua Pelaksana

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N Kejambon 1 | SMP N 14 Tegal | SMK N 2 Tegal |
| Jurusan | - | - | Adm. Perkantoran |
| Tahun Masuk-Lulus | 2000-2006 | 2006-2009 | 2009-2012 |

Anggota 1

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | MI Yabaki 1 Kuripan | SMP N 3 Kesugihan | SMK Makmur Cilacap |
| Jurusan | - | - | Akuntansi |
| Tahun Masuk-Lulus | 2000-2006 | 2006-2009 | 2009-2012 |

Anggota 2

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N Mejasem Barat 3 | SMP N 14 Tegal | SMK N 2 Tegal |
| Jurusan | - | - | Adm. Perkantoran |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

Semua data yang tercnatum dan terdapat pada biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah “Pembimbingan dan Pelatihan Komputer di Panti Asuhan Muhammadiyah Putri Kota Tegal”.

Semarang, 24 Maret 2014

Pengusul

(Tefia Ismiyainigrum)

NIM. 7101412210

Lampiran 2

Susunan Organisasi Tim Penyususn dan Pembagian Tugas

Ketua pelaksana beserta dengan anggota bekerjasama dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan “Pembimbingan dan Pelatihan Komputer di Panti Asuhan Muhammadiyah Putri Kota Tegal”.

SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama 			: Tefia Ismiyaningrum

NIM			: 7101412210

Program Studi			: Pendidikan Adm. Perkantoran, S1

Fakultas			: Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM-M saya yang berjudul : “PEMBIMBINGAN DAN PELATIHAN KOMPUTER DI PANTI  ASUHAN MUHAMMADIYAH PUTRI KOTA TEGAL” Yang diusulkan untuk tahun anggaran 2016 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar- benarnya.

Semarang, 22 oktober 2013

Mengetahui,

Pembantu rektor/ 	Yang Menyatakan,

Ketua bidang kemahasiswaan

Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd	Tefia Ismiyaningrum

NIP. 196205081988031002	NIM. 7101412210