PROGRAM KEGIATAN MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

LITIK-KAS

LILIN PLASTIK BEKAS

SEBAGAI SOLUSI PENANGANAN MASALAH PLASTIK

DI SEKARAN UNNES

BIDANG KEGIATAN

PKM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM-M)

Diusulkan  Oleh:

- Yulia Hafsah Wulandari   4401412057/ Angkatan 2012

- Aini Maria Ulfa	4401412048/ Angkatan 2012

- Kurniahtunnisa                  4401412062/ Angkatan 2012

- Eko Rahayu                        4301412047/ Angkatan 2012

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

LEMBAR PENGESAHAN PKM-PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Judul Kegiatan	: Litik-Kas Lilin Plastik Bekas sebagai Solusi Penanganan Masalah Plastik di Sekaran Unnes

2. Bidang Kegiatan	: PKM-M

3. Ketua Pelaksana Kegiatan

a. Nama Lengkap 	: Yulia Hafsah Wulandari

b. NIM 	: 4401412057

c. Jurusan 	: Biologi

d. Universitas/Institut/Politeknik 	: Universitas Negeri Semarang

e. Alamat Rumah dan No Tel./HP 	: Hadiwarno, Rt6 Rw2 Mejobo Kudus/      085712403125

f. Alamat email	: yuliahafsah@gmail.com

4. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis	: 3 orang

5. Dosen Pendamping

a. Nama Lengkap dan Gelar 	:

b. NIDN	:

c. Alamat Rumah dan No Tel./HP 	:

6. Biaya Kegiatan Total

a. Dikti	: Rp 11.415.000,00

b. Sumber lain	: -

7. Jangka Waktu Pelaksanaan 	: 5 bulan

Semarang, Oktober 2015

Menyetujui						   Ketua Pelaksana Kegiatan

Ketua Jurusan

Andin Irsadi, S.Pd, M.Si				   Yulia Hafsah Wulandari

NIP. 197403102000031001				   NIM. 4401412057

PR Bidang Kemahasiswaan UNNES                            Dosen Pendamping

Dr. Bambang Budi Raharjo M.Si		 	   ……………………………

ii

NIP. 196012171986011001				   NIP.

……………………...

iii

DAFTAR ISI

halaman

Halaman Judul									i

Lembar Pengesahan PKM Pengabdian kepada Masyarakat				ii

Daftar Isi										iii

Daftar Gambar dan Daftar Tabel							iv

RINGKASAN										1

BAB 1. PENDAHULUAN								2

BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN			3

BAB 3. METODE PELAKSANAAN						5

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN					8

- Anggaran Biaya								8

- Jadwal Kegiatan								10

DAFTAR PUSTAKA									10

LAMPIRAN-LAMPIRAN								vi

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota					vi

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan					viii

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas	viii

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan				ix

Lampiran 5. Nota Kesepahaman MOU					ix

Lampiran 6. Gambaran Teknologi yang akan Diterapkembangkan		x

Lampiran 7. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja				x

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sampah Plastik								7

Gambar 2. Menjemur Plastik								8

Gambar 3. Pemasangan Benang ke Dalam Gelas Cetak				9

Gambar 4. Gamabaran Hasil Akhir Lilin						9

v

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Rancangan Biaya						10

Tabel 2. Jadwal Kegiatan								10

Litik-Kas Lilin Plastik Bekas sebagai Solusi Penanganan Masalah Plastik di Sekaran Unnes

Yulia Hafsah Wulandari, Aini Maria Ulfa, Kurniahtunnisa, Eko Rahayu

Universitas Negeri Semarang

RINGKASAN

Berdasarkan ide yang tertulis di atas kertas putih ini, kami memiki tujuan jangka panjang ke depan agar sampah plastik di Kelurahan Sekaran tidak lagi berlimpah dalam hal dibuang sia-sia namun dapat dimanfaatkan kembali sebagai barang bernilai guna.  Ide kreatif yang disarankan berupa pembuatan lilin yang ramah lingkungan untuk diproduksi dari bahan dasar plastik bekas yang biasa beredar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dan target khusus yang ingin dicapai yakni pemanfaatn plastik bekas secara maksimal dan optimal agar tidak lagi terjadi penumpukan sampah plastik karena pada dasarnya sifat dari plastik ini yang tidak dapat terurai oleh tanah. Serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni dengan pola pengumpulan plastik bekas dari rumah-rumah warga serta kos-kosan tempat mahasiswa tinggal atas izin dari Kepala Kelurahan Sekaran. Dari pengumpulan tersebut dilanjutkan pada tahap pembuatan dengan cara penyulapan dari plastik bekas menjadi lilin jadi yang bernilai guna tinggi.

1

BAB I

PENDAHULUAN

Plastik dalam kondisi sehari-hari memiliki kedudukan penting bagi masyarakat sehingga sangat dibutuhkan. Terlebih saat berbelanja, maka minimal 2 kantong plastik terbawa menuju ke rumah atau kos-kosan masing-masing. Hal ini menjadi tolok ukur dalam perhitungan sampah plastik yang akhirnya terbuang apabila tidak kembali dimanfaatkan dengan maksimal.

Menilik dari kondisi plastik yang sulit terurai oleh tanah ini, maka kami berinisiatif memanfaatkan kembali sampah plastik tersebut agar dapat menjadi barang berguna menjadi lilin yang dapat diupayakan dalam kegiatan produksi juga. Penekanan di sini, selain berpusat kepada pengabdian di masyarakat dalam hal kebersihan lingkungan dari sampah plastik juga dapat menyusun suatu produksi sederhana pembuatan  lilin berbahan baku plastik bekas.

Rumusan masalah yang kami susun dalam program ini meliputi tentang kasus atau kondisi masyarakat Kelurahan Sekaran dalam hubungannya dengan kantong plastik. Lalu berkaitan dengan pemanfaatan plastik itu dalam prosesnya menjadi bahan bernilai guna yakni menjadi lilin yang dapat dimanfaatkan kembali saat kondisi tertentu dan hal lain-lain. Kemudian melihat bagaimana pelaksanaan yang kami terapkan untuk mencapai kegiatan ini dengan maksimal. Serta evaluasi yang diharpkan dapat sesuai dengan tujuan utama.

Maka dari rumusan masalah itu, kami menyusun tujuan agar masyarakat Kelurahan Sekaran mulai memanfaatkan plastik supaya tidak langsung dibuang. Lalu pengolahan plastik menjadi barang bernilai guna berupa lilin dengan nilai jual yang memadai. Sekaligus penerapan pelaksanaan dan pembuatan lilin dengan cara yang mudah dan sangat sederhana agar dapat terus dikembangkan di masyarakat tentunya.

Dan hasil yang diharapkan nantinya ialah supaya masyarakat dapat dengan sadar memanfaatkan kembali kantong plastik dan tidak langsung dibuang karena dapat mencemari lingkungan lalu diolah menjadi lilin yang bernilai guna.

2

BAB II

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Keadaan masyarakat Sekaran menjadi titik tolak kami dalam memunculkan ide pembuatan dan mengusulkan program kreativitas mahasiswa ini. Melihat kepada perilaku sehari-hari mereka serta hasil yang terjadi, maka kami mengambil posisi untuk memanfaatkan satu dari berbagai bahan buangan atau sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga berupa sampah plastik.

Menurut perhitungan data secara kuantitatif mengenai jumlah penduduk di Kelurahan Sekaran kira-kira 6000-an penduduk (sumber: online), dan apabila semuanya berhubungan dengan yang namanya kantong plastik, maka akan sangat berlimpah sekali apabila plastik tersebut dibiarkan berada di dalam rumah maupun kos masing-masing. Terlihat dengan aktivitas masyarakat serta mahasiswa yang menempati kos-kosan di sekitar wilayah tersebut, tiap kali mereka berbelanja, hampir semuanya membawa kantong plastik minimal 2 kantong dan sampai banyak. Apabila dibiarkan keadaan seperti ini bisa mencemari lingkungan dengan pola masyarakat yang setelah menggunakan kantong plastik tersbeut langsung dibuang tanpa memanfaatkannya kembali, karena pada dasarnya sifat dari plastic ini sukar untuk diuraikan oleh tanah.

Berkaitan dengan kondisi lingkungan yang demikian, maka kami berinisiatif menggunakan plastik bekas untuk dapat dimanfaatkan secara optimal hingga bisa menghasilkan produk lain yang lebih berguna bagi kehidupan masyarakat.

3

Gambar 1. Sampah plastik

Kami menekankan pada produk daur ulang plastik bekas menjadi produk lilin yang tingkat kemanfaatannya lebih tinggi, yakni bisa menjadi kebutuhan tambahan maupun kebutuhan pokok. Kemudian juga melihat sisi ekonomis dari produk jadi berupa lilin yang berbahan baku plastik bekas sehingga tidak terlalu banyak menguras kantong untuk dapat memilikinya. Dan hal lain berupa sifat plastik yang pada perlakuan pembakaran, gas yang dihasilkan tidak bersifat karsinogenik sehingga tidak terlalu berbahaya bagi tubuh manusia (dalam hal ini lebih ramah lingkungan daripada lilin yang berbahan dasar dari parafin) (sumber: online).

4

BAB III

METODE PELAKSANAAN

- Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan ini kami terlebih dahulu menghubungi dan meminta izin kesanggupan kepada mitra kerja dalam melakukan kerja sama sebagai bentuk perjanjian dengan Kelurahan Sekaran, Gunungpati Semarang. Kemudian pada tahap selanjutnya kami menyerahkan surat kesediaan mitra sekaligus penandatanganan.

- Tahap Lanjutan

Tahap selanjutnya dalam pelaksanaannya, kami memulai dengan memohon izin kepada Kepala Kelurahan Sekaran, Gunungpati, Semarang untuk melakukan gerakan pengumpulan sampah plastik ke setiap rumah penduduk dan rumah kos di sekitar kelurahan Sekaran. Dalam kunjungan ke rumah-rumah, kami sekaligus menjelaskan bahwa kegiatan yang kami laksanakan sebagai wujud realitas kelanjutan PKM-M.

- Tahap Pembuatan

Sebelum diuraikan tahapan atau langkah-langkah pembuatan dari lilin plastik ini, dijelaskan perlengkapan yang dibutuhkan berupa:

- Perlengkapan

- Bahan-bahan yang digunakan:

- Plastik bekas

- Benang kasur

- Pewarna

- Parfum

- Alat-alat yang digunakan:

- Cetakan gelas bervariasi				6) Panci

- Cetakan alumunium				7) Pengaduk kayu

- Nampan jumbo					8) Benang kasur

- Ember besar					9) Tusuk sate

- Kompor

5

- Pelaksanaan:

- Persiapan awal:

- Masukkan semua plastik ke dalam ember

- Bilas-bilas plastik hingga bersih

- Tiriskan plastik dan letakkan di atas nampan besar

- Jemur di bawah sinar matahari langsung

Gambar 2: Menjemur Plastik

- Persiapan lanjut:

- Ikat benang kasur di tengah tusuk sate

- Simpan tusuk sate diatas gelas

- Atur agar benang jatuh ke dasar dan tetap berada ditengah gelas

Gambar 3: Pemasangan Benang ke Dalam Gelas Cetak

- Pembuatan Lilin:

- Panaskan terlebih dahulu panci di atas api besar

- Masukan plastik yang sudah kering ke dalam panci

6

Setelah plastik leleh semua, lalu kecilkan api

- Tambahkan warna, sedikit demi sedikit hingga mendapatkan warna yang dikehendaki

- Aduk dengan pengaduk kayu agar tercampur rata

- Angkat panci dari api, lalu tambahkan parfum/aroma ke dalam adonan plastik

- Tuang adonan plastik cair ke dalam gelas

- Diamkan hingga mengeras

Gambar 4: Gambaran Hasil Akhir Lilin

- Evaluasi

Dari metode pelaksanaan yang bertahap tersebut diharapkan kegiatan ini dapat senantiasa dilakukan dan dikembangkan di kalangan masyarakat sekitar Kelurahan Sekaran, Gunungpati Universitas Negeri Semarang, Semarang. Harapan yang hendak kami capai meliputi pemberdayaan masyarakat dalam hal dapat terjaga kebersihannya utamanya dari masalah sampah plastik. Kemudian pembuatan produk ini diharapkan mampu menjadi salah satu ide yang dapat bermanfaat dan dapat. Lalu dengan produksi lilin yang didasarkan pada bahan baku menggunakan plastik bekas ini dapat secara jelas mampu mengepres atau mengecilkan biaya konsumsi bagi pembeli yang membutuhkan lilin sebagai hal-hal tertentu karena lilin jenis ini (berbahan baku plastik bekas) dapat memiliki daya tarik tersendiri yakni, harga jual di pasaran dapat diturunkan karena memang harga jual maupun bahan plastik lebih murah daripada bahan utama sebelumnya yakni parafin.

7

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1. Anggaran Biaya

*Rekapitulasi Biaya

- Rincian Anggaran Biaya

- Sewa Tempat Usaha 					Rp   1.500.000,00

- Pengaduk Kayu			  5@Rp   8.000,00	Rp        40.000,00

- Nampan Jumbo    		10@Rp 15.000,00	Rp      150.000,00

- Cetakan gelas bervariasi	10@Rp 15.000,00	Rp      150.000,00

- Cetakan alumunium		10@Rp 15.000,00	Rp      150.000,00

- Ember besar			  5@Rp  60.000,00	Rp      300.000,00

- Kompor				  3@Rp500.000,00	Rp   1.500.000,00

- Panci				  4@Rp50.000,00	Rp      200.000,00

- Tusuk Sate			1@Rp 5.000,00	Rp          5.000,00

Total biaya investasi					Rp  3.995.000,00

- Biaya Operasional Bahan

- Plastik bekas						Rp     100.000,00

- Benang Kasur			2@Rp10.000,00	Rp       20.000,00

- Pewarna				5@Rp 5.000,00	Rp       25.000,00

- Parfum				3@Rp30.000,00	Rp       90.000,00

Total Biaya Operasional Bahan				Rp    235.000,00

- Beban operasional Lainnya

  - Beban listrik 		3bulan@Rp 100.000,00	Rp     300.000,00

  - Beban Transportasi 					Rp     500.000,00

  - Beban komunikasi					Rp     700.000,00

  - Beban promosi 						Rp     700.000,00

  - Beban Gaji 						Rp     700.000,00

8

Beban Lain-lain 					Rp  1.000.000,00

Total Beban Operasional Lainnya			Rp 3.900.000,00

Total Investasi yang Diperlukan 			Rp 8.130.000,00

- Dokumentasi

- Sewa kamera Digital		 			Rp    500.000,00

- Pindah data ke CD 					Rp    100.000,00

- Baterai A3		4@Rp 15.000,00		Rp      60.000,00

- Cetak Foto 						Rp    250.000,00

Jumlah Dokumentasi 					Rp    910.000,00

- Penyusunan Laporan

- Sewa Komputer						Rp    500.000,00

- Poster laporan PKM					Rp    700.000,00

- Kertas A4 		3rim@Rp 50.000,00		Rp    150.000,00

- Tinta printer  		 3@Rp 25.000,00		Rp      75.000,00

- Penggandaan 						Rp    500.000,00

- Pengarsipan 						Rp    300.000,00

- Copy CD 						Rp    150.000,00

Jumlah Biaya penyusunan laporan	 		Rp 2.375.000,00

Jumlah Rekapitulasi Rancangan Investasi		Rp11.415.000,00

| No. | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Investasi Usaha | Rp 8.130.000,00 |
| 2. | Dokumentasi | Rp 910.000,00 |
| 3. | Penyusunan Laporan | Rp 2.375.000,00 |
| Jumlah Rekapitulasi Rancangan Investasi |  | Rp 11.415.000,00 |

Tabel 1. Rekapitulasi Rancangan Biaya

9

| No. | Kegiatan | Bulan ke- |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Perencanaan Kegiatan | XX |  |  |  |  |
| 2 | Persiapan dan Pengadaan Bahan | X | XX |  |  |  |
| 3 | Pelaksanaan dan Pembuatan |  | XX | XXX | XX |  |
| 4 | Pemasaran |  | XX | XXX | XX | XX |
| 5 | Penyusunan Laporan |  |  | XX | XX | X |
| 6 | Penyerahan Laporan |  |  | X | X | X |

4.2. Jadwal Kegiatan

Tabel 2. Jadwal Kegiatan

DAFTAR PUSTAKA

Kholil. 2010. Jenis, Manfaat dan Bahayanya Plastik. Online: http://ldiiokutimur.wordpress.com/2010/10/23/jenis-manfaat-dan-bahayanya-plastik/

Neirulnisa, Risky. 2011. Cara Membuat Lilin Sederhana. Online: http://caramembuatlilinsederhana.blogspot.com/

- Budianto. 2010. Pengolahan Limbah Plastik Dengan Metode Daur Ulang (Recycle). Online:http://www.kendali.com/index.php?option=com_content&view=article&id=192:daurulang-plastik&catid=38:daur-ulang&Itemid=228

- Rudiyono. 2009. Bahaya Lilin Parafin. Online: http://pkkmelati.blogspot.com/2009/09/bahaya-lilin-parafin_08.html

- Okezone.com. Waspadai Bahaya Lilin. Online: http://lifestyle.okezone.com/read/2009/08/21/27/250067/large

10

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota

Biodata Ketua Pelaksana

- Nama				: Yulia Hafsah Wulandari

- NIM				: 4401412057

- Tempat, Tanggal Lahir		: Kudus, 12 Juli 1995

- Fakultas/ Prodi/ Semester	: FMIPA/ Pend.Biologi/ VI

- Perguruan Tinggi		: Universitas Negeri Semarang

- Waktu untuk Kegiatan		: 15 jam/minggu

- Alamat rumah	            	: Hadiwarno Rt6 Rw2 Mejobo, Kudus

- Alamat Semarang		: Sekaran Rt2 Rw3 Gunungpati, Semarang

- No Telepon				: 085712403125

Semarang, Oktober 2015

Ketua Pelaksana

Yulia Hafsah Wulandari

NIM  4401412057

Biodata Anggota 1

- Nama				: Aini Maria Ulfa

- NIM				: 4401412048

- Tempat, Tanggal Lahir		: Rembang, 6 Juli 1994

- Fakultas/ Prodi/ Semester	: FMIPA/ Pend.Biologi/ VI

- Perguruan Tinggi		: Universitas Negeri Semarang

- Waktu untuk Kegiatan		: 15 jam/minggu

- Alamat rumah			:

- Alamat Semarang		: -

- No Telepon				: 089682363815

Semarang, Oktober 2015

Anggota 1

Aini Maria UIfa									NIM 4401412048

Biodata Anggota 2

- Nama				: Kurniahtunnisa

- NIM				: 4401412062

- Tempat, Tanggal Lahir		: Nontotera, 27 Juni 1996

- Fakultas/ Prodi/ Semester	: FMIPA/ Pend.Biologi/ III

- Perguruan Tinggi		: Universitas Negeri Semarang

- Waktu untuk Kegiatan		: 15 jam/minggu

- Alamat rumah	           		: Sakuru Rt5 Rw2 Monta, Bima

- Alamat Semarang		: Sekaran Rt2 Rw3 Gunungpati, Semarang

- No Telepon				: 085337733945

Semarang, Oktober 2015

Anggota 2

Kurniahtunnisa

NIM 4401412062

Biodata Anggota 4

- Nama				: Eko Rahayu

- NIM				: 4301412047

- Tempat, Tanggal Lahir		: Batang, 14 Januari 1994

- Fakultas/ Prodi/ Semester	: FMIPA/ Pend.Kimia/ III

- Perguruan Tinggi		: Universitas Negeri Semarang

- Waktu untuk Kegiatan		: 15 jam/minggu

- Alamat rumah	           		: Gringsing Rt02 Rw03 Batang

- Alamat Semarang                      : Sekaran Rt2 Rw3 Gunungpati, Semarang

- No Telepon				: 089622597436

Semarang, Oktober 2015								Anggota 3

Eko Rahayu

NIM 4301412047

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

| No. | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Investasi Usaha | Rp 8.130.000,00 |
| 2. | Dokumentasi | Rp 910.000,00 |
| 3. | Penyusunan Laporan | Rp 2.375.000,00 |
|  | Jumlah Rekapitulasi Rancangan Investasi | Rp 11.415.000,00 |

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

Ketua			: Yulia Hafsah Wulandari

Anggota 1		: Aini Maria Ulfa

Anggota 2		: Kurniahtunnisa

Anggota 3		: Eko Rahayu

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)

Gedung H: Kampus sekaran – Gunungpati Semarang 50229

Rektor Fax (024) 8508082, Email: unnes@unnes.ac.id – Purek I : 8508001, Purek II : 8508002,

Purek III: 8508003, Purek IV : 8508004, Ka. BAAK: Fax. (024) 8508085, Ka BAUK: 8508091,

Bag.UHTP : 8508088, Bag. Keuangan: 8508093, Bag. Kepegawaian: 8508092

SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama		: Yulia Hafsah Wulandari

NIM		: 4401412057

Program Studi	: Pendidikan Biologi

Fakultas	: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Dengan ini menyatakan bahwa usulan program kreatifitas mahasiswa pengabdian masyarakat saya dengan judul:

“Litik-Kas Lilin Plastik Bekas sebagai Solusi Penanganan Masalah Plastik di Sekaran Unnes”

yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya pelaksanaan yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 24 Maret 2015

Mengetahui,						Yang Menyatakan

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

Dr. Bambang Budi Raharjo M.Si			Yulia Hafsah Wulandari

x

NIP. 196012171986011001				NIM. 4401412057

Lampiran 5. Pernyataan Kesediaan dari Mitra

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama	:

- Jabatan	:

- Instansi	:

- Alamat	:

Adalah bertindak untuk dan atas nama instansi/perusahaan, selanjutnya dalam naskah ini disebut sebagai PIHAK I

- Nama	:

- Jabatan	:

- Instansi	:

- Alamat	:

Adalah bertindak untuk dan atas nama instansi/perusahaan, selanjutnya dalam naskah ini disebut sebagai PIHAK II.

Pada hari ini selasa, 22 Oktober 2013 telah bersepakat untuk mengadakan hubungan kerja sama dalam rangka ikut mendukung Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M).

Semarang, Oktober 2015

PIHAK I						PIHAK II

(………………………..)				(……………………….....)

Lampiran 6. Gambaran Teknologi yang akan Diterapkembangkan

Gambaran teknologi yang akan diterapkembangkan berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pengumpulan sampah plastik di setiap rumah penduduk dan rumah kos yang dilanjutkan dengan kegiatan wirausaha pembuatan lilin berbahan dasar dari plastik bekas. Kegiatan ini didasarkan pada Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat atas izin Kepala Kelurahan Sekaran, Gunungpati Semarang.

Lampiran 7. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja

UNNES

INDOMARET

KELURAHAN SEKARAN

PUSKESMAS SEKARAN